Администрация МР «Койгородский»

**Годовой отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Койгородский» на период до 2035 года**

**за 2022 год**

с. Койгородок, 2023 г.

Таблица

**Результаты исполнения мероприятий и достижения значений показателей плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Койгородский» на период до 2035 года за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач Стратегии муниципального образования | Единица измерения | Значение индикатора/показателя | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов/показателей (при наличии)  | Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии и достижение целевого показателя | Срок реализации мероприятияПлан/Факт |
| План2022 | Факт2022 | План | Факт |  |
|  | **Приоритет 1. Человеческий капитал** |
|  | **Цель: Повышение качества и доступности услуг социальной сферы, уровня социальной защищенности граждан** |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 6900 | 7626 | Плановое значение показателя достигнуто (110,6 % к установленному плановому значению).Как и в последние годы в 2022 году отмечается естественная убыль населения, обусловленная не только снижением рождаемости, но и миграционной убылью населения. При этом доля лиц в возрасте 80 лет и старше среди умерших в 2022 году составила 31,8 % (2021 г. – 39,3 %).  | Проведение информационной компании по вопросам укрепления здоровья и популяризации здорового образа жизни населения; содействие в регулярном проведении диспансеризации, иммунизации населения | Выполнено. Проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Спорт. Здоровье. ГТО. Койгородок.» размещается информация по спортивным мероприятиям. Так же, информация публикуется в печатных СМИ, афишах и по радио.Профилактические медицинские осмотры прошло 901 человек (47,5 % от плана). Углубленную диспансеризацию граждан перенесших новую коронавирусную инфекцию, прошло 422 человек (90 % от плана).  | В течение года/В течение года |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | человек | -30 | -70 | Отражены оценочные значения за 2022 год. Сведения о демографической ситуации в МО МР «Койгородский» за 2022 год по состоянию на 01.01.2023 г. Комистатом не представлены.  | Проведение информационной компании по вопросам укрепления здоровья и популяризации здорового образа жизни населения; содействие в регулярном проведении диспансеризации, иммунизации населения;Организация заседаний санитарно-эпидемиологической комиссии | Выполнено. Информация о всех мероприятиях освещалась на официальном сайте администрации, в социальных сетях, по радио. Проведено 4 заседания санитарно-эпидемиологической комиссии. | В течение года/В течение года |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения | человек | -57 | -25 | Отражены оценочные значения за 2022 год. Сведения о демографической ситуации в МО МР «Койгородский» за 2022 год по состоянию на 01.01.2023 г. Комистатом не представлены | Информирование населения о положении на рынке труда | Выполнено. ГУ РК «ЦЗН Койгородского района» оказано содействие в трудоустройстве 229 человек, в том числе на постоянную работу 47 человек. В 2022 году на профессиональное обучение было направлено 27 безработных граждан, в том числе и 1 человек из числа лиц, получающих пенсию по старости. | В течение года/В течение года |
| Уровень безработицы, на конец года | % | 4 | 1,2 | Плановое значение показателя достигнуто. В течение прошедшего года на постоянном контроле находилась ситуация, связанная с рынком труда в районе. В 2022 году численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения составила 58 человек. Основным направлением в деятельности Центра занятости населения, является оказание содействия в трудоустройстве безработных граждан и граждан, ищущих работу как на постоянные рабочие места, так и на временные и общественные работы.  | Организация рабочей группы по неформальной занятости;Проведение мероприятий, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Выполнено. В течение 2022 года в администрацию МР «Койгородский» не поступала информация от граждан о нарушениях трудового законодательства.В организации трудоустройства подростков приняли участие в основном сельские поселения района, ООО «Жилфонд», МДОУ № 1 с. Койгородок, МБОУ «СОШ» с. Койгородок, МБУ МР «Центр хозяйственного и транспортного обслуживания», ГБУ РК «ЦСЗН Койгородского района». На официальном сайте администрации МР «Койгородский» создана вкладка «Неформальная занятость» и размещены памятки для работников и работодателей. В части реализации мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан консультационные услуги в ГУ РК «ЦЗН Койгородского района» получили 9 граждан. Зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 5 безработных граждан, которым была оказана финансовая поддержка.  | В течение года/В течение года |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 57275 | 53717 | Плановое значение показателя не достигнуто (93,8 % к установленному плановому значению).Фактически среднемесячная номинально начисленная заработная плата организаций (без субъектов малого и среднего предпринимательства) на 12 % выше уровня 2021 года. | Организация работы межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета  | Выполнено. Проведено 2 заседания комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета. | В течение года/В течение года |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 65,00 | 100 | Плановое значение показателя достигнуто.  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Выполнено. Места в дошкольные образовательные организации предоставляются детям в возрасте 1-6 лет в полном объеме | В течение года/В течение года |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 73 | 84 | Плановое значение показателя достигнуто. | Размещение информации на сайте учреждений дополнительного образования о программах дополнительного образования;Соблюдение видового разнообразия направленностей дополнительных общеобразовательных программ | Выполнено. Оказание услуг по дополнительному образованию осуществляется в полном объеме во всех организациях дополнительного образования. Обеспечены равные права доступа к получению услуг по дополнительному образованию.На сайте учреждений дополнительного образования размещена информация о программах дополнительного образования.Сохранено видовое разнообразие направленностей дополнительных общеобразовательных программ (художественная, эколого-биологическая, техническая, физическая) | В течение года/В течение года |
| Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | % | 3 | 3 | Плановое значение показателя достигнуто | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»;Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО МР «Койгородский» | Выполнены: текущий ремонт фойе, зрительного зала, туалета, входной группы, замена окон на ПВХ, установка противопожарных дверей, выполнение канализации и водопровода в ДК п. Кажым (5612,0 тыс. руб.); текущий ремонт помещений ДК п. Койдин ( 115,0 тыс. руб.); текущий ремонт зрительного зала клуба с. Ужга (248,2 тыс. руб.) для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение».Для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» (850,0 тыс. руб.):1) Выполнена модернизация звукового оборудования для клуба п. Зимовка на сумму 300,0 тыс. руб.;2)Приобретены театральные кресла для ДК п. Кажым на сумму 550,0 тыс. руб.;Для МБУК «Койгорский краеведческий музей (130,0 тыс. руб.)»:1) Приобретено: проектор, внешний накопитель на сумму 100,0 тыс. руб.; фотовспышка, чехол для фотоаппарата, музейные планшеты 4 шт. на сумму 30,0 тыс. руб. | В течение года/В течение года |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждениями на 10 тыс. человек населения | посещений в смену | 490,0 | 517,3 | Плановое значение показателя достигнуто.В ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ» на конец 2022 года работал 21 врачей. Обеспеченность врачами по итогам 2022 года составила 31,5 на 10 тыс. населения. В 2022 году из Центральной районной больницы убыли врач-дерматолог, врач-педиатр, прибыли - 1 врач-стоматолог и врач-педиатр.  | Содействие в регулярном проведении диспансеризации, иммунизации населения;организация заседаний санитарно-эпидемиологической комиссии | Выполнено. Центральная районная больница имеет в своем составе:- стационар на 51 койку;- 2 врачебные амбулатории- пст. Кажым, пст. Подзь;- 12 ФАПов;- Дом сестринского ухода в пст. Вежъю (20 коек).Подлежало осмотру в 2022 году 1897 человек, осмотрено – 901, что составило 47,5% от плана.  | В течение года/В течение года |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50 | 47,79 | Плановое значение показателя не достигнуто (95,6 % к установленному плановому значению).Фактически доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2022 год выше аналогичного уровня прошлого года на 4,8 %.  | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта | Выполнено. Проведено большого числа спортивно-массовых мероприятий на улице и самостоятельными занятиями на улице (скандинавская ходьба, лыжи, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах и т.д).Проведено: 20 выездных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.Проведено 107 муниципальных соревнований, приняло участие 2010 человек.Организация и проведение сдачи нормативов ВФСК «ГТО»Выполнено. Работа велась со всеми возрастными категориями населения, предприятиями и организациями района. Приняли участие в сдаче норм ГТО – 246 человек. Сдали на знаки – 161 человек. Центр тестирования провел 58 мероприятий по оценке выполнения комплекса ГТО. По итогам 2022 года в республиканском конкурсе на лучшую организацию по внедрению ВФСК ГТО Койгородский район занял 2 место. | В течение года/В течение года |
| **Приоритет 2. Экономика** |
| **Цель: содействие росту экономической активности в МО МР «Койгородский»** |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |  млн. рублей | 140 | 142,4 | Плановое значение показателя достигнуто (101,7 %). | Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности;Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале МО МР «Койгородский» | Выполнено. Вкладка «Инвестиционная деятельность» размещена на официальном сайте администрации по ссылке <http://kojgorodok.ru/investitsii/>.В рамках муниципальной программы оказана финансовая поддержка 6 субъектам МСП на общую сумму 4 710,5 тыс. руб. из них на реализацию Подпрограммы 2 к муниципальной программе оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части расходов на общую сумму 3741,0 тыс. руб. 5 субъектам МСП: - 1 субъекту в виде субсидирования части расходов субъектов МСП на развитие бизнеса в размере 21,0 тыс. руб.;- 1 субъекту в рамках решения задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на реализацию народного проекта «Народный бюджет» выделено 970,0 тыс. руб. на приобретением сельскохозяйственной техники Трактора Белорус для ООО «Койгородок» из них 800,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета РК; 170,0 тыс. руб. средства бюджета МО МР «Койгородский»; - 3 субъектам в виде субсидирования части расходов субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) включая затраты на монтаж оборудования в размере 2 750,0 тыс. руб. | В течение года/В течение года |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | 12000 | 13976,95 | Плановое значение показателя достигнуто (116,5 %). | В течение года/В течение года |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. рублей | 720,00 | 1022,1 | Плановое значение показателя достигнуто (141,96 %). | Консультационная, организационно-методическая, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;Оказание финансовой поддержки СМСП, в том числе сельхозпроизводителям | Выполнено. Сотрудниками администрации организуются информационные, методические, консультативные мероприятия с бизнес сообществом и гражданами по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе по мерам государственной поддержки, реализуемой на территории Республики Коми. Предприниматели пользуются поддержкой, предоставляемой Центром поддержки предпринимательства Республики Коми: в 2022 году в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» обратилось 13 субъектов МСП из которых 10 получили консультационную поддержку и 3 субъекта получили микрозаймы на общую сумму 2800,0 тыс. руб. В АО «Гарантийный фонд Республики Коми» получили поддержку 2 субъекта МСП.В течении года Информационно-маркетинговым центром предпринимательства с. Койгородок оказывалась информационная поддержка субъектам МСП. По итогам 2022 года обратилось 68 субъектов, с предоставлением 1708 консультаций. Расходы средств бюджета МО МР «Койгородский» на субсидирование затрат Центра в 2022 году составили 148,4 тыс.руб. направлены на информационные услуги с использованием программы Консультант Плюс, на подписку.  В октябре 2022 года для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей проведено совещание по вопросам разъяснения мер поддержки, предоставляемой Правительством Республики Коми (18 участников). В совещании приняли участие представители Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми, представители инфраструктуры поддержки МСП: АНО РК «Центр развития предпринимательства», АО «Микрокредитная компания Республики Коми», АО «Гарантийный фонд Республики Коми», АО «Лизинговая компания Республики Коми», Региональный фонд развития промышленности, ГАУ РК МФЦ (территориальное отделение), Центр компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В ноябре при участии ИФНС № 1 по Республике Коми проведен семинар по вопросам внедрения нового порядка уплаты по налоговым обязательствам (21 участник). Информация о всех семинарах, проводимых для субъектов МиСП размещалась в социальной сети в группе «Малый и средний бизнес Койгородского района», а также посредством электронной рассылки.В апреле и октябре 2022 года проведены заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству на которых рассмотрены вопросы: обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания; проведение профилактических визитов в 2022 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства; об обязательной маркировке товаров средствами идентификации; об актуальных мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми; о предоставлении услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Центром развития предпринимательства; об условиях предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства; о ресурсах Гарантийного фонда и порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об оказании поддержки предпринимателям в получении лизинга на приобретение техники и оборудования; о предоставляемой субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  | В течение года/В течение года |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | единицы | 62 | 53,3 | Плановое значение показателя не достигнуто (86 % к установленному плановому значению).**На 01.01.2023** года на территории Койгородского района зарегистрировано **37 юридических лиц** (за 2022 год ликвидировано 5 организаций, 4 зарегистрировано), **127 индивидуальных предпринимателей** (107,6 % к 2021 году). ). Также по информации Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Коми на территории Койгородского района зарегистрировано **97 самозанятых граждан**, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | Плановое значение показателя достигнуто.На территории района осуществляет деятельность 1 сельскохозяйственная организация ООО «Койгородок» |
| **Приоритет 3 Территория проживания** |
| **Цель: Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»** |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 90,5 | 60,4 | Плановое значение показателя не достигнуто (66,7 % к установленному плановому значению). | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения;Осуществление функций, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области обеспечения сохранности автомобильных дорог и контроля за качеством выполняемых дорожных работ и применяемых дорожно-строительных материалов  | Выполнено.Проведеныследующие работы:- по оборудованию и содержанию ледовой переправы через р.Сысола на автомобильной дороге «Подъезд к пст. Иван-Чомъя»;- по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в МР «Койгородский» в 2022 году общей протяженностью 1,595 км.;- по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Койгородский».Приведено в нормативное состояние, 1,595 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения, общая протяженность автодорог в нормативном состоянии составляет 16,495 км. | В течение года/В течение года |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | тыс. т. |  0,6 |  0,78  | Плановое значение показателя не достигнуто (76,9 % к установленному плановому значению). По последним данным (за 2021 год) Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу выброшено в атмосферу веществ от стационарных источников 785 тонн, в том числе твердых – 203 т. (131 % к уровню 2020 года) , газообразных и жидких – 583 т.(127% к уровню 2020 года), диоксид серы – 173 т. (116 % к уровню 2020 г.), оксид углерода – 361 т. (132,7 % к уровню 2020 г.), оксиды азота – 43 т. (126,5% к уровню 2020 г.) | Ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов;Создание систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов;Организация систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов;Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов | Выполнено. Основные результаты, достигнутые по итогам 2022 года:1) В 2022 году обустроено 12 контейнерных площадок для ТКО в с. Койгородок Койгородского района.2) Ликвидирована несанкционированная свалка на территории сельского поселения «Койгородок» | В течение года/В течение года |
| Дорожно-транспортные происшествия | единиц | 3 | 5 | Плановое значение показателя не достигнуто (166,7 % к плановому значению).За 2022 год на территории МР «Койгородский» произошло пять дорожно-транспортных происшествий, причинами которых являются нарушение ПДД водителями ТС | Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге;Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание-дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие);Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | В первом, втором и четвертом квартале 2022 года проводились заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.Регулярно информация на тему повышения безопасности дорожного движения публиковалась в местных СМИ, озвучивалась по радио и выкладывалась в сеть интернет.В 2022 г. проводились различные акции направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения. В 2022 г. проводились лекции, занятия и беседы в образовательных учреждениях муниципального района «Койгородский».Приобретено оборудование для организации проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | В течение года/В течение года |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100. тыс. населения | 0 | 0 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 50,00 | 43,5 | Плановое значение показателя не достигнуто (87 % к установленному плановому значению). | Мониторинг технического состояния многоквартирных домов;Организация в границах муниципального района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения;Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Основные результаты, достигнутые по итогам 2022 года:В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации в рамках реализации закона Республики Коми от 24 июня 2013г. № 57-РЗ «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» в местном бюджете были предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья.Произведен капитальный ремонт крыши и фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу – с. Койгородок, ул. Набережная, д. 95, также данный многоквартирный дом подключен к сетям централизованного водоотведения.В рамках утверждённых инвестиционных программ АО «Коми тепловая компания» выполнена установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Вежью и запущена в эксплуатацию к отопительному сезону 2022-2023 г.г.; произведена реконструкция существующей скважины № 272-А-э с. Койгородок в связи с запесочиванием действующей скважины, ограждение территории скважины; произведена модернизация объекта "КОС-200" с. Койгородок: замена существующего оборудования, в т.ч. насосы, воздуходувки, загрузки.Кроме того в рамках утверждённой инвестиционных программ Койгородского филиала АО «Коми тепловая компания» предусмотрено: - Установка твердотопливной блочно - модульной котельной в п. Койдин с дизель-генераторном и топливным складом со сроком реализации мероприятия в 2024 году;- Установка резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 20 м3 на водоочистные сооружения водозабора п. Кажым со сроком реализации мероприятия в 2023 году;- Модернизация объекта "КОС-200" с. Койгородок: установка сливной станции со сроком реализации мероприятия в 2023 году;- Строительство водопроводных сетей между п. Койдин и с. Койгородок со сроком реализации мероприятия в 2023 году;- Строительство магистральных участков водопроводных сетей с. Койгородок (ул. Интернациональная до ул. Мира) со сроком реализации мероприятия в 2023 году;- Строительство КОС-50 п. Кажым со сроком реализации мероприятия в 2027 году;- Разработана и утверждена инвестиционная программы по строительству 2-й очереди КОС с. Койгородок (со сроком реализации мероприятия в 2027 году), поскольку мощности 1-й очереди КОС при реализации проектов, разрабатываемых в рамках муниципальных контрактов (подключение новых потребителей к водоотведению), будет недостаточно.  | В течение года/В течение года |
| Ввод в действие жилых домов | кв.м | 1100 | 1138,00 | Плановое значение показателя достигнуто | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;Осуществление переданных государственных полномочий в области господдержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительство жилья, в соответствии с законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в РК отдельными госполномочиями в области поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительство жилья» | Выполнено.В 2022 году в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказаниегосударственной поддержки гражданам в обеспечениижильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ведется работа с молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий по постановке на учет на получение социальных выплат и выделение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений для улучшения жилищных условий молодых семей.В 2022 году было выдано свидетельство одной молодой семье в размере 845,208 тыс. рублей.Заключено соглашение между администрацией МР «Койгородский» и министерством образования науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении бюджету МР «Койгородский» субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. | В течение года/В течение года |
| **Приоритет 4. Управление** |
| **Цель: эффективная система принятия и реализации управленческих решений, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие района** |
| Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 5,45 | 5,48 | Фактическое значение показателя за 2022 год составляет 5484,00 руб., или 99 % к плановому значению. Уменьшение показателя по сравнению с прошлым годом составило 3,8 % в связи с уточнением численности населения (в сторону увеличения)на основании данных переписи, наличием вакансий в 2022 году. | Соблюдение установленного предельного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Выполнено. Соблюдены установленные предельные нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | В течение года/В течение года |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 9,40 | 11,2  | Плановое значение показателя достигнуто | Обеспечение поступления доходов в соответствии с прогнозируемыми показателями;Сокращение задолженности перед бюджетом МО МР «Койгородский» по администрируемым доходам;Организация и проведение инвентаризации муниципального имущества МО МР «Койгородский»;Оформление государственной регистрации прав на выявленные объекты недвижимости | Выполнено. Налоговые и неналоговые поступления больше прогнозируемого показателя на 1,8 тыс. руб.Проведено 2 заседания комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета.Основные результаты, достигнутые по итогам 2022 года:- обновление сведений в реестр муниципальной собственности МО МР «Койгородский» осуществляется постоянно;- на кадастровый учет поставлено 4 земельных участка; - проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности МО МР «Койгородский» на 4 объекта,;- В 2022 году разработано и принято 4 постановления о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность, 5 Решений Совета МР «Койгородский» о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность; - в течение 2022 года было заключено 21 договора аренды недвижимого и движимого муниципального имущества, 3 договора безвозмездного пользования;- договоры о передаче муниципального имущества в доверительное управление и в залог в отчетном периоде не заключались.- заключено 7 договора аренды земельных участков с юридическими лицами, 9 договор с индивидуальными предпринимателями, и 46 договор с физическими лицами. -подготовлены и направлены расчеты арендной платы на 2022год;- проведена инвентаризация муниципального имущества МО МР «Койгородский»; - предъявлено 4 претензии по задолженности по договорам аренды муниципального имущества, договорам аренды земельного участка, подготовлено 3 исковых заявлений. | В течение года/В течение года |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 29 | 19,12 | Плановое значение показателя не достигнуто (66 % к установленному плановому значению). | Снижение показателя связано с увеличением объема безвозмездных поступлений в бюджет, а также увеличился дополнительный норматив отчислений по налоговым доходам с 49,7 % в 2021 году до 56 % в 2022 году.В соответствии с распоряжением администрации МР «Койгородский» от 16.12.2021 № 11-р в 2022 году проведена инвентаризация муниципального имущества. | В течение года/В течение года |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | Плановое значение показателя достигнуто | Финансовое обеспечение расходов на оплату труда в бюджете МО МР «Койгородский» включая начисления на выплаты по оплате труда;Обеспечение поступления доходов в соответствии с прогнозируемыми показателями;Организация работы межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета | Выполнено. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования. | В течение года/В течение года |
| Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления | % | 60 | 54,5 | Плановое значение показателя не достигнуто (90,8 % к плановому значению показателя).По сравнению со значением показателя 2021 года рост составил 40,1 %.  | Подготовка и размещение информации в СМИ, печатные СМИ, электронные СМИ и интернет;Развитие и поддержка актуального состояния портала администрации;Актуализация сведений в Реестре государственных и муниципальных услуг Республики Коми | Выполнено. Проводится работа по обращениям граждан, осуществляется личный прием граждан, организуется прямые линии с ответственными руководители, размещается информация в СМИ и на официальном сайте администрации МР «Койгородский». | В течение года/В течение года |

**Аналитическая записка по результатам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Койгородский» на период до 2035 года за 2022 год**

 Решением Совета муниципального района «Койгородский» от 18 декабря 2020 года № VI-4/21 одобрена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2035 года.

 В 2022 году Решением Совета муниципального района «Койгородский» № VI-22/195 внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2035 года в части дополнения перечня муниципальных программ МО МР «Койгородский», необходимых для реализации Стратегии муниципальной программой «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории МО МР «Койгородский».

 В целях обеспечения достижения целей социально-экономического развития, определенных Стратегией, в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии, утвержден План мероприятий по реализации Стратегии.

 Мониторинг реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2022 год проведен по стратегическим приоритетам социально-экономического развития муниципального образования:

1. Человеческий капитал;

2. Экономика;

3. Территория проживания;

4. Управление.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Стратегии по стратегическим приоритетам**

 В 2022 году на социально-экономическую ситуацию в МО МР «Койгородский», как и в целом в России, отразились не простые условия пандемии, введение внешнего санкционного давления.

 В рамках стратегического приоритета **«Человеческий капитал»** (далее – Приоритет 1) оценивалось достижение значений 10 показателей. Результат достижения значений целевых показателей Приоритета 1 составил 70% (по итогам 2021 г. - 50%).

В 2022 году положительная динамика наблюдается по показателям:

- среднегодовая численность постоянного населения за 2022 год – 7626 чел., увеличение показателя по сравнению с прошлым годом связано с подведением итогов Всероссийской переписи населения и снижением миграционной убыли населения;

**-** Уровень безработицы, на конец года составил 1,2 %. Ситуация на рынке труда в районе оценивается как стабильная. В районе уменьшился уровень безработицы до показателя 1,2 % (в 2021 году он составлял 1,3 %). Официально признаны безработными на начало 2023 года 68 человек. Самый высокий уровень регистрируемой безработицы наблюдался в сельских поселениях Кажым – 2,73%, и Подзь – 2,44%;

- очередность на выделение мест в дошкольных образовательных организациях отсутствует;

- оказание услуг по дополнительному образованию осуществляется в полном объеме;

- обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения осталась на уровне 2021 года;

- мощность амбулаторно-поликлинических учреждениями на 10 тыс. человек населения остается стабильной и составляет 517,3 посещений в смену.

 Негативным фактором остается рост естественной убыли населения. Доминирующей причиной убыли населения продолжает являться превышение смертности над рождаемостью населения.

 Также не достигнуты следующие целевые показатели:

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (93,8 % к плановому значению);

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (95,6 % к плановому значению).

 В рамках достижения цели стратегического Приоритета 1 – доступность услуг социальной сферы и повышение уровня социальной защищенности населения, все 15 мероприятий, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены.

 В рамках стратегического приоритета **«Экономика»** (далее - Приоритет 2) оценивалось достижение значений 5 показателей. Результат достижения значений целевых показателей Приоритета 2 составил 80 %.

 Достигнуты следующие значения прогнозных показателей по Приоритету 2 за 2022 год:

- показатели по объему инвестиций в основной капитал;

- оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах);

- на территории МО МР «Койгородский» осуществляет деятельность 1 сельскохозяйственная организация. Финансовый (2022) год предприятие закончило с положительным финансовым результатом.

 Не достигнут прогнозного значения показатель по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, отклонение от прогнозного значения составило 8,7%. Тем не менее количество субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2021 годом увеличилось на 7,6%.

 В целях содействия росту экономической активности в муниципальном образовании все запланированные мероприятия Приоритета 2 выполнены в полном объеме.

 В рамках стратегического приоритета **«Территория проживания»** (далее – Приоритет 3) оценивалось достижение значений 6 показателей.

Позитивными итогами социально-экономического развития муниципального образования по Приоритету 3 за 2022 год является:

- отсутствие смертности от дорожно-транспортных происшествий;

- ввод в действие жилых домов составил 1138,00 кв. м.

 Не достигнуты плановые значения показателей:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отклонение составило 33,3 %;

- количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось по сравнению с прошлым годом и составило 5 ед.;

- уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами составил 43,5 % (отклонение составило 13 %);

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения составляют 0,78 тыс. т., что превышает плановое значение на 30%.

 В целях обеспечения безопасных и комфортных для проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования мероприятия Приоритета 3, запланированные к реализации, выполнены в полном объеме.

 В рамках стратегического приоритета **«Управление»** (далее – Приоритет 4) оценивалось достижение значений 5 показателей.

Позитивными итогами социально-экономического развития муниципального образования по Приоритету 4 за 2022 год является:

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда);

- достижение значения показателя по показателю «Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования» больше прогнозируемого на 1,8 тыс. руб.

Не достигнуты плановые значения показателей:

- Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (99 % к плановому значению);

- Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций);

- Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, по сравнению со значением показателя 2021 года рост составил 40,1 %.

 В целях повышения экономической эффективности и качества управления совокупностью ресурсов системы муниципального управления, мероприятия, запланированные к реализации по Приоритету 4, выполнены в полном объеме.

 Основными механизмами реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Койгородский» на период до 2035 года являются муниципальные программы МО МР «Койгородский». В 2022 году на территории МО МР «Койгородский» реализовывались 10 муниципальных программ:

 1. «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский»

 2. Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»

3. Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»

4. Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»

5. Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»

6. Безопасность жизнедеятельности

населения МО МР «Койгородский»

7. Развитие экономики в МО МР «Койгородский»

8. Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»

9. Муниципальное управление МО МР «Койгородский».

10. «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории МО МР «Койгородский»

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский» за 2022 год сформирован и размещен на официальном сайте администрации МР «Койгородский» по ссылке <https://kojgorodok.ru/economy/ctrategiya/munitsipalnyie-programmyi/>.