**Сводный**

**годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский»**

**за 2022 год**

Согласно перечню муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденному распоряжением Администрации муниципального района «Койгородский» от 03 сентября 2013 года № 173-р, в МО МР «Койгородский» приняты и действовали в 2022 году 10 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ МО МР «Койгородский» осуществлялась по 4 основным направлениям социально-экономического развития района:

**I. Экономическое развитие.**

**II. Социальное развитие.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

**1V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

**I. Экономическое развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский», «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие экономики в МО МР «Койгородский»**

Цель – создание условий для развития экономики на территории МО МР «Койгородский».

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

 В рамках муниципальной программы оказана финансовая поддержка 6 субъектам МСП в виде субсидирования части расходов на общую сумму 4 710,5 тыс. руб. из них 1 субъекту в рамках решения задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на реализацию народного проекта «Народный бюджет» выделено 970,0 тыс. руб. в том числе 800,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета РК; 170,0 тыс. руб. средства бюджета МО МР «Койгородский» на приобретение сельскохозяйственной техники Трактора Белорус для выполнения различных сельскохозяйственных работ для населения сельского поселения «Грива.

Переданы в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество: производственные помещения – 5 ед., транспортные средства – 3 ед. техники и 9 комплектующих к ним. Сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 3257,55 кв. м. муниципального имущества.

В течение 2022 года оказывалась информационная, консультационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Все бюджетные учреждения (4 детских сада и 8 школ) в районе обеспечены молочной продукцией, хлебом и хлебобулочными изделиями, производимыми на территории района. Заключено 2 муниципальных контракта и 205 договоров на поставку местной продукции.

В 2022 году Министерством экономики Республики Коми сформирована прогнозная потребность экономики в квалифицированных кадрах на период 2023-2029 гг. В рамках формирования прогноза в 2022 году проведена работа по опросу 30 предприятий района.

Осуществлен сбор информации по кадровой потребности от предприятий (организация) и внесение данных о кадровой потребности на 2023-2029г.г в систему ГАС «Управление».

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО МР «Койгородский» | Не менее 80 | 63 | Показатель не выполнен.Не достигнуты показатели, касающиеся численности населения.Сохраняется тенденция миграционной убыли и естественной убыли населения. Не достигнут показатель по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников (без субъектов малого предпринимательства) (93,8 % к плановому значению).Не достигнут показатель Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения (86 % к плановому значению).  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | 60 | 53,3 | Показатель не выполнен |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. | 100 | 100 | Показатель выполнен |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2022 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»:

Факт 4858,85772тыс. руб. не освоено 2,20553 тыс. руб. – 0,04%

Подпрограммы:

*Стратегическое планирование в МО МР «Койгородский»*

Факт 0,00 тыс. руб.- Освоено - 100%

*Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»*

Факт 3889,39372тыс. руб. не освоено – 0,06 %

 *Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»*

Факт 969,464тыс. руб.- Освоено - 100%

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 3258,85772 тыс. руб. – 67 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 1600,0 тыс. руб. – 33 %.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2022 года эффективна.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2022 года**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» составила **85,48%.** Таким образом, муниципальная программа «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» может быть признана **эффективна.**

.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

 Заключены соглашения между администрацией МР «Койгородский» и Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми:

- № СМО-3 от 02.02.2022 г. о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района «Койгородский» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- № ЗМО-5 от 11.02.2022 г. о представлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Койгородский» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог местного значения;

- № ШШМО-4 от 21.06.2022 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Койгородский» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов.

 Заключены следующие муниципальные контракты:

- на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовой переправы через р. Сысола на автомобильной дороге «Подъезд к пст. Иван-Чомъя» в МР «Койгородский» на 2021-2022 год;

- по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в МР «Койгородский» на 2022 год общей протяженностью 27,329 км.;

- выполнение работ по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Койгородский»;

- выполнения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Койгородок-Гурган» с. Койгородок;

- выполнения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «улица Мира» с. Койгородок.

По итогам 2022 года по показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 1, выполнены в полном объеме.

В первом, втором и четвертом квартале 2022 года проводились заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Регулярно информация на тему повышения безопасности дорожного движения публиковалась в местных СМИ, озвучивалась по радио и выкладывалась в сеть интернет.

В 2022 г. проводились различные акции направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения.

В 2022 г. проводились лекции, занятия и беседы в образовательных учреждениях муниципального района «Койгородский».

Приобретено оборудование для организации проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

По итогам 2022 года по показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 2 выполнены в полном объеме (таблица 1).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 90,5 | 60,4 | 67 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 3 | 5 | 167 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2022 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»:

Факт 34 449,2 тыс. руб. Не освоено 1 490,9 тыс. руб. – 4,1 %

Подпрограммы:

*Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения*

Факт 33 914,9 тыс. руб. Не освоено- 1490,9 тыс. руб. – 4,1 %

*Повышение безопасности дорожного движения*

Факт 534,3 тыс. руб. Освоение - 100 %

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 14 528,4 тыс. руб. – 42,2%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 19 920,8 тыс. руб. – 57,8%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы **по итогам 2022 года признана адекватной.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **за 2022 год составила 65,99%.**

**Муниципальная программа**

**«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**в МО МР «Койгородский»**

Цель – создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

В состав Программы в 2022 году входило 5 подпрограмм:

1.«Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства»;

2.«Обеспечение жильем молодых семей» Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

4. «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский»;

5. «Устойчивое развитие сельских территорий».

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года:

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации в рамках реализации закона Республики Коми от 24 июня 2013г. № 57-РЗ «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» в местном бюджете были предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья.

Произведен капитальный ремонт крыши и фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу – с. Койгородок, ул. Набережная, д. 95, также данный многоквартирный дом подключен к сетям централизованного водоотведения.

В рамках утверждённых инвестиционных программ АО «Коми тепловая компания» выполнена установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Вежью и запущена в эксплуатацию к отопительному сезону 2022-2023 г.г.; произведена реконструкция существующей скважины № 272-А-э с. Койгородок в связи с запорчиванием действующей скважины, ограждение территории скважины; произведена модернизация объекта "КОС-200" с. Койгородок: замена существующего оборудования, в т.ч. насосы, воздуходувки, загрузки.

Кроме того, в рамках утверждённой инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» предусмотрено:

- Установка твердотопливной блочно - модульной котельной в п. Койдин с дизель-генераторным и топливным складом со сроком реализации мероприятия в 2024 году;

- Установка резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 20 м3 на водоочистные сооружения водозабора п. Кажым со сроком реализации мероприятия в 2023 году;

- Модернизация объекта "КОС-200" с. Койгородок: установка сливной станции со сроком реализации мероприятия в 2023 году;

- Строительство водопроводных сетей между п. Койдин и с. Койгородок со сроком реализации мероприятия в 2023 году;

- Строительство магистральных участков водопроводных сетей с. Койгородок (ул. Интернациональная до ул. Мира) со сроком реализации мероприятия в 2023 году;

- Строительство КОС-50 п. Кажым со сроком реализации мероприятия в 2027 году;

- Разработана и утверждена инвестиционная программы по строительству 2-й очереди КОС с. Койгородок (со сроком реализации мероприятия в 2027 году), поскольку мощности 1-й очереди КОС при реализации проектов, разрабатываемых в рамках муниципальных контрактов (подключение новых потребителей к водоотведению), будет недостаточно.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2022 года:

В 2022 году в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ведется работа с молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий по постановке на учет на получение социальных выплат и выделение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений для улучшения жилищных условий молодых семей.

В 2022 году было выдано свидетельство одной молодой семье в размере 845,208 тыс. рублей.

Заключено соглашение между администрацией МР «Койгородский» и министерством образования науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении бюджету МР «Койгородский» субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2022 года:

В целях более эффективного использования тепловой энергии на объектах бюджетных организаций проводились работы по промывке централизованных систем отопления, проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления. Также в муниципальных учреждениях культуры и образования были произведены капитальные и текущие ремонты зданий, вследствие чего были выполнены мероприятия по энергосбережению: заменены деревянные окна на энергосберегающие пластиковые, заменены светильники на светодиодные, заменены входные двери и т.д.

Для предотвращения утечек и неучтенного расхода холодной воды и тепловой энергии на водопроводных и тепловых сетях силами Койгородского филиала АО «Коми тепловая компания» проведены работы по замене участков ветхих сетей 0,467 км водопровода и 0,339 км теплосети, что составляет 16,4% и 10,2% соответственно от количества существующих на тот период ветхих сетей водопровода и теплосети и соответствует нормам, требующимся к замене ветхих сетей.

Активно производилась замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные). Всего за 2022 год было заменено и установлено 227 светодиодных светильников уличного освещения.

В двух учреждениях культуры, в двух образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад пст. Кажым», МБОУ «СОШ пст. Кажым») установлены приборы учета потребления тепловой энергии.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2022 года:

1) В 2022 году заключен муниципальный контракт на обустройство 12 контейнерных площадок для ТКО в с. Койгородок Койгородского района.

2) Ликвидирована несанкционированная свалка на территории сельского поселения «Койгородок».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 5 по итогам 2022 года:

В 2022 году по федеральной целевой программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019г. № 696 и подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 №525, выделены выплаты для улучшения жилищных условий:

- семи семьям по категории «гражданин» на сумму 12 582,961 тыс. руб.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» утвержденную Постановлением Правительства Республики Коми №160 от 31 марта 2019 года в рамках реализации этапа 2021-2022 года расселено 2 граждани из 2 жилых помещений общей площадью 60,0 кв.м. с участием средств Фонда, путем приобретения жилья на вторичном рынке на территории населенного пункта в с.Койгородок

В том числе в рамках этапа 2022, срок реализации которого 2022-2023 годы, расселено 2 гражданина из 1 жилого помещения общей площадью 72,0 кв.м. с участием средств Фонда, путем приобретения жилья на вторичном рынке на территории населенного пункта в с.Койгородок.

В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Федеральный закон) этапы региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

Таким образом, реализация этапа 2021 завершена до 31 декабря 2022 года в полном объеме.

В 2021 году в рамках заключенного Соглашения от 23 июня 2020 года №12 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Койгородский» на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки документации по планировке территорий муниципальных образований» были заключены четыре муниципальных контракта, работы по которым завершены и оплачены в 2021 году:

- на разработку (корректировку) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Кажым»;

- на разработку (корректировку) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Койдин»;

- на разработку (корректировку) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Грива»;

- на разработку (корректировку) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Подзь».

Кроме того, завершены работы по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Койгородок».

В ходе проведения публичных слушаний по рассмотрению проектов корректировок генеральных планов сельских поселений в 2022 году были предложены дополнения и замечания. После устранения, которых подрядной организацией, в сентябре 2022 года генеральные планы сельских поселений Грива, Кажым, Койдин и Подзь утверждены. Также в 2022 году утверждены корректировка генерального плана и правила землепользования и застройки сельского поселения «Койгородок».

В рамках проекта по внедрению государственной информационной системы Республики Коми (ГИС ОГД) в 2022 году начато внесение данных, касающихся сферы обеспечения градостроительной деятельности, а именно документы территориального планирования МО МР «Койгородский» и сведения о границах зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования «Койгородский». Работа по размещению документов в ГИС ОГД продолжается, однако необходимо обучение сотрудников администрации по работе в программе с разделом муниципальные услуги и функции.

В 2022 году построено и зарегистрировано 442,9 квадратных метров индивидуального жилья (в 2021г. – 1651,2 кв. м.). Выдано 9 уведомлений о соответствии индивидуального жилья планируемых к строительству общей площадью 769,75 кв. м.

Так же выдано 3 разрешения на строительство на объекты капитального строительства, в которых планируется осуществлять коммерческую деятельность, выдано 3 разрешений на ввод объектов капитального строительства, в котором планируется осуществлять коммерческую деятельность.

 В 2022 году электронный аукцион по отлову и содержанию безнадзорных животных проводился 2 раза, аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников. 22 ноября 2022 года был заключен прямой договор по отлову и содержанию безнадзорных животных с ООО «Север-Альянс», в результате мероприятий было отловлено 1 безнадзорное животное.

По мероприятиям на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления администрацией МР «Койгородский» был утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение убытков за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и был объявлен конкурс по отбору поставщиков топлива твердого на территории МО МР «Койгородский» на 2022 г. соглашение с министерством энергетики, жилищно – коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми не заключалось т.к. с заявками никто не выходил, средства, выделяемые району в предыдущие годы оказались невостребованными и были возвращены в республиканский бюджет Республики Коми.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м.  | 31,7 | 31,8 | 100,3 |
| в том числе введенная в действие в отчетном году, кв.м. | 0,17 | 0,07 | 41,2 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м. | 1,1 | 0,44 | 40 |
| В том числе индивидуальное жилищное строительство тыс. кв.м. | 1,1 | 0,44 | 40 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2021 год***

Всего по муниципальной программе «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 22 414,090 тыс. руб. Не освоено – 123 362,943 тыс. руб. - 84,6%

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 7153,077 тыс. руб. – 31,9 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 15122,541 тыс. руб. – 67,5 %;

Федеральный бюджет – 138,472 тыс. руб. – 0,6 %.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2022 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» составила **60,82%.** Таким образом, муниципальная программа может быть признана **умеренно эффективной.**

**II. Социальное развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский», «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский», «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский», «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»**

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и обеспечение реализации прав детей и молодежи, проживающих на территории МО МР «Койгородский».

По состоянию на 1 января 2022 г. в сфере образования МО МР «Койгородский» функционируют 14 образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются 1149 обучающихся и воспитанников и работают 366 работников, в том числе:

4 дошкольные образовательные организации и 5 дошкольных групп при основных общеобразовательных школах (336 воспитанников и 91 работников);

8 муниципальных общеобразовательных организаций (813 обучающихся и 251 работников);

2 организации дополнительного образования (811 обучающихся и 24 работников).

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы, подпрограмм программы за отчетный период.**

В 2021 году родилось 57 детей, в 2022 году – 39 детей.

В районе 6 общеобразовательных организаций из 8 являются малокомплектными.

В 2021-2022 учебном году в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования в штатном режиме обучаются все учащиеся первых – четвертых классов (326 человек) и обучающиеся пятых-девятых классов (422 человека). На базе пилотной общеобразовательной организации реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 10-11-х классах (65 человек).

Приняты меры по обеспечению изучения коми языка в начальных классах школ района, реализующих основные образовательные программы начального общего образования, разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

В 2022 году во всех общеобразовательных организациях с 1 по 9 класс изучаются коми язык и предметы этнокультурного образования. Охват составляет 99,3%.

Все общеобразовательные организации обеспечены доступом к сети Интернет, в 2022 году увеличена пропускная способность Интернет в МБОДО «ДЮСШ» с. Койгородок.

В 2022 году на территории МО МР «Койгородский» итоговую аттестацию сдавали 85 человек, из них 2 человека оставлены на повторное обучение.

В 2022 году единый государственный экзамен сдавали 24 выпускников. Имеются высокобалльники (80 и более)– **5 чел.,** в том числе по биологии (1 результат), по русскому языку (4 результата). Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников района, как и по Республике Коми, остаются такие предметы, как обществознание, математика (профильная), биология.

В 2022 году приоритетными задачами по совершенствованию условий для развития образовательных организаций остались проведение капитального ремонта, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, спортивным оборудованием, комплектование школьных библиотек.

Реализация мероприятий программы позволила в 2022 году осуществить плановые текущие ремонты зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий во всех образовательных организациях. В МОУ «НОШ пст.Койдин» приобретено оборудование на пищеблок, выполнены ремонтные работы, в МБОУ «ООШ» пст.Зимовка проведен ремонт крылец, приобретено оборудование на пищеблок, в МБОУ «ООШ» пст.Кузьёль заменена электропроводка, в МБОУ «СОШ» с. Койгородок заменены окна, ремонт АПС, ремонт турникетов, ремонт видеонаблюдения, установка противопожарной двери, приобретено оборудование на пищеблок, в МБОУ «СОШ» пст.Подзь заменено ограждение, ремонт крыши пищеблока, оборудование вентиляции, приобретено оборудование на пищеблок, установлены окна, в МБОУ «СОШ» пст. Кажым выполнен ремонт спортивного зала, заменены окна, заменены ограждения, ремонт системы видеонаблюдения, приобретен источник питания блока речевого оповещения, заменены полы в спортзале, в МБДОУ «Детский сад» пст.Кажым" (в перепрофилированном здании) оборудованы вентиляция, водоотведение, водоснабжение, установлена веранда, в МОУ «ООШ пст.Вежью» заменены окна, ремонт полов, в МБДОУ «Детский сад № 1» с.Койгородок установлены окна, выполнен ремонт внутренних помещений пищеблока, в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2» с.Койгородок установлена веранда, в МБДОУ «Детский сад» пст.Подзь выполнен ремонт внутренних помещений, заменены двери.

Важной составляющей развития муниципальной системы образования является работа по выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных школьников. В 2022 году обучающиеся МО МР «Койгородский» приняли участие в различных конкурсах, смотрах, фестивалях муниципального, республиканского и федерального уровней. Доля детей и молодежи, участвующих в различных конкурсах творческой направленности, стабильна, и сохраняется в пределах 67%. Среди детей:

 Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 90 чел., Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников - 30 участников.

Участие в муниципальном этапе Республиканской олимпиады по предметам этнокультурной направленности (43 чел.), в республиканском этапе - 30 чел.

Участие в Республиканском туре Всероссийского конкурса "Живая классика" (3 чел.),

проведен районный конкурс "Учитель года" (3 участника) и «Воспитатель года» (3 участника), участие в республиканском конкурсе «Учитель года» - 1 человек, «Воспитатель года» - 1 человек.

участие педагогов и учащихся в дистанционных Всероссийских конкурсах (25 чел.),

Районный тур конкурса «Живая классика» - 7 участников,

 районная конференция «Шаг в будущее» - 15 участников,

Районные соревнования «Минифутбол в школу» - 22 чел,

Районные соревнования «Кес-баскет» - 27 чел,

Районные соревнования «Президентские спортивные игры» - 68 чел.

спортивные игры «Зимние забавы» - 80 чел.

Республиканская акция «Гордость народа - родной язык» – 165 чел.

Районный конкурс чтецов произведений коми поэтов и писателей - 31 участник и другие.

В 2022 году сохраняется стабильный охват учащихся дополнительной образовательной деятельностью и составил 84% (персонифицированный учет)

Продолжена реализация системы программно-целевых мероприятий по поддержке одаренных детей. Работа с ними осуществлялась через организацию внеурочной деятельности: факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам, кружки по интересам.

Воспитательная деятельность и дополнительное образование детей в республике направлены на развитие самостоятельного мышления детей и молодежи, их творческого потенциала, гражданско-патриотическое воспитание и реализуются по программам воспитания.

Все общеобразовательные организации проводят мониторинг по вопросам организации внеурочной деятельности.

Различными формами внеурочной занятости в общеобразовательных организациях района охвачены 99% обучающихся. Организации дополнительного образования функционируют на базе общеобразовательных организаций. Обучение ведется по направлениям: художественное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, техническое (робототехника), культурологическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое по модифицированным программам.

В школах имеются 2 музея (школы с.Грива с.Койгородок), которые вносят большой вклад по патриотическому воспитанию обучающихся: знакомят с историей сельских поселений, района, флорой и фауной коми края, народным творчеством, с теми, кто стоял у истоков создания района, посёлка, школы и многое другое. Большая работа по патриотическому и гражданственному воспитанию детей и подростков проведена школьным музеем при МБОУ «СОШ» с.Койгородок, учащиеся и учителя используют материалы по исследованию на школьных занятиях, при написании конкурсных работ, студенты - для написания курсовых работ. МБОУ «СОШ» с.Койгородок имеет статус первичного отделения РДШ, в котором активно принимает участие 70 обучающихся.

В организациях дополнительного образования детей продолжается целенаправленная работа по привлечению детей, состоящих на различных профилактических учетах, в творческие объединения, по разработке программ, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года на базе МОДО «Центр дополнительного образования» для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется индивидуальное обучение.

В 2022 году в лагерях с дневным пребыванием и лагере труда и отдыха оздоровлено 465 детей и подростков.

Выраженный оздоровительный эффект получили более 70% отдыхавших детей.

Количество выданных и реализованных детских путёвок в оздоровительные лагеря и санатории – 113. Всего оздоровлено 71,1% от общей численности детей школьного возраста.

В 2022 году на реализацию молодёжной политики из бюджета МО МР «Койгородский» по муниципальной программе «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»» израсходовано: на мероприятия для молодежи и подростков – **119,8 тыс.руб**.

На территории района действуют 3 молодежные общественные организации: первичное отделение РДШ на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок, местное отделение регионального Доброштаба МР «Койгородский», местное отделение ВВПОД «Юнармия». Волонтерский ресурсный центр при администрации МР «Койгородский» объединяет 8 волонтерских отрядов с постоянной численностью 350 человек.

Развивается волонтёрская деятельность. Волонтёры принимают активное участие во Всероссийских патриотических акциях: «Свеча Памяти онлайн», «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская ленточка онлайн», «Дерево Победы», «Мы против террора»; Республиканской экологической акции «Речная лента – 2022» и других.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий по эффективному охвату трудоустройством в каникулярный период несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных профилактических учётах, ГУ РК «ЦЗН Койгородского района», администрацией МР «Койгородский», Управлением образования администрации МР «Койгородский», Управлением культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский», общеобразовательными организациями и администрациями сельских поселений района проведены мероприятия для участников трудовых бригад по пропаганде ЗОЖ, интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования. Было трудоустроено в каникулярный период **105 подростков**.Подростки осуществлялиремонт школ, занимались благоустройством пришкольных территорий, детских садов, сельских поселений, работали подсобными рабочими.

По итогам реализации мероприятий:

- обеспечена доступность дошкольного образования (100% обеспечены местами в детский сад в возрасте от 0 до 7 лет);

- обеспечена доступность общего образования (100% населения в возрасте 5-18 лет);

- 100% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат о среднем общем образовании

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-6 лет, обучающихся в школе | 65 | 65 | 100 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 75 | 84 | 112 |
| Доля детей и молодежи, задействованных в мероприятиях военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности МР «Койгородский» | 60 | 60 | 100 |
| Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период | 438 | 465 | 106 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2022 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 324534,05 тыс. руб. Не освоено – 117,6 тыс. руб. или 0,04%

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 52696,40 тыс. руб. – 16,2 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 257800,86 тыс. руб. – 79,4 %;

Федеральный бюджет – 14036,79 тыс. руб. – 4,4 %.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2022 года**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **94,98%**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» может быть **признана эффективной.**

**Муниципальная программа**

**«Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»**

 Цель – сохранение и развитие культурного потенциала населения Койгородского района.

В 2022 году сеть учреждений культуры составляла 27 единиц, в том числе 1 МО ДО «Детская школа искусств с. Койгородок»; 1 МБУК «Койгородский краеведческий музей»; 12 библиотек, объединенных в МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 11 филиалов и 2 структурных подразделения клубного типа, объединенных в МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение».

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период**

1. Строительство и реконструкция учреждений культуры:

Выполнено не полностью, финансирование МБ в сумме 3350,0 тыс. руб. выделено, был заключен Муниципальный контракт на выполнение работ по выполнению ПСД на строительство нового здания библиотеки -музея. Работы продолжаются в 2023 году.

2. Ремонт и капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры:

Выполнено полностью, освоено: всего: 5975,2 тыс. руб., из них: РБ – 5050,8 тыс. руб., МБ – 924,4 тыс. руб.

Выполнены: текущий ремонт фойе, зрительного зала, туалета, входной группы, замена окон на ПВХ, установка противопожарных дверей, выполнение канализации и водопровода в ДК п. Кажым (5612,0 тыс. руб.); текущий ремонт помещений ДК п. Койдин ( 115,0 тыс. руб.); текущий ремонт зрительного зала клуба с. Ужга (248,2 тыс. руб.) для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение».

3**.**Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: Выполнено полностью, освоено: всего: 980,0 тыс. руб., из них: РБ –300,0 тыс. руб., МБ- 680,0 тыс. руб. Приобретено оборудование для 2 учреждений культуры: Для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» (850,0 тыс. руб.):

1) Выполнена модернизация звукового оборудования для клуба п. Зимовка на сумму 300,0 тыс. руб.;

2)Приобретены театральные кресла для ДК п. Кажым на сумму 550,0 тыс. руб.;

Для МБУК «Койгорский краеведческий музей (130,0 тыс. руб.)»:

1) Приобретено: проектор, внешний накопитель на сумму 100,0 тыс. руб.; фотовспышка, чехол для фотоаппарата, музейные планшеты 4 шт. на сумму 30,0 тыс. руб.

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры:

Выполнено полностью, освоено: всего – 314,8 тыс. руб., в том числе: РБ – 180,8 тыс. руб., МБ- 134,0 тыс. руб.

Выполнены противопожарные мероприятия для 3 учреждений культуры:

1)Установка противопожарной двери, выполнение плана эвакуации Койдин; заземление МЦБ, ремонт ППС Подзь; приобретение светильника, аккумулят. батарея, извещателя дымового, блока питания на видеорегистратор (Кажым) для МБУК ««Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ( 90,0 тыс. руб.)

2)Выполнено: выполнено заземление, приобретено: огнетушитель, извещатели дымовые (40 шт.) для МБУК «Койгородский краеведческий музей» (28,0 тыс. руб.).

3)Выполнено: ремонт ППС Кажым, Подзь, Койгородок; огнезащитная обработка одежды сцены Кажым для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» (196,8 тыс. руб.).

5. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта «Народных бюджет».

Выполнено полностью, освоено: всего- 1200,0 тыс. руб., в том числе: РБ – 1065,4 тыс. руб., МБ- 134,6 тыс. руб.:

1)Выполнена реализация народного проекта «Ремонт системы отопления в ДК п. Койдин»»: в ДК п. Койдин капитально отремонтирована часть системы отопления (600,0 тыс. руб.),

2)Выполнена реализация народного проекта «Клуб моей мечты начинается с творчества»: текущий ремонт клуба п. Кузьель: отремонтирован зрительный зал клуба (стены, пол, заменены окна на ПВХ (4), двери (3), выполнен натяжной потолок) (600,0 тыс. руб.)

6. Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений в сфере культуры.

Выполнено полностью, освоено: всего – 222,0 тыс. руб., в том числе: МБ – 222,0 тыс. руб.

Выполнены антитеррористические мероприятия для 2 учреждений культуры:

1. Для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» (198,0 тыс. руб.):

Выполнено: монтаж речевого оповещения ДК Кажым; приобретены: сейфы (4 шт.), электротехнические изделия для установки уличного освещения для ДК Койдин, Кажым, Подзь, Грива.

1. Для МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ( 24,0 тыс. руб.)

Выполнено: приобретены сейфы (4 шт.), проведено обучение по антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры (3 чел.).

 Не выполнено, нет финансирования.

 **По выполнению задачи 2:** Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных, музейных фондов.

Были запланированы следующие мероприятия:

1.Развитие библиотечного дела:

Выполнено не полностью, освоено: всего: 17649,3 тыс. руб., из них: ФБ – 29,7 тыс. руб.; РБ – 8827,0 тыс. руб.; МБ – 8792,6 тыс. руб.

Осуществлено библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей Койгородской МЦБС, обслужено 65101 пользователей. Библиографическая обработка документов и создание каталогов: обработано 3225 единиц.

2. Развитие музейного дела.

Выполнено не полностью, освоено: всего 2526,4 тыс. руб., в том числе: РБ – 1246,8 тыс. руб.; МБ – 1279,6 тыс. руб.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций- обслужено 2565 человек, кол-во выставок -12 ед.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок- 5 экспозиции. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций – 105 единиц**.**

 **По выполнению задачи 3:** совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества:

Были запланированы следующие мероприятия:

1.Развитие и сохранение сети культурно-досуговых учреждений.

Выполнено не полностью, освоено: всего: 24751,3 тыс. руб., в том числе: РБ – 15241,2 тыс. руб.; МБ – 9510,1 тыс. руб.

Проведена работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, функционирует 104 клубных формирований, в них участников 1320 человек.

Реализована услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, обслужено платно 16209 человек.

2. Осуществление деятельности организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Выполнено не полностью, освоено: всего: 4030,9 тыс. руб., в том числе: РБ – 522,1 тыс. руб.; МБ – 3508,8 тыс. руб.

Реализуется услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ, обучается 70 учащихся. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (живопись), обучается 8 человек.

Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно- прикладного искусства «декоративно-прикладное творчество», обучается – 10 человек.

3. Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО МР «Койгородский». Выполнено полностью, освоено: всего: 333,0 тыс. руб., в том числе: РБ – 296,7 тыс. руб.; МБ – 36,3 тыс. руб.

Выполнено: Проведено 2 мероприятия: Межрайонные состязания «Когорта товся ворсомьяс» (зимние молодежные игры), Межрайонные состязания «Койгортса гожся ворсомьяс» ( летние молодежные игры). Приобретено: магниты, фотоаппарат, фотовспышка, громкоговоритель, микрофон, термос, ростовые куклы (2 шт), баннеры, реквизит для конкурсов.

 **По выполнению задачи 4:** развитие системы мер поддержки творческой деятельности: Были запланированы следующие мероприятия:

1. Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР «Койгородский», в том числе: поощрение лучших учреждений, поощрение лучших работников:

 Реализовано полностью: всего: 55,2 тыс. руб., ФБ – 50,0 тыс. руб.; РБ – 2,6 тыс. руб., МБ – 2,6 тыс. руб.

Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений и их работниками: в номинации «Лучший библиотекарь» - Заведующий сектором по детской работе Койгородской МДЦБ Полтавская Е.С. получила 52,6 тыс. рублей.

2.Мероприятия по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сельской местности.

Не выполнено, не было финансирования.

**По подпрограмме 2:**

I. **По выполнению задачи 1:** обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы:

Были запланированы следующие мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Койгородский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации Муниципальной программы.

Выполнено не полностью, освоено: всего: 9521,5 тыс. руб., в том числе: МБ – 9521,5 тыс. руб.

Осуществлялось руководство отраслью, методическая, организационная и хозяйственная деятельность.

Проведено 9 районных культурно- массовых мероприятий для населения Койгородского района:

1. X Межрайонный авторский музыкальный фестиваль «МАРКовка -2022», посвящённый творчеству композитора Марка Новосёлова, Заслуженного работника Республики Коми, в г. Сыктывкаре, в рамках Дней культуры Койгородского района.

2. Открытый фестиваль – конкурс «Эстрадная волна» на районном празднике «День Нептуна».

3. Межрайонный праздник «Зымгыштам», в рамках 101 годовщины государственности РК

4. Районный праздник «С днем рождения Республика», Шондибаной - Солнцеликая, в рамках 101 годовщины государственности РК

5.Районный конкурс мастеров народных промыслов и ремесел «Лучший мастер 2022».

6. Районная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2022 года»

7.Межрайонные состязания «Койгортса товся ворсомьяс».

8. Межрайонные состязания «Койгортса гожся ворсомьяс».

9.Районный форум «Зарни кад»

10.Районная главная новогодняя елка МР «Койгородский»

Таким образом из 15 мероприятий не выполнено 1 из-за отсутствия финансирования.

Из 15 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы не выполнены 6 (таблица 1).

Бюджетные ассигнования, выделенные для выполнения Муниципальной программы израсходованы не в полном объеме (таблица 3,4).

Оценка эффективности Муниципальной программы - умеренно эффективна.

Сложности при выполнении программы:

1.Полное или недостаточное финансирование таких мероприятий, как: строительство и реконструкция учреждений культура, капитальные ремонты учреждений культура, обновление материально-технической базы, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры.

Достоинства:

1.В программе задействованы все муниципальные учреждения культуры и искусства.

2.Централизованное финансирование, софинансирование с государственной программой «Развитие культуры и туризма в Республике Коми»; участие в народных проектах.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Рост посещений учреждений культуры населением Койгородского района к уровню 2010 года. | 31,3 | 68 | Данный показатель высчитывается к уровню 2010 г.За 2022 год посещений по всем учреждениям культуры получилось: 154,2 тыс. чел.154,2 : 91,79 (2010 г.) х100-100= 68 %. |
| Уровень удовлетворенности населения Койгородского района качеством муниципальных услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных). | 80 | 80 | По подведения итогов, по независимой оценке, качества условий оказания услуг выявились следующие результаты:70 % (клубы) + 87 % (библиотеки) + 84,4% (музей) = 241,4 :3=80,47 %. Данный показатель зависит от опроса населения.  |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | 20 | 13,93 | Уменьшение вследствие карантинов по ОРВИ и Ковид. |
| Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения.  | 3 | 3,6 | Кол-во учреждений : население х 1000= 25:6940х1000=3,6 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета за 2022 год:

Факт 70909,8 тыс.руб. Не освоено153,5 тыс. руб. или 0,2%

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 38096,5 тыс. руб. – 53,7%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 32733,6тыс. руб. – 46,2%;

Федеральный бюджет – 79,7 тыс. руб. – 0,1%.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2022года**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы **составила 82,15%**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» может быть **признана умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В 2022 году в районе функционирует 43 спортивных сооружения. Самые востребованные среди населения района являются Спортивный комплекс и лыжная база с. Койгородок, объединенные в МБУ «Спорткомплекс с. Койгородок» и стрелковый тир, расположенный в МОУ СОШ с. Койгородок.

1. По выполнению задачи 1 подпрограммы муниципальной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Были запланированы следующие мероприятия:

1.Строительство и реконструкция спортивных объектов.

Не выполнено. Нет финансирования.

2.Ремонт и капитальный ремонт зданий и спортивных учреждений муниципальных учреждений сферы физической культуры спорта.

Выполнено полностью, освоено: всего: 6827,3 тыс. руб., из них: РБ- 5602,3 тыс. руб.; МБ- 1225,0 тыс. руб.

1)Выполнен капитальный ремонт спортивного зала (пол), ремонт помещения для занятий с инвалидами Спорткомплекса с Койгородок.

2)Полная замена освещения лыжной трассы.

3)Ремонт универсальной спортивной площадки (кап . ремонт опорных столбов, установка заградительной сетки, устройство скамьи и ремонт крыши трибуны для зрителей, частичный ремонт напольного полотна.

3.Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортам.

Выполнено полностью, освоено: всего: 954,5 тыс. руб., из них: РБ – 900,0 тыс. руб., МБ- 54,5 тыс. руб.

Приобретено: многофункциональный укладчик лыжных трасс, снегоход «Буран», автоматической станок для заточки коньков.

4.Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта

Выполнено полностью, освоено: всего: 1050,0 тыс. руб., из них: РБ- 933,8 тыс. руб.; МБ- 116,2 тыс. руб.

Реализован народный проект «Спорт для всех» :

Выполнено: монтаж системы отопления ЦСМ Подзь, демонтаж и монтаж оконных конструкций из ПВХ и металлических балок (швелеров) в Спорткомплексе.

II. По выполнению задачи 2: Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением.

Были запланированы следующие мероприятия:

1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности.

Выполнено не полностью, освоено: всего: 8229,9 тыс. руб., из них: РБ- 1214,6 тыс. руб.; МБ- 7015,3 тыс. руб.

Организовано и проведено спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных слоев населения, кол-во привлеченных лиц (пользователей) – 2372 чел., кол-во посещений - 8331 ед.

Проведение тестирования выполнения нормативов (тестов) комплекса ГТО, кол-во мероприятий – 12 шт.

2. Профилактические меры по борьбе с терроризмом.

Выполнено полностью, освоено: всего: 325,6 тыс. руб., из них: МБ- 325,6 тыс. руб.

Выполнено: модернизация систем видеонаблюдения (спорткомплекс, лыжная база, ЦСМ Подзь), монтаж экстренного оповещения (спорткомплекс), план эвакуации, проведено обучение, приобретен блок бесперебойного питания (3 шт.).

3.Противопожарная защита учреждений физической культуры и спорта.

Выполнено полностью, освоено: всего: 35,2 тыс. руб., из них: МБ- 35,2 тыс. руб.

Выполнен ремонт пожарной сигнализации в Спорткомплексе.

III. По выполнению задачи 3: Развитие кадрового потенциала.

Были запланированы следующие мероприятия:

1.Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Выполнено частично. Выполнена переподготовка по ОТ, ПБ, работа со служебной информацией. Переподготовка по профилю -1 человек.

2.Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов.

Не выполнено. Нет финансирования.

IV. По выполнению задачи 4: Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения.

Были запланированы следующие мероприятия:

1.Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Выполнено не полностью, освоено: всего: 174,1 тыс. руб., из них: МБ- 174,1 тыс. руб.

Проведено: 20 выездных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов.

Проведено 107 муниципальных соревнований, приняло участие 2010 человек.

V. По выполнению задачи: Поэтапное внедрение ВФСК «ГТО».

Были запланированы следующие мероприятия:

1.Организация и проведение сдачи нормативов ВФСК «ГТО»

Выполнено. Работа велась со всеми возрастными категориями населения, предприятиями и организациями района. Приняли участие в сдаче норм ГТО – 246 человек. Сдали на знаки – 161 человек. Центр тестирования провел 58 мероприятий по оценке выполнения комплекса ГТО. По итогам 2022 года в республиканском конкурсе на лучшую организацию по внедрению ВФСК ГТО Койгородский район занял 2 место.

Из 13 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнены 9 показателей (таблица 1):

Бюджетные ассигнования выделенные для выполнения Муниципальной программы израсходованы не в полном объеме (таблица 4 и 5).

# Оценка эффективности Муниципальной программы - умеренно эффективна.

Сложности при выполнении Программы:

1. Отсутствие и недостаточное финансирование таких мероприятий, как: обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом; организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта; строительство и модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений; пропаганда и популяризация физической культуры и спорта; укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Достоинства:

1. В программе выполнены все мероприятия, по которым было финансирование, что дает конкретику для работы в направлении развития отрасли спорта.

 Проведены дополнительно спортивные мероприятия, не входившие в календарный план мероприятий, а так же проведены 3 межрайонных мероприятия.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель  | Ед. измерения | План | Факт | Процент выполнения |
| 1.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Койгородский» | процент | 50 | 34 |  68 |
| 1.2 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО МР «Койгородский» | человек | 970 | 2372 |  244,5 |
| 1.3 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО МР «Койгородский» | процент | 100 | 100 |  100 |

Обеспеченность спортивными сооружениями план 63% - 161,9 % от плана.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения 1,25- 107,6% от плана

Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации) 9,3-97,7% от плана.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» за 2022 год:

Факт 17596,6 тыс. руб. Не освоено 88,1 тыс. руб. Не освоено – 0,5 %

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 8987,1 тыс. руб. – 48,9 %;

Республиканский бюджет РК –8609,5 тыс. руб. –51,1 %

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2022года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **81,48%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Социальная защита населения в МО МР «Койгородский»**

Цель муниципальной программы – обеспечение условий для устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программ:

В 2022 году 140 педагогических работников получили меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Организована работа мобильной медицинской бригады, было организовано 146 выездов, проводится и подворовой обход для приглашения граждан целевых групп на диспансеризацию.

 Организована Школа Скандинавской ходьбы, охвачено более 200 чел.

Активно работают школы здоровья. В СМИ размещено 49 публикаций по данной тематике.

2.По итогам конкурсного отбора проектов предоставлены субсидии Койгородской организации ветеранов 225 800 руб. (193 444,92 руб.– за счет средств местного бюджета, 32 355,08 руб. – за счет средств республиканского бюджета РК); ТОС п. Седтыдор 50 000 руб. (42 835,46 руб. – за счет средств местного бюджета, 7 164,54 руб. - за счет средств республиканского бюджета РК); ТОС п. Вежъю 104 492,44 руб. (89 519,62 руб. – за счет средств местного бюджета, 14 972,82 руб. - за счет средств республиканского бюджета РК).

Койгородской районной организацией ветеранов в рамках проекта «Это нужно не мертвым, это нужно живим» проведены мероприятия, посвященные 77-летию Победы в ВОВ; для граждан пожилого возраста «Активное долголетие»; мероприятия, направленные на патриотическое воспитание; культурно-спортивные мероприятия.

 Тос п. Седтыдор реализовал проект «Уютный уголок» способствует благоприятным и комфортным условиям проживания на территории поселка. В центре поселка на месте снесенного здания обустроена зона отдыха: установлены деревянные скамейки, сооружен деревянный постамент, на котором под Новый год установлена искусственная ель. Реализация проекта позволила улучшить эстетический вид поселка.

Тос п. Вежъю реализовал проект «Обелиск», это позволило благоустроить прилегающую к обелиску территорию, тем самым сохранить единственный в поселке обелиск. На территории обелиска проведены работы по демонтажу пришедшей в негодность бетонной дорожки; подвезен песок, выравнена поверхность и уложена тротуарная плитка.

Основные результаты: - специалистами администрации оказывается консультационная поддержка при подготовке проектов, по участию в мероприятиях СО НКО;

-определен перечень некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица.

- сформирован реестр СО НКО, получателей финансовой поддержки в 2022 году, размещен на официальном сайте администрации.

-на официальном сайте администрации обновляется страничка социально-ориентированных некоммерческих организаций в разделе «Экономика», где размещена подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядок конкурсного отбора проектов СО НКО. Информации о деятельности СО НКО, ТОСов размещены на ленте новостей, в районной газете «Новая жизнь».

-предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – Койгородской районной организации ветеранов Коми Республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее Койгородская районная организация ветеранов) и Местным органам общественной самодеятельности ТОС п. Седтыдор и п. Вежъю.

С целью проведения на территории МР «Койгородский» эффективной работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МР «Койгородский» проводится методическое сопровождение заполнения паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, отраслевых (функциональных) органов администрации МР «Койгородский».

Утвержденные паспорта доступности размещаются на официальных сайтах муниципальных учреждений.

Сформирован перечень (реестр) муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; план-график обследований объектов социальной, инженерной инфраструктуры, находящийся в муниципальной собственности, и предоставляемых в них услуг.

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности администрации МР «Койгородский» и общественных организаций инвалидов сформирован состав Комиссии по делам инвалидов при администрации МР «Койгородский» и утвержден его состав. За отчетный год состоялось 4 заседания комиссии по делам инвалидов при администрации МР «Койгородский», на заседаниях рассматривались вопросы, касающиеся социальной поддержки и защиты людей с инвалидностью, в том числе и детей-инвалидов. За исполнением принятых решений осуществляется контроль.

Выполнены работы по обеспечению доступности инвалидов в МБОУ «СОШ» с.Койгородок (проведен монтаж конструкции крыльца, оборудован пандус, установлена кнопка вызова, проведена реконструкция входной группы), приобретено оборудование для организации учебной деятельности детей-инвалидов и ОВЗ (стол, стул ортопедический, стулья с подлокотниками).Приобретены тренажеры для инвалидов в МБУ «Спортивный комплекс с.Койгордок»: тренажер после инсульта Капитан Геркулес, беговая дорожка CardioPower TR150. Выполнены работы по обеспечению доступности МБУ «Спортивный комплекс с.Койгородок», установлен пандус.

**2.Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель: | Ед. измерения | План | Факт | % выполнения |
| 1 | Доля граждан, получающие меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории района и имеющих право на их получение. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. | % | 18,4 | 22,4 | 122 |
| 3. | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории района и имеющих право на их получение. | % | 178 | 140 | 79 |
| 4. | Количество СО НКО, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | % | 2 | 3 | 150 |
| 5. | доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории МР «Койгородский», от общей численности населения муниципального района | % | 28 | 31 | 111 |
| 6. | Охват диспансеризацией, вакцинацией, медосмотрами от общего числа граждан, подлежащих диспансеризации, вакцинации, медосмотрами. | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | % | 16,7 | 0 |  |
| 8. | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования в муниципальном районе.  | % | 50 | 50 | 50 |
| 9. | Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей инвалидов данного возраста. | % | 50 | 100 | 200 |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

 Всего по муниципальной программе «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский» за 2022 год:

Факт 5017,9 тыс. руб. Не освоено 876,3 тыс. руб. Не освоено – 14,9 %

**Источники финансирования муниципальной программы**

Бюджет МО МР «Койгородский» – 1064,1 тыс. руб. – 21,2 %;

Республиканский бюджет РК – 3953,8 тыс. руб. – 78,8 %

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2022 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **66,49%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» может быть признана **адекватной.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

**Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление МО МР «Койгородский»**

 Цель – совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года:

 Обновление сведений в реестр муниципальной собственности МО МР «Койгородский» осуществляется постоянно;

- на кадастровый учет поставлено 4 земельных участка;

- проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности МО МР «Койгородский» на 4 объектов;

В 2022 году разработано и принято 4 постановления о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность, 5 Решений Совета МР «Койгородский» о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность;

- в течение 2022 года было заключено 21 договора аренды недвижимого и движимого муниципального имущества, 3 договора безвозмездного пользования;

- договоры о передаче муниципального имущества в доверительное управление и в залог в отчетном периоде не заключались;

- заключено 7 договора аренды земельных участков с юридическими лицами, 9 договоров с индивидуальными предпринимателями, и 46 договоров с физическими лицами;

- подготовлены и направлены расчеты арендной платы на 2022год;

- проведена инвентаризация муниципального имущества МО МР «Койгородский»;

- предъявлено 4 претензии по задолженности по договорам аренды муниципального имущества, договорам аренды земельного участка, подготовлено 3 исковых заявлений.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2022 года:

В 2022 году бюджет МО МР «Койгородский» был программный (доля программных расходов -90,8%). Консолидированный бюджет МО МР «Койгородский» в 2022 году исполнен с профицитом в сумме 34 750,7 тыс. руб. Отношение объема муниципального долга к доходам консолидированного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 8,9 %. Объем муниципального долга МО МР «Койгородский» на 01 января 2023 года составляет 6968,0 тыс.руб., и находится на экономически безопасном уровне. Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части государственного долга и расходов на его обслуживание, соблюдаются в полном объеме.

Руководителем администрации МР "Койгородский" утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Койгородский», которые соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального района.

В 2022 году проведены все запланированные ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств МО МР «Койгородский».

В октябре-ноябре 2022 года сформирован, а в декабре 2022 года утверждён бюджет МО МР «Койгородский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, который полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса.

Вся отчетность в Министерство финансов и другие ведомственные организации Республики Коми предоставлена в полном объеме и в сроки.

Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков составляет 100 %.

 Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2022 года:

-постоянное размещение информации на официальном сайте администрации, газете «Новая жизнь»;

- официальный сайт администрации постоянно актуализируется;

- внедрена и функционирует система электронного документооборота «Тезис»;

-функционирует ГИС «Электронное образование»;

- информационно-коммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами внедрены;

-автоматизированная системы учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной введена в эксплуатацию;

-информационно-коммуникационных технологий в сфере физкультуры и спорта, в сфере ЖКХ введены в эксплуатацию;

 -техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО обеспечивается;

- антивирусная защита локальных компьютерных сетей обеспечена.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Ед. измерения | План | Факт | Процент выполнения |
| 1 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Койгородский» | % | 98 | 98 | 100 |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Койгородский», представленных в виде программ | % | 90 | 90,8 | 101 |
| 3 | Отношение объема муниципального долга муниципального образования муниципального района «Койгородский» по состоянию на 1 января следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | % | 9 | 8,9 | 99 |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Койгородском районе | % | 60 | - |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | - |  |
| 6 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 5,45 | 6 | 110 |
| 7 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 9,4 | 11,2 | 119 |
| 8 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 29 | 18,3 | 63 |
| 9 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2022 год***

Всего по муниципальной программе ««Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»:

Факт 61944,1 тыс. руб. Не освоено 1000,3 тыс. руб. – 1,6 %

Подпрограммы:

*Управление муниципальным имуществом*

Факт 16150, тыс. руб. Не освоено 267,8 тыс. руб. – 1,6 %

*Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом*

Факт 18,9 тыс. руб. – 100%.

*Электронный муниципалитет*

Факт 930,1 тыс. руб. Не освоено 17,8 тыс. руб. – 1,9 %

*Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)*

Факт 44845,1 тыс. руб. Не освоено 714,7 тыс. руб. – 1,6 %

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 53444,3 тыс. руб. – 86,3 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 8499,8 тыс. руб. – 13,7 %.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2022 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» **составила 86,48 %.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» может быть признана **эффективной**.

**IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

В этот блок входит муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»**

Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Администрацией муниципального района «Койгородский» в 2022 году служебная деятельность в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций была организована и проводилась в соответствии с полномочиями, возложенными Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Койгородский».

В ходе целенаправленной деятельности проделана следующая работа:

- создана нормативно-правовая база муниципального района в области ГО и ЧС, продолжены мероприятия по её совершенствованию; в 2022 году разработано и издано 32 нормативных акта.

-организована деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Всего проведено 4 заседания. На комиссиях были рассмотрены следующие вопросы:

- О проводимых мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2022 года на территории Койгородского района.

- Об обеспечении функциональной готовности ПВР для размещения населения, пострадавшего в результате подтопления, распространения лесных пожаров.

 - Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период 2022 года. Подготовка и оборудование мест массового отдыха у воды.

- Об обеспечении комплексной безопасности в период проведения летней оздоровительной компании на объектах летнего отдыха и оздоровления детей и взрослых.

 - О принимаемых мерах по стабилизации обстановки с пожарами на территории Койгородского района.

- Реализация мер пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному сезону 2022 года на территории Койгородского района.

- О подготовке объектов, населенных пунктов, подверженных распространению лесных пожаров к пожароопасному периоду 2022 года.

**-** О реализации дополнительных мер по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах.

- Обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в период празднования новогодних и рождественских праздников.

- Об обеспечении пожарной безопасности в населенных пунктах, отрезаемых в период ледостава.

- Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (ИНППВ) населенных пунктов в зимний сезон.

 В весенне-летний период постоянно проводились мероприятия по созданию условий для безопасного нахождения населения на водных объектах в местах массового отдыха.

 На территории Койгородского района, кроме ПСЧ -17 1ПСО ФПС ГПС МЧС России по Республике Коми, расположены следующие противопожарные формирования противопожарной службы Республики Коми: пожарная часть № 133 – пос. Кажым, отдельный пост ПЧ № 133 в пос. Подзь.

Кроме того, на территории района создано 23 общественных объединения пожарной охраны, внесенных в Реестр общественных объединений пожарной охраны Республики Коми с численностью 247 чел. На вооружении данных звеньев имеется 2 ед. АЦ-40, 3 ед. на базе а/м УАЗ, 12 ед. мотопомп.

Информация о проведённых мероприятиях и мерах борьбы с терроризмом и экстремизмом регулярно отражаются в районной газете «Новая жизнь». По данной тематике за отчетный период опубликовано 2 статьи.

В 2022г. переработан, согласован и утвержден план мероприятий антитеррористической комиссии МР «Койгородский» по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности. Уточнены следующие планируемые документы: План приведения в готовность гражданской обороны МР «Койгородский», План гражданской обороны МР «Койгородский», Паспорт безопасности территории МР «Койгородский», План предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации МР «Койгородский».

В штате ЕДДС находятся 4 оперативные дежурные и 1 старший оперативный дежурный. Штаты дежурных укомплектованы полностью.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Уровень готовности сил и средств Койгородского районного звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма, баллы  | 4,5 | 4 | 89 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» за 2022 год:

Факт 491,5 тыс. руб. Не освоено 3,3 тыс. руб. Не освоено – 0,7 %

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Отдела по делам ГО, ЧС администрации МР «Койгородский».

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 491,5 тыс. руб. – 100 %;

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2022 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» **составила 64,82 %.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» может быть признана **адекватной.**

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Койгородский»**

Цель – обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории МО МР «Койгородский».

**1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Уровень зарегистрированной преступности | 103 | 77 | 75 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 7 | 1 | 14 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Койгородский» за 2022 год:

Факт 318,5 тыс. руб. Не освоено 8 тыс. руб. Не освоено – 2,4 %

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Отдела по делам ГО, ЧС и Управления образования администрации МР «Койгородский».

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 318,5 тыс. руб. – 100 %;

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2022 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Койгородский» **составила 65,49 %.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Койгородский» может быть признана **адекватной.**

**V. Выводы о реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы**  | **2022 год**Оценка эффективности реализации (%) | **Качественная оценка** |
| 1. | «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» | 85,48 | *Эффективна* |
| 2. | «Развитие транспортной системы МО МР «Койгородский» | 65,99 | *Адекватна* |
| 3. | «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»  | 60,82 |  *Адекватна* |
| 4. | «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» | 94,98 | *Эффективна* |
| 5. | «Развитие и сохранение культуры МО МР «Койгородский» | 82,15 | *Умеренно эффективна* |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» | 81,48 | *Умеренно эффективна* |
| 7. | «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский» | 66,49 | *Адекватна*  |
| 8. | «Муниципальное управление МО МР «Койгородский» | 86,48 | *Эффективна* |
| 9. | «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» | 64,82 | *Адекватна* |
| 10. | «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории МО МР «Койгородский» | 65,49 | *Адекватна* |

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

Решением Совета муниципального района «Койгородский» № VI-4/21 от 18 декабря 2021 года утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2035 года.

Согласно распоряжению администрации МР «Койгородский» от 03.09.2013 г. № 173-р (в ред. от 31.08.2020 № 105-р) года утверждены 10 муниципальных программ МО МР «Койгородский»:

 1. «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский»

 2. Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»

3. Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»

4. Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»

5. Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»

6. Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

7. Развитие экономики в МО МР «Койгородский»

8. Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»

9. Муниципальное управление МО МР «Койгородский»

 10. «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории МО МР «Койгородский»

Осуществлен ввод данных для регистрации документов стратегического планирования в Реестре документов страт планирования Федеральной системы ГАС «Управление».

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» предлагается:

1. Осуществлять реализацию муниципальных программ МО МР «Койгородский» в соответствии с комплексными планами действий по реализации муниципальных программ на 2022 год.

2. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями органов исполнительной власти – ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми, Российской Федерации – для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета в рамках государственных программ.

3. Оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ для повышения эффективности реализации муниципальных программ.

4. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов)).

5. Исключить возможность корректировки плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах в течение текущего года, за исключением случаев приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2035 года, принятой решением Совета МР «Койгородский» от 18 декабря 2020 года № VI-4/21, по мере актуализации.