**Отчет**

**О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию**

**Развитию конкуренции в Республике Коми за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Статус реализации (исполнено, не исполнено, в стадии исполнения)** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** |
| **I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Республики Коми** | | | | | |
| **1.** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | |
| **8.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 8.1 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2019-2021 |  | Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми  ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования»  органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | По состоянию на 30.06.2020 года в МО МР «Койгородский» частные организации и индивидуальные предприниматели, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования отсутствуют. |
| 8.2 | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | 2019-2021 | **Исполняется** | Проведен семинар (в дистанционной форме) для 18 педагогических работников по теме «Изменение способов образовательной деятельности в условиях повышенной готовности». |
| 8.3 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2019-2021 | **Исполняется** | Оказано 27 консультаций по вопросам осуществления дополнительной образовательной деятельности в условиях Повышенной готовности. |
| 8.4 | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей (на конкурсной/заявительной основе, в зависимости от направления, в котором предоставляется грант) | 2019-2021 |  | Предоставление грантов за счет средств муниципального бюджета не предусмотрено. |
| 8.5 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2019-2021 | **Исполняется** | В целях повышения информированности организаций, осуществляющих обучение, участников образовательного процесса в соц.сети ВКонтакте создана  группа Управление образования Койгородского района. |
| 8.6 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2019-2021 | **Не исполнено** | Во 2 квартале 2020 годаконференции, семинары, мастер-классы по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей не проводились. |
| 8.7 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | 2019-2021 |  | На территории Койгородского района отсутствуют частные учреждения, имеющие лицензии на реализацию программ дополнительного образования детей. |
| **10.** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 10.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2019-2021 |  | Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми,  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Соглашения не заключались. |
| 10.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений |  |  | Регистрация объектов теплоснабжения не осуществлялась. |
| 10.3 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2019-2021 |  | В муниципальной собственности отсутствуют объекты теплоснабжения. |
| 21.6 | Распространение обучающих материалов среди участников товарного рынка при участии представителей бирж, осуществляющих биржевую торговлю нефтепродуктами | 2019-2021 |  |  |
| **29.** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | |
| 29.1 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной собственности Республики Коми, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах государственной собственности Республики Коми. | 2019-2021 |  | Администрация Главы Республики Коми; Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Заявок от операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах государственной собственности Республики Коми в администрацию МР «Койгородский» не поступало. |
| 29.2 | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципальных образований в Республике Коми современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети  Интернет | 2019-2021 | **Исполняется** | На территории Койгородского района услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет осуществляет ПАО «Ростелеком».  В 2020 году планируется проведение работ по прокладке абонентских линий в п. Нючпас. |
| 29.3 | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2019-2021 | **Исполняется** | На территории Койгородского района услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет осуществляет ПАО «Ростелеком». |
| 29.4 | Контроль за реализацией муниципальными образованиями по использованию муниципального имущества для размещения объектов связи | 2019-2021 | **Исполняется** | Ежегодно проводится инвентаризация муниципального имущества. |
| 29.5 | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, для размещения объектов и сооружений связи. | 2019-2021 | **Исполняется** | Коэффициенты устанавливаются постановлением Правительства РК. |
| **31.** | **Рынок ритуальных услуг** | | | | |
| 31.1 | Разработка и внедрение Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2019-2021 | **Не исполнено** | Министерство энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми  (по согласованию) | **-** |
| 31.2 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2019-2021 | **Исполняется** | Мониторинг цен на ритуальные услуги в 1 полугодии проведен. |
| 31.3 | Взаимодействие с муниципальными образованиями по вопросам организации оказания ритуальных услуг путем оказания методической помощи | 2019-2021 | **Исполняется** | В течении 1 полугодия 2020 года обращений в администрацию муниципального района «Койгородский» со стороны субъектов предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке ритуальных услуг не поступало. |
| 31.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных  унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные  учреждения | 2019-2021 |  | Муниципальные унитарные предприятий и муниципальные бюджетные учреждения, оказывающие ритуальные услуги на территории МО МР «Койгородский» отсутствуют. |
| 31.5 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта). | 2019-2021 | **Исполняется** | На 30.06.2020 года на территории Койгородского района осуществляет деятельность 1 индивидуальный предприниматель по оказанию услуг по транспортировке тел умерших, а также доставке оград и памятников, и продаже предметов ритуала.  ИП Торопов Сергей Сергеевич  ИНН 111100102254  Сот. Тел. 89086961079  Адрес: с. Койгородок, пер. Школьный ,д. 2а |
| **II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Республике Коми** | | | | | |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием** | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | 2019-2021 | **Не исполнено** | Министерство финансов Республики Коми (свод); заказчики Республики Коми (органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми) (по согласованию);  Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми в части п.1.1 и 1.2 (по согласованию);  Торгово-промышленная палата Республики Коми (по согласованию) | Мероприятия по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг в 1 полугодии 2020 года не проводились |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | 2019-2021 | **Не исполнено** | Не проведено |
| 1.3 | Выработка и направление рекомендаций органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по повышению доли закупок, осуществляемых конкурентными способами | 2019-2021 |  |  |
| 1.4 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | 2019-2021 | **Исполняется** | По итогам 2 кв. был проведен мониторинг количества участников процедур:  Аукцион – 21 процедура, 54 заявок подано, 54 заявки допущены;  Единый поставщик – 1303 процедуры (в т. ч. 1119 процедуры по п. 4,5 ч. 1 ст. 93 44- ФЗ). |
| 1.5 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам,  полномочия по проведению которых для заказчиков Республики Коми переданы уполномоченному учреждению | 2019-2021 | **Исполняется** | Все закупки муниципальных заказчиков осуществляются централизованно. Уполномоченным органом по осуществлению централизованных закупок является Финансовое управление администрации муниципального района «Койгородский». |
| 1.6 | Внедрение и популяризация электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» (электронный магазин) | 2019-2021 | **Исполняется** | Состоявшиеся «Закупки малого объема РК» -66 – «из предложений поставщиков о продаже товаров, относящиеся к группам товаров, утвержденным п. 2 ПП РК от 11.01.2019г. № 1 на сумму 5 843 116,18 руб. |
| 1.7 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, оценка соответствия планов закупки которых проводится Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений (ответственных исполнитель - Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений), и субъектов естественных монополий (ответственный исполнитель - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми) вопроса целесообразности разработки программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием с включением следующих показателей эффективности:  - прирост объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;  - увеличение количества участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;  - увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства;  - экономия средств заказчика за счет участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2019-2021 |  | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений (в части хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, оценка соответствия планов закупок которых проводится Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений);  Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (в части естественных монополий) |  |
| **3.** | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров** | | | | |
| 3.6 | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | 2019-2021 | **Исполняется** | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Сложность получения доступа к земельным участкам отсутствует. |
| 3.7 | Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми | 2019-2021 | **Исполняется** | Министерство экономики Республики Коми | За полугодие административных барьеров не выявлено |
| 3.8 | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Республики Коми, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673C826N1J9J) и [16](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673CA231B8E41N1J8J) Федерального закона "О защите конкуренции" | 2019-2021 | **Исполняется** | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (по согласованию);  органы исполнительной власти Республики Коми; органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Проводится |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | 2019-2021 | **Исполняется** | Министерство экономики Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми,  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Проводится |
| 4.2 | Анализ и разработка предложений по ликвидации / реорганизации ГУПов и МУПов, хозяйственных обществ с государственным и муниципальным участием. | 2019-2021 | **Исполняется** | Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно методическое руководство и координацию деятельности ГУПов и хозяйственных обществ с участием Республики Коми;  органы местного самоуправления (по согласованию) | В настоящее время на территории Койгородского района зарегистрирован 1 МУП. МУП «ТранаСервис» не осуществляет деятельность и находится в стадии ликвидации. |
| 4.3 | Реализация мероприятий по ликвидации/реорганизации ГУПов, хозяйственных обществ с государственным участием Республики Коми по предложениям органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих организационно методическое руководство и координацию деятельности ГУПов и хозяйственных обществ с участием Республики Коми (в случае принятия Правительством Республики Коми решения о ликвидации/реорганизации ГУПов, хозяйственных обществ с участием Республики Коми) | 2019-2021 |  | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений | **-** |
| 4.7 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Коми и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2019-2021 |  | Органы исполнительной власти Республики Коми, имеющие подведомственные учреждения, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и/или осуществляющие координацию и регулирование деятельности в отраслях экономики (сферах управления), соответствующих основным видам деятельности хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых находится в государственной собственности Республики Коми/ органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно- методическое руководство деятельности государственных унитарных предприятий Республики Коми;  Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | **-** |
| 4.8 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50 % акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2019-2021 |  | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;  Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | Объекты имущества отсутствуют |
| **6.** | **Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | |
| 6.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк «Кванториум», мобильный технопарк «Кванториум», центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | 2019-2021 |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,  органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию),  организации высшего образования, расположенные на территории Республики Коми (по согласованию) | На территории Койгородского района отсутствуют частные учреждения, имеющие лицензии на реализацию программ дополнительного образования детей |
| **9.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности** | | | | |
| 9.1 | Публикация информации о процедурах приватизации государственного имущества Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | 2019-2021 | **Исполняется** | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Публикуется |
| **23.** | **Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции)** | | | | |
| 23.2 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | 2019-2021 | **Не исполнено** | Министерство экономики Республики Коми,  органы исполнительной власти Республики Коми,  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Не проводится |