**Сводный**

**годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский»**

**за 2016 год**

Согласно перечню муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденному распоряжением Администрации муниципального района «Койгородский» от 03 сентября 2013 года № 173-р, в МО МР «Койгородский» приняты и действовали в 2016 году 9 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ МО МР «Койгородский» осуществлялась по 4 основным направлениям социально-экономического развития района:

**I. Экономическое развитие.**

**II. Социальное развитие.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

**1V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

**I. Экономическое развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский», «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие экономики в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Оказана финансовая поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 5789,24445 тыс. рублей в том числе

* на финансирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
* в виде субсидирования части расходов на развитие бизнеса;
* в виде субсидирования части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

 Переданы в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество: производственные помещения – 4 ед., оборудование для бытовых услуг – 3 ед., транспортные средства – 7 ед. техники. Сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 3756,29 кв.м. муниципального имущества, земельных участков общей площадью 1061027,19 кв.м.;

 В сентябре 2016 года проведен обучающий семинар  по 80-часовой дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности». Обучение прошли 20 человек из числа предпринимателей и граждан, желающих открыть свой бизнес.

На базе ООО «Койгородский хлебозавод» организован мастер-класс для пекарей «Технологии приготовления новых видов хлеба, булочных и мучных кондитерских изделий» (16 часов). Мастер-класс проводил ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум». Обучилось 19 чел. из числа пекарей, работающих на предприятиях района.

- изготовлены и распространены информационные буклеты о видах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

В течение 2016 года оказывалась информационная, консультационная поддержка субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Оказана финансовая поддержка в части затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов–1 субъекту;

- части затрат на развитие сельскохозяйственных организаций– 1субъекту;

- части расходов на организацию убойных пунктов и площадок для убоя скота-1 субъекту.

Заключено 4 муниципальных контрактов и 274 договоров на поставку продукции местного производства бюджетными организациями.

Проведена районная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2016 года».

Проведен ежегодный районный конкурс в сфере народных промыслов и ремесел "Лучший мастер 2016 года". Приняло участие 23 чел.

Ведется реестр инвестиционных проектов в сфере туризма, в 2016 г. осуществлялась реализация 1 проекта.

В 2015 г. Министерством экономики Республики Коми сформирована прогнозная потребность экономики в квалифицированных кадрах на период 2015-2022 гг. В 2016 году прогнозная потребность экономики в квалифицированных кадрах не осуществлялась;

В рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки обучен 51 специалист организаций района.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Оборот организаций, млн. рублей  | 540 | 266,8 | 49,4 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 6126 | 8380,30 | 136,8 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО МР «Койгородский», млн. рублей | 120,5 | 123,14 | 102,19 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

 ***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 27 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 20 показателей (74,1%)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) – 2 показателя (7,4%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 5 показателей (18,5%)

Средний уровень выполнения индикаторов подпрограмм муниципальной программы составил 89,8%.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2014 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»:

Факт 10072,37234 тыс. руб. – 99,9%. Не освоено 0,28211 тыс. руб.

Подпрограммы:

*Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»*

Факт 5997,02445 тыс. руб. – 100%.

 *Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»*

Факт 3330,0 тыс. руб.- 100%

*Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский»*

Факт 560,34789 тыс. руб.- 99,9%. Не освоено 0,28211 тыс. руб.

*Развитие кадрового потенциала в МО МР «Койгородский»*

Факт 185,00 тыс. руб.-100%

 ***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 5849,83445 тыс. руб. – 58,08%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 1594,744 тыс. руб. – 15,83%;

Федеральный бюджет – 2628,076 тыс. руб. – 26,09%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2016 года признана эффективной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2016 года**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» составила 0,96.Таким образом, муниципальная программа «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» может быть признана **эффективной.**

Подпрограммы:

Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»-1,05.

 Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский» - 0,92.

Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский» - 0,64.

Развитие кадрового потенциала в МО МР «Койгородский» - 0,77.

**5. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная постановлением администрации МР «Койгородский» №22/02от 16.02.2017 г.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

*В рамках поддержания существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:*

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 3 171 000 ,00 рублей.

*В рамках организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом:*

 Автотранспортное обслуживание населения по внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам осуществлялась в форме перевозки пассажиров и багажа по 5 автобусным маршрутам предприятием МУП «ТрансСервис». Регулярное автобусное сообщение в районе имели все населенные пункты, за исключением д. Карвуджем и п. Иван-Чомъя. Все муниципальные маршруты убыточны. Сумма возмещения предприятию из бюджета района выпадающих доходов за 2016 год составила 2,0 млн. руб.

По итогам деятельности МУП «Транссервис» за 2016 г. пассажирооборот составил 3116 тыс. пасс.-км. По сравнению с 2015 г. рост показателя составил 64.5 % (1891 тыс. пас.-км)., перевезено 11778 человек по всем муниципальным маршрутам и 23976 человек по городскому маршруту в г. Сыктывкар. Данное направления является востребованным для населения МР «Койгородский» и МР «Сысольский».

В декабре 2016 г. заключен муниципальный контракт между администрацией МР «Койгородский и МУП «ТрансСервис» «на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз пассажиров и багажа, автомобильным транспортом в МР «Койгородский» по регулируемым тарифам» на 2017г.

В течение года один раз в квартал проводились заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Регулярно информация на тему повышения безопасности дорожного движения публиковалась в местных СМИ, озвучивалась по радио.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 62,13 | 59,29 | 105 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 12 | 6 | 160 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 9 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 7 показателей (77,8%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 2 показателей (22,2%)

Средний уровень выполнения индикаторов подпрограмм муниципальной программы составил 117%.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2016 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»:

Факт 6418,70 тыс. руб. – 45,55%. Не освоено 7672,50 тыс. руб.

Подпрограммы:

*Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения*

Факт 6102,6 тыс. руб. – 44,7%. Не освоено- 7550,7 тыс. руб.

*Повышение безопасности дорожного движения*

Факт 316,10 тыс. руб. -72,2%. Не освоено- 121,8 тыс. руб.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 3187,10 тыс. руб. – 49,65%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 3231,6 тыс. руб. – 50,35%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2016 года признана удовлетворительной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составила 0,70.

**Муниципальная программа**

**«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**в МО МР «Койгородский»**

Цель – создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Объем ввода в действие индивидуальных жилых домов в 2016 г. составил 16 индивидуальных жилых домов площадью 1436,6 кв. м.. В рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» в 2016 г. начато строительство 19 домов общей площадью 2147,9 кв.м. С учетом строительства жилья в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется увеличение объема ввода жилья в 2017 г. по сравнению с 2016г. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района составила 30,3 кв. м., в том числе введенная в действие в 2016г. 0,19 кв.м.

В 2016 году выдано 34 разрешения на строительство объектов, в том числе 24 – на новое строительство, из их общего количества на строительство жилых зданий – 10 разрешений.

По итогам 2016 года в районе насчитывалось 61 многоквартирных жилых домов неблокированной застройки с общей площадью 34,9 тыс. кв. метров, собственники которых должны выбрать способ управления домом, 57 домов определились, их общая площадь – 32,7 тыс. кв.м., 4 многоквартирных дома не определились со способом управления. Доля многоквартирных домов в2016 г., где собственники выбрали один из способов управления составила 81,52% от количества домов, где должна быть проведена эта процедура. Данный показатель рассчитан с учетом строительства 10 многоквартирных домов в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируемых к введению в 2016 г. В связи с увеличением сроков строительства ввод в эксплуатацию объектов запланирован на 2017 г.

На территории района 4 организации, которые оказывают услуги жилищно-коммунального хозяйства, три из которых являются филиалами и структурными подразделениями: Койгородский филиал ОАО «Коми тепловая компания», Филиал ОАО «МРСК Северо-Запад» «Комиэнерго» Производственное отделение «Южные электрические сети» Койгородский РЭС, Койгородская районная газовая служба ООО «СГснаб» и одно юридическое лицо ООО «Жилфонд» (услуги по вывозу ТБО, ЖБО, содержание и ремонт жилья) .

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, составила 100%.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м.  | 30,1 | 30,3 | 100,7 |
| в том числе введенная в действие в отчетном году, кв.м. | 0,37 | 0,19 | 51,35 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м. | 2,84 | 1,436 | 50,56 |
| В том числе индивидуальное жилищное строительство | 1,4 | 1,436 | 102,6 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2016 год***

Всего по муниципальной программе «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 4404,70 тыс. руб. 61,12%. Не освоено 2802,4 тыс. руб.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2016 года признана удовлетворительной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2016 года**

Эффективность реализации муниципальной программы «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» составила 0,5.Таким образом, муниципальная программа может быть признана **удовлетворительной.**

**II. Социальное развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский», «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский», «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский», «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»**

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и обеспечение реализации прав детей и молодежи, проживающих на территории МО МР «Койгородский».

По состоянию на 1 января 2017 г. в сфере образования МО МР «Койгородский» функционируют 15 образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются 1333 обучающихся и воспитанников и работают более 423 работников, в том числе:

5 дошкольных образовательных организаций и 5 дошкольных групп при основных общеобразовательных школах (437 воспитанников и 125 работников);

8 муниципальных общеобразовательных организаций (896 обучающихся и 266 работников);

2 организации дополнительного образования (1068 обучающихся и 32 работника).

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы, подпрограмм программы за отчетный период.**

В 2016 году среднее число детей, на которых выплачивалась компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, составило 430, при этом доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации за присмотр и уход за детьми, составила 98,4%.

Очень медленно развивается рынок дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях, в т.ч. платных: в основном пользуются спросом услуги логопеда. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с законодательством в сфере образования и уставом дошкольной образовательной организации.

С целью повышения социально-экономической эффективности образовательной системы МО МР «Койгородский», создания условий для обеспечения доступного и качественного образования детей и повышения их конкурентоспособности в получении более высокого уровня образования в районе продолжается планомерная оптимизация сети образовательных организаций.

В районе 6 общеобразовательных организаций из 8 являются малокомплектными.

В МО МР «Койгородский» ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в штатном режиме обучаются все учащиеся первых – четвертых классов (355 человек) и обучающиеся 5-6 классов (195 человек). На базе пилотной общеобразовательной организации реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 7-х и 8-х классах (1 школа, 111 человек).

В 2016 году во всех общеобразовательных организациях с 1 по 9 класс изучается коми язык. В 7 школах – как неродной, в 1- как родной (МБОУ «ООШ» с. Грива). Общий охват составляет: как неродной – 714 человек, как родной – 39 человек.

Обеспечение доступом к сети Интернет позволило создать всем образовательным организациям web-сайты, все образовательные организации опубликовали в 2016г. публичные доклады о результатах деятельности общеобразовательной организации.

В целях исполнения законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, обучающихся в образовательных организациях района.

В 2016 году в МО МР «Койгородский» единый государственный экзамен сдавало 46 человек, освоивших программу среднего (полного) общего образования.

Продолжилась работа по замене инвентаря и оборудования в школьных спортивных залах (отремонтирован и дооборудован спортивный зал в МБОУ «СОШ» с. Койгородок-1 млн. 700 тыс. руб.). Приобретено учебно-лабараторное, учебно-производственное и компьютерное оборудование для образовательных организаций.

В 2016г. на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных организаций МО МР «Койгородский» направлены средства в объеме 3 млн. 658 тыс. 540 руб. (в том числе 1 млн. 170 тыс. руб. на ремонт спортзала МБОУ «СОШ» с. Койгородок).

 В 2016 году сохраняется стабильно высокий охват учащихся дополнительной образовательной деятельностью, и составил 75,8% (за 2015г.–78,9%).

Продолжена реализация системы программно-целевых мероприятий по поддержке одаренных детей. Работа с ними осуществлялась через организацию внеурочной деятельности: факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам, кружки по интересам. В 2016 году в районных олимпиадах участвовали 149 обучающихся из всех школ района. Победителями и призерами муниципального этапа стало 73 обучающихся. В региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады по 6 предметам приняли участие 8 учащихся, из них 1 призер по русскому языку.

Различными формами внеурочной занятости в общеобразовательных организациях района охвачены 99 % учащихся.

Организации дополнительного образования детей обеспечивают занятость школьников в свободное время, развивают их способности, способствуют социальной адаптации детей и подростков, формированию здорового образа жизни, ориентируют в выборе будущей профессии.

В организациях дополнительного образования детей продолжается целенаправленная работа по привлечению детей, состоящих на различных профилактических учетах, в творческие объединения, по разработке программ, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе МБОУ «СОШ» с. Койгородок прошла ярмарка профессий, в ней приняли участие представители 7 учебных заведений. На ярмарке услугу получили 138 обучающихся.

В 2016 году оздоровлено 433 детей и подростков, что составляет 48,2% от общей численности детей школьного возраста.

В летний период в лагерях с дневным пребыванием, организованных при образовательных организациях, расположенных на территории МО МР «Койгородский», реализованы профильные программы по различным направлениям деятельности.

В МО МР «Койгородский» в общеобразовательных организациях существуют 3 детских объединения без юридической регистрации. В 2016г. увеличилось количество молодежи в детских и молодежных общественных объединениях, на базе МБОУ «СОШ» с.Койгородок сформировано и функционирует детское объединение российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, процент  | 100 | 99,5 | 99,5 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0-7 лет, обучающихся в школах, процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процент | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, процент | 33 | 46 | 139,4 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Реализацию подпрограмм характеризуют 39 показателей.

Высокий уровень достижения (более 90%) – 37 показателей (94,6%)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) – 1 показатель(2,7%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 1 показатель (2,7%)

Средний уровень выполнения индикаторов подпрограмм муниципальной программы составил 106,6%.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» осуществлялось из бюджета МО МР «Койгородский» через ответственного исполнителя – Управление образования.

Освоено фактически 55328,29 тыс. руб. – 99,9%. Не освоено 34,4 тыс. руб.

Подпрограммы:

*«Развитие системы дошкольного и общего образования»*

Факт 33954,72 тыс. руб. – 100%.

 « *Дети и молодежь Койгородского района »*

Факт 12635,61 тыс. руб. – 99,9%. Не освоено 6 тыс. руб.

*«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»*

Факт 8737,96 тыс. руб. – 99,7%. Не освоено 28,4тыс. руб.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2016 года признана высокоэффективной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2016 года**

 Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,1. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» может быть признана высокоэффективной.

Оценка эффективности подпрограмм:

«Развитие системы дошкольного и общего образования» составила 1,05

 « Дети и молодежь Койгородского района » 1,15

 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» 1,00

**Муниципальная программа**

**«Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»**

Цель – сохранение и развитие культурного потенциала населения Койгородского района.

Сеть учреждений культуры на 31.12.2016 г. составляет 32 единиц, в том числе 1 детская школа искусств, 1 музей, 5 видеоустановок, 12 библиотек, 11 филиалов и 2 структурных подразделения клубного типа.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период**

Выполнен капитальный ремонт ДК в п. Нючпас и в с.Грива (ремонт кровли).

Приобретено оборудование, мебель, музыкальные инструменты для учреждений культуры.

Приобретено оборудование, мебель, музыкальные инструменты для школы искусств.

Приобретено оборудование для информатизации учреждений культуры, библиотек.

Изготовлено и размещено 96 рекламных аудио-роликов.

Выполнены противопожарные мероприятия для 3 учреждений культуры.

Всего по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств обучается 58 человек.

 Проведено 6 районных культурно-массовых мероприятий для населения Койгородского района.

Реализованы 2 малых проекта:

 - «Приобретение концертных костюмов в рамках 25-летия со дня образования народного фольклорного коллектива «Гора Ань» с. Грива Койгородского района»

- «Коми национальный калейдоскоп «Марья моль» в рамках районного праздника «Зымгыштам-2016», в котором приняли участие коллективы художественной самодеятельности с Республики Коми и Пермского края, Усть-Куломского района, Сыктывдинского и Сысольского районов, а также коллективы художественной самодеятельности Койгородского района.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий в культурно досуговых учреждениях (по сравнению с прошлым годом), процент | 0,2 | 0,2 | 100 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 12 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 9 показателей (75%)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) – 2 показателя (16,7%)

 Низкий уровень достижения (менее 75%) – 1 показатель (8,3%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы составил 96,5%.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»»с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета за 2016 год:

Факт 43866,5 тыс. руб. – 99,9%. Не освоено 55,3 тыс. руб.

Подпрограммы:

*«Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия»*

Факт 34696,3 тыс. руб. – 99,9 % . Не освоено 29,6 тыс. руб.

 *«Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»*

Факт 9170,20 тыс. руб. – 99,7%. Не освоено 25,7 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 2488,1 тыс. руб. – 78,4%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 505,2 тыс. руб. – 15,9%;

Федеральный бюджет – 181,5 тыс. руб. – 5,7%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2016 года признана эффективной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2016 года**

 Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,96. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» может быть признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

В МО МР «Койгородский» функционирует 41 спортивных сооружений, из них в муниципальной собственности находится 40 объектов.

Физкультурно-оздоровительной работой занимаются 19 учреждений. Из них: дошкольные образовательные организации - 5, общеобразовательные организации - 9, организации дополнительного образования детей - 2, учреждений - 1, учреждений и организаций при спортивных сооружениях - 1, физкультурно-спортивный клуб - 1.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В 2016 году в районе функционирует 42 спортивных сооружения. Самые востребованные среди населения района являются Спортивный комплекс и лыжная база с. Койгородок, объединенные в МБУ «Спорткомплекс с. Койгородок».

Приобретен спортивный инвентарь- коньки фигурные 11 шт. на сумму 28,2 тыс. рублей.

Выполнен ремонт душевой Лыжной базы с. Койгородок на сумму 50,7 тыс. рублей.

Тренерский состав МБОДО «ДЮСШ» с. Койгородок, осуществляющий спортивную подготовку, представлен тренерами-преподавателями в количестве 13 человек.

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта проводится через СМИ, радио, афиши и другие источники.

Организовывались физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Средства в сумме 158,2 тыс. рублей реализованы полностью.

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения в сравнении с 2015 годом увеличилась с 9,1 до 9,7 %

Сборная команда Койгородского района по различным видам спорта участвовала в 18 выездных спортивных мероприятиях, приняли участие 143 спортсмена. В 2016 году на территории МО МР «Койгородский» проведено несколько межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий (к примеру, турниры по мини-футболу среди южных районов Республики Коми).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

Обеспеченность спортивными сооружениями 56,8% - 97,9% от плана.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения 1,1-101,8% от плана

Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации) 0.

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом 0 ед.

Количество реализованных малых проектов 0 единиц – в 2016г. малые проекты не реализовывались.

Доля учащихся (общеобразовательных организаций), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих организаций – 30,4% - 117,4% от плана

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения 9,7% - 103,2% от плана.

Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов- 5,1%.

Уровень оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного процесса 55,8% -101,8% от плана.

 Доля специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников 33,3% - 100% от плана.

Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта 66,6% - 100% от плана.

Количество размещенных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения 96 единиц – 118,5% от плана.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 29,9% - 100,7% от плана.

Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО МР «Койгородский 940чел.-101,6% от плана.

Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО МР «Койгородский» составляет 100%.

Всего 15 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 11 показателей (73,3%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 4 показателя (26,7%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы составил 80%.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»» за 2016 год:

Факт 4908,4 тыс. руб. – 100%.

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 4908,4 тыс. руб. – 100%;

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2016 года признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,80.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2016 года**

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,80. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» может быть признана **эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский»**

Цель- создание условий равного доступа каждого гражданина к качественной медицинской помощи и улучшение состояния здоровья населения.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

На территории МО МР «Койгородский» медицинскую помощь населению оказывает Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми «Койгородская ЦРБ»:

- стационар на 52 койки;

- 2 врачебные амбулатории – п. Кажым, п. Подзь;

- 12 ФАПов

- Дом Сестринского Ухода (п. Вежъю)- 20 коек.

За 10 лет общее количество населения района уменьшилось на 19,4%, темп снижения за последние 3 года сократился.

Количество пожилых выросло за 5 лет на 19% и имеет прогрессивный рост до 29,1% в 2016г.

Продолжительность жизни в районе с 2011 года увеличилась на 3,4 года и составила в 2016г. 68,5 лет.

По сравнению со средним за предыдущие 5 лет показателем продолжительность жизни женщин не изменилась и составила 74,2 года, а продолжительность жизни мужчин увеличилась на 3,6 года до 62,8 лет.

Смертность лиц трудоспособного возраста составила 32 человека (за 2015г.- 35 чел.)

Рождаемость в 2016г. составила 85 детей (в 2015г. 105 детей).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Коэффициент общей смертности (человек на 1000 человек населения) | 16,6 | 17,2 | 96,5% |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский» в 2016г. не производилось.

**4. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2016 года признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,97. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский» может быть признана **эффективной**.

**III. Развитие системы муниципального управления.**

В этот блок входит муниципальная программа «Муниципальное управление МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В процессе повышения квалификации постоянно внедряются новые формы и методы обучения, в том числе с применением современных технологий: дистанционное обучение, вебинары и т.д.

В 2016 году обучен 1 специалист органов местного самоуправления Койгородского района.

 В целях поиска наиболее подготовленных студентов в 2016 году организовано прохождение преддипломной практики студентки ГОУ ВО КРАГСиУ в октябре 2016г.

Организовано и проведено три семинара по развитию управленческих компетенций для специалистов органов МСУ.

 В органах местного самоуправления Койгородского района проведено 1 заседание комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрен 1 вопроса.

 В соответствии с распоряжением МР «Койгородский» от 17.05.2016г. № 59-р проведена инвентаризации муниципального имущества МО МР «Койгородский».

Осуществлялось обновление сведений в реестр муниципальной собственности МО МР «Койгородский» постоянно.

Проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности МО МР «Койгородский» на 18 объектов, в том числе 6 земельных участков.

Заключено 3 договоров аренды земельных участков с юридическими лицами, 21 договоров с физическими лицами. Всего действующих договоров аренды земельных участков в 2016г. -928. Общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду 585,2 га.

Подготовлены и направлены расчеты арендной платы на 2016 год.

Предъявлено 33 претензии по задолженности по договорам аренды муниципального имущества, договорам аренды земельных участков.

Подготовлено 5 исковых заявлений.

В 2016г. проведены все запланированные ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств МО МР «Койгородский».

Вся отчетность в Министерство финансов и другие ведомственные организации Республики Коми предоставлена в полном объеме и сроки.

 Консолидированный бюджет МО МР «Койгородский» в 2016 году исполнен с профицитом в связи с не полным освоением целевых средств, поступивших из бюджетов других уровней в сумме 37225,00 тыс. руб. Отношение объема муниципального долга к доходам консолидированного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 16,2 %. В настоящее время объем государственного долга МО МР «Койгородский» находится на экономически безопасном уровне. Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части государственного долга и расходов на его обслуживание, соблюдаются в полном объеме.

 В октябре-ноябре 2016 года сформирован, а в декабре 2016 года утверждён бюджет МО МР «Койгородский» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, который полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса.

 Вся отчетность в Министерство финансов и другие ведомственные организации Республики Коми предоставлена в полном объеме и в сроки.

Для создания предпосылок в получении доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от их проживания осуществлено выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 10274,9 тыс. руб. (100 % от плановых назначений).

Определен перечень некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица.

Сформирован реестр СО НКО, получателей финансовой поддержки в 2016 году, размещен на официальном сайте администрации.

На официальном сайте администрации открыта страничка социально ориентированные некоммерческие организации в разделе экономика, где размещена подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядок конкурсного отбора проектов СО НКО. Информации о деятельности СО НКО, ТОСов размещены на ленте новостей, в районной газете «Новая жизнь».

Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – Койгородской районной организации ветеранов Коми Республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов- 150000,00 руб.

По итогам конкурсного отбора проектов предоставлена субсидия ТОС п. Койдин, ул. Комарова, Молодежная, Авиационная «Энергия»-124253,73 руб.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Койгородском районе, процент | 59 | 34,9 | 59,2 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 52 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 40 показателей (76,9%)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) –1показатель (1,9%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) –11 показателей (21,2%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы и ее подпрограмм составил 88,6 %.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2016 год***

Всего по муниципальной программе ««Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»:

Факт 41290,9 тыс. руб. – 99,9%. Не освоено 173,2 тыс. руб.

Подпрограммы:

*Развитие кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский»*

Финансирование не осуществлялось

*Управление муниципальным имуществом*

Факт 227,1 тыс. руб. – 60,1%. Не освоено 151 тыс. руб.

*Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом*

Факт 10742,2 тыс. руб. – 100%.

 *Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*

Факт 274,3 тыс. руб. – 100%.

*Электронный муниципалитет*

Факт 1338,5-100%

*Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)*

Факт 28708,8тыс. руб. – 99,9%. Не освоено 22,2 тыс. руб.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 41172,6 тыс. руб. – 99,7%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 118,3 тыс. руб. – 0,30%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2016 года признана удовлетворительной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2016 года**

Муниципальная программа «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» составила 0,58. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» может быть признана **удовлетворительной**.

Подпрограммы:

Развитие кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский» – 0,56.

Управление муниципальным имуществом – 2,32.

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом – 0,77.

 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций- 0,64.

 Электронный муниципалитет- 0,64

**IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

В этот блок входит муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»**

Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

 В отчетном периоде на территории МР «Койгородский» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера не зарегистрированы.

Мероприятия по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществлялись в соответствии с постановлением администрации МР «Койгородский» от 24 декабря 2013 года № 83/12 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский», в котором предусмотрена подпрограмма «Защита населения и территории МР «Койгородский» от чрезвычайных ситуаций».

Продолжалось совершенствование районной системы нормативных правовых актов. За отчетный период издано 34 нормативных правовых актов (постановлений и распоряжений администрации МР «Койгородский») по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В отчетном периоде подготовлено и проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ МР. В консолидированном бюджете МР «Койгородский» на обеспечение мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС на 2016 год запланировано 162,0 тыс. рублей.

На водных объектах района происшествий не зарегистрировано.

Доведение информации до населения осуществлялось через ГУ РК «Редакция газеты «Новая жизнь» (тираж - 1556 экземпляров). В эфире «Радио «Койгородок» (ООО «Радио «Койгородок») на канале 100.2 Fm ежедневно выходили в эфир обращения отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе о соблюдении противопожарного режима и ограничении посещения леса.

В печатных средствах массовой информации размещено 31 материалов по вопросам гражданской защиты, личной безопасности граждан, информаций населения о прогнозируемых и произошедших на территории МР Койгородский» чрезвычайных ситуациях и пожарах.

По состоянию на 01.01.2017 года в МР «Койгородский» осуществляют свою деятельность 23 общественных объединения пожарной охраны, внесенных в Реестр общественных объединений пожарной охраны Республики Коми. В целях противопожарной защиты населения и территорий общественные объединения пожарной охраны – юридические лица на территории МО МР «Койгородский» не созданы.

В составе ОУПО «Добровольная пожарная команда Республики Коми» (далее – ДПК РК) на территории МР «Койгородский» создано 8 структурных подразделений (звеньев) (за АППГ – 8), которыми осуществляется прикрытие 10 населенных пунктов на условиях ст. 76 Федерального закона «Технический регламент об общих требованиях пожарной безопасности».

В течение 2016 года проведено 4 заседания антитеррористической комиссии МР «Койгородский».

 **2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
|  Количество зарегистрированных преступлений, количество | 154 | 133 | 116 |
| Уровень готовности сил и средств Койгородского районного звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма, баллы  | 6 | 6 | 100 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 17 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 14 показателей (82,4%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) –3 показателей (17,6%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы и ее подпрограмм составил 106,7 %.

 **3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2016 год***

Всего по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»:

Факт 62 тыс. руб. – 100%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2016 года признана высокоэффективной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2016 года**

Муниципальная программа составила 1,08. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» может быть признана **высокоэффективной**.

Подпрограммы:

«Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в МОМР «Койгородский»- 1,11

«Защита населения и территорий МО МР «Койгородский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»- 1,04

**V. Выводы о реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы**  | **2016 год**Эффективность реализации | **Качественная оценка** |
| 1. | «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» | 0,96 | *эффективная* |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»  | 0,80 | *эффективная* |
| 3. | «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»  | 1,1 |  *высокоэффективная*  |
| 4. |  «Муниципальное управление МО МР «Койгородский» | 0,58 | *удовлетворительная* |
| 5. |  «Безопасность жизнедеятельности МО МР «Койгородский» | 1,08 |  *высокоэффективная*  |
| 6. | «Развитие транспортной системы МО МР «Койгородский» | 0,70 | *удовлетворительная* |
| 7. |  «Развитие и сохранение культуры МО МР «Койгородский» | 0,96 | *эффективная* |
| 8. | «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский » | 0,97 | *эффективная* |
| 9. | «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» | 0,5 | *удовлетворительная* |

Анализ реализации муниципальных программ Койгородского района за 2016 год показал, что: оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в два этапа.

 На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

 На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм.

 Оценка эффективности муниципальных программы производилась с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» 2 муниципальные программы имеют высокий уровень эффективности, 4 муниципальные программы – эффективные, 3 муниципальные программы имеют удовлетворительный уровень.