**Сводный**

**годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский»**

**за 2019 год**

Согласно перечню муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденному распоряжением Администрации муниципального района «Койгородский» от 03 сентября 2013 года № 173-р, в МО МР «Койгородский» приняты и действовали в 2019 году 9 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ МО МР «Койгородский» осуществлялась по 4 основным направлениям социально-экономического развития района:

**I. Экономическое развитие.**

**II. Социальное развитие.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

**1V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

**I. Экономическое развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский», «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие экономики в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Оказана финансовая поддержка 3 субъектам малого предпринимательства в виде субсидирования части расходов на развитие бизнеса на общую сумму 140,55 тыс. руб.

Переданы в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество: производственные помещения – 4 ед., транспортные средства – 4 ед. техники. Сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 2761,98 кв.м. муниципального имущества, земельных участков общей площадь 999959,6 кв.м.

Распространены информационные буклеты о видах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение 2019 года оказывалась информационная, консультационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заключено 5 муниципальных контрактов и 260 договоров с сельхоз. организациями на поставку продукции местного производства бюджетными организациями.

Проведена районная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2019 года».

Проведен ежегодный районный конкурс в сфере народных промыслов и ремесел "Лучший мастер 2019 года". Приняли участие 24 человека из них 8 человек впервые участвовали в подобных мероприятиях. Так же приняли участие в Республиканской специализированной выставке Коми ВДНХ «Достояние Севера в г. Сыктывкаре».

В 2019 году Министерством экономики Республики Коми сформирована прогнозная потребность экономики в квалифицированных кадрах на период 2019-2025 гг. В рамках формирования прогноза в 2019 году проведена работа по опросу 67 предприятий района.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Оборот организаций, млн. рублей | 300 | 490,43 | 163,47 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 6130 | 9002 | 146,85 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО МР «Койгородский», млн. рублей | 120,0 | 140,0 | 116,67 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2019 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»:

Факт 257,96962 тыс. руб. Освоено – 100 %

Подпрограммы:

*Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»*

Факт 239,96962 тыс. руб. Освоено – 100 %

*Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»*

Факт 18,0 тыс. руб.- Освоено - 100%

*Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский»*

Факт 0 тыс. руб.

*Развитие кадрового потенциала в МО МР «Койгородский»*

Факт 0 тыс. руб.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 257,96962 тыс. руб. – 100 %;

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2019 года признана умеренно эффективна.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2019 года**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» составила **71,65.** Таким образом, муниципальная программа «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно эффективна.**

.

**5. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»» на 2019 год.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Автотранспортное обслуживание населения по внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам осуществлялась в форме перевозки пассажиров и багажа по 5 автобусным маршрутам предприятием МУП «ТрансСервис». Предприятие выполняет 4 муниципальных маршрутов, а также межмуниципальный маршрут по направлению Койгородок – Сыктывкар. Пассажирским внутрирайонным сообщением охвачено 18 из 20 населенных пунктов района.

За 2019 г. МУП «ТрансСервис» на внутрирайонном направлении выполнено 1568 рейсов.

В 2019 году в рамках мероприятий муниципальной программы из бюджета района была предоставлена субсидия на компенсацию выпадающих доходов в размере 3 948,3 тысяч рублей.

В течение года один раз в квартал проводились заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Регулярно информация на тему повышения безопасности дорожного движения публиковалась в местных СМИ, озвучивалась по радио, и выкладывалась в сеть интернет.

В 2019 года проводились различные акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения.

В 2019 года проводились лекции, занятия и беседы в образовательных учреждениях муниципального района «Койгородский».

Приобретено оборудование для организации проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Проведен районный конкурс "Безопасное колесо" и организован выезд команды детей на Республиканский этап конкурса ЮИД "Безопасное колесо".

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 58,3 | 56,4 | 96,7 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 9 | 1 | 11,1 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2017 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»:

Факт 14365,0 тыс. руб. Не освоено 4254,1 тыс. руб. – 22,8%

Подпрограммы:

*Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения*

Факт 13780,5 тыс. руб. Не освоено- 4254,1 тыс. руб. – 23,6%

*Повышение безопасности дорожного движения*

Факт 584,5 тыс. руб. Освоено – 100%

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 16108,8 тыс. руб. – 86,5 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 2510,3 тыс. руб. – 13,5 %.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы **по итогам 2019 года признана умеренно эффективной.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **за 2019 год составила 71,32.**

**Муниципальная программа**

**«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**в МО МР «Койгородский»**

Цель – создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

В состав Программы в 2018 году входило 5 подпрограмм:

1.«Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства»;

2. «Обеспечение жильем молодых семей» Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

4. «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский»;

5. «Устойчивое развитие сельских территорий».

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2018 года:

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации в рамках реализации закона Республики Коми от 24 июня 2013г. № 57-РЗ «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» в местном бюджете были предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья.

Проведен капитальный ремонт кровли одного многоквартирного дома в с. Койгородок.

Заключен минимальный контракт на разработку для Выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по подключению 17 многоквартирных домов в с. Койгородок, Койгородского район, Республики Коми к системе центрального водоотведения, с подключением 3 из них к системе центрального водоснабжения. Срок выполнения работ, с учетом прохождения государственной экспертизы, 25 декабря 2020 года.

Строительство 2-й очереди КОС в с. Койгородок не планируется, т.к. мощности 1-й очереди КОС не задействованы в полном объеме.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2018 года:

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы ведется работа с молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий по постановке на учет на получение социальных выплат и выделение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений для улучшения жилищных условий молодых семей.

Заключено соглашение с агентством Республики Коми по делам молодежи на предоставление в 2019 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету МР «Койгородский» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы и государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».

В 2019 году было выдано свидетельство одной молодой семье в размере 1 179,7 тыс. руб. Средства были израсходованы в полном объеме с использованием ипотечного кредита для приобретения жилья на вторичном рынке в с.Койгородок.

- в 2019 году исполнялись полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Заключено соглашение между администрацией МР «Койгородский» и министерством труда и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету МР «Койгородский» субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений.

За счет средств поступающих из республиканского бюджета Республики Коми были проведены торги и приобретены три квартиры и переданы по договорам найма специализированного жилого помещения для обеспечения жильем 1 дитя - сироты..

В рамках реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 2019 году была выделена единовременная денежная выплата в размере 834 498 рублей одному гражданину по категории «ВБД».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2019 года:

В целях более эффективного использования тепловой энергии на объектах бюджетных организаций проводились работы по промывке централизованных систем отопления, проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления.

Для предотвращения утечек и неучтенного расхода холодной воды и тепловой энергии на водопроводных и тепловых сетях силами Койгородского филиала АО «Коми тепловая компания» проведены работы по замене участков ветхих сетей 0,3313 км водопровода и 0,534 км теплосети, что составляет 11,04% и 14,19% соответственно от количества существующих на тот период ветхих сетей водопровода и теплосети и соответствует нормам, требующимся к замене ветхих сетей.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2019 года:

Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Койгородок и объектов размещения (площадок хранения) твердых бытовых отходов в пст. Подзь, п. Кажым, пст. Вежью Койгородского района Республики Коми работы введено в эксплуатацию в январе. В течение года проведен открытый конкурс на право заключения договора аренды на муниципальное имущество. Аренда заключена с ООО «УХТАЖИЛФОНД». Работы не завершены по получению лицензии на размещение отходов на межпоселенческая полигоне, а так же включению объекта в ГРОРО.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 5 по итогам 2019 года:

В 2019 году по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013г. № 598 выделены выплаты для улучшения жилищных условий:

- трем молодым семьям по категории «молодые семьи и молодые специалисты» на сумму 3 719,65 тыс. руб.;

- одному молодому специалисту по категории «молодые семьи и молодые специалисты» на сумму 1 172,93 тыс.руб.;

- одной семье по категории «гражданин» на сумму 1 475,61 тыс. руб.;

Застройщикам индивидуального жилья с высокой степенью готовности (50% и выше) на завершение строительства жилых домов в рамках реализации государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012г. № 424 средства в 2019 году не выделялись.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» утвержденную Постановлением Правительства Республики Коми №160 от 31 марта 2019 года в рамках реализации этапа 2019 года программы было приобретено 6 жилых помещений с участием средств Фонда общей площадью 252м2 на территории населенного пункта в с.Койгородок. Так же расселены два жилых помещения без участия средств Фонда общей площадью 105 м2, одно жилое помещение в свободный жилищный фонд, по другому помещению выплачена единовременная денежная компенсация по решению суда.

В 2019 году были утверждены разработанные генерального планы с.Грива, п. Кажым, проведены мероприятия по согласованию генеральных планов с Министерствами.

Заключен договор на отлов 14 безнадзорных животных на сумму 140 тыс.руб.

По мероприятиям на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления администрацией МР «Койгородский» был утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение убытков за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и был объявлен конкурс по отбору поставщиков топлива твердого на территории МО МР «Койгородский» на 2019г. а так же было заключено Соглашение с министерством энергетики, жилищно – коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. Но в связи с тем, что на конкурс с заявками никто не выходил, средства, выделенные району в размере 100,0 тыс.руб. оказались невостребованными и были возвращены в республиканский бюджет Республики Коми.

В 2019 году принято 8 нормативно правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах подпрограмм Программы.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2019 год, составили 17042,7 тыс. рублей, их них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3 934,0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 10 928,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета МО МР «Койгородский» – 2 180,1 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы по итогам 2019 года составили 14386,2 тыс. рублей или 84,4% к установленному плану.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 31,6 | 28,3 | 89,5 |
| в том числе введенная в действие в отчетном году, кв.м. | 0,17 | 3,6 | 2117,6 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м. | 1,28 | 2,05 | 160,2 |
| В том числе индивидуальное жилищное строительство | 1,2 | 2,05 | 170,8 |

**Продолжить 3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2019 год***

Всего по муниципальной программе «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 14 386,2 тыс. руб. Не освоено 2 656,5 тыс. руб. – 15,6%

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2019 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» составила **87,48%**. Таким образом, муниципальная программа может быть признана **эффективной.**

**II. Социальное развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский», «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский», «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский», «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»**

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и обеспечение реализации прав детей и молодежи, проживающих на территории МО МР «Койгородский».

По состоянию на 1 января 2020 г. в сфере образования МО МР «Койгородский» функционируют 14 образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются 1272 обучающихся и воспитанников и работают 401 работника, в том числе:

4 дошкольных образовательных организаций и 6 дошкольных групп при основных общеобразовательных школах (375 воспитанников и 122 работника);

8 муниципальных общеобразовательных организаций (897 обучающихся и 249 работников);

2 организации дополнительного образования (605 обучающихся и 30 работников).

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы, подпрограмм программы за отчетный период.**

В 2019 году среднее число детей, на которых выплачивалась компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, составило 274, что составляет 68 %.

В 2019 году в 2 детских садах райцентра созданы консультационные центры, которые оказывают диагностическую, методическую, педагогическую, в том числе и логопедическую, помощь родителям в воспитании детей на безвозмездной основе. В течение 2019 года центрами было оказано 160 услуг.

С целью повышения социально-экономической эффективности образовательной системы МО МР «Койгородский», создания условий для обеспечения доступного и качественного образования детей и повышения их конкурентоспособности в получении более высокого уровня образования в районе продолжается планомерная оптимизация сети образовательных организаций.

В районе 5 общеобразовательных организаций из 8 являются малокомплектными.

В МО МР «Койгородский» ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2019-2020 учебном году в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования **в штатном режиме** обучаются все учащиеся первых – четвертых классов (349 человек) и обучающиеся пятых-восьмых классов (480 человек). На базе пилотной общеобразовательной организации реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 10-11-х классах (1 школа, 70 человек).

В 2019 году во всех общеобразовательных организациях с 1 по 9 класс изучаются коми язык и предметы этнокультурного образования. Охват составляет 87,5%.

Все общеобразовательные организации обеспечены доступом к сети Интернет, в 2019 году проведена работа по увеличению пропускной способности Интернет до 1-10 МБ/с. (2 школы) и 50МБ/с (3 школы).

В целях исполнения законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, обучающихся в образовательных организациях района:

- во все организации направлены типовые организационно-распорядительные документы образовательной организации по вопросам обеспечения информационной безопасности обучающихся при использовании сети Интернет, определяющие, в том числе порядок реагирования на инциденты, связанные с выявлением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим противоправную информацию.

- все общеобразовательные организации района имеют права на использование программного обеспечения Netpolice на компьютерах, подключенных к сети Интернет. Программный продукт исключает доступ учащихся к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами воспитания и образования.

В 2019 году на территории МО МР «Койгородский» единый государственный экзамен сдавало 44 человека, освоивших программу среднего общего образования. Имеются высокобалльники (80 и более)– **18 чел.,** в том числе по русскому языку (10 результатов), химии (2 рез.), истории (3 рез.), обществознанию (1 рез.), биологии (2 рез.) Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников района, как и по Республике Коми остаются такие предметы, как обществознание, математика (профильная), биология, история.

В 2019 году 2 обучающихся получили медали «За особые успехи в учении» (4,5%).

В 2019 году приоритетными задачами по совершенствованию условий для развития образовательных организаций остались проведение капитального ремонта, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, спортивным оборудованием, комплектование школьных библиотек.

Удовлетворена потребность общеобразовательных организаций в современном технологическом оборудовании на 100%.

В целях подготовки к новому учебному году объем финансирования составил: всего – **2123,9 тыс.руб**., из них местный бюджет – 342, тыс. руб, республиканский бюджет – 600 тыс. руб., внебюджетные средства – 60 тыс. руб., средства социальных партнеров- 1121,2 тыс. руб. Дополнительно было выделено из РБ 889,3 тыс.руб. на оборудование теплых туалетов.

Важной составляющей развития муниципальной системы образования является работа по выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных школьников. В 2019 году обучающиеся МО МР «Койгородский» приняли участие более чем в 35 конкурсах, смотрах, фестивалях муниципального, республиканского и федерального уровней. Доля детей и молодежи, участвующих в различных конкурсах творческой направленности стабильна в пределах 65%. Среди детей:

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 180 чел., Региональный этап всероссийской олимпиады школьников - 8 участников

Участие в муниципальном этапе Республиканской олимпиады по предметам этнокультурной направленности (47 чел.), в республиканском этапе- 5 чел.

Участие в Республиканском туре Всероссийского конкурса "Живая классика"(3 чел.),

Участие в республиканском конкурсе «Лучший директор» 1 чел.

проведен районный конкурс "Учитель года"(3 участника),

участие педагогов и учащихся в дистанционных Всероссийских конкурсах (38 чел.),

проведен районный конкурс "Безопасное колесо"(24 чел.),

Районный тур конкурса «Живая классика» - 36 участников,

районная конференция «Шаг в будущее» - 22 участника,

«Минифутбол в школу»-10 чел.,

Кес-баскет- 7 чел.,

спортивные игры «Зимние забавы» -38 чел.

Республиканская акция «Гордость народа - родной язык», квест – 20 чел.

Районный конкурс чтецов произведений коми поэтов и писателей-29 чел.

Участие в республиканском конкурсе «Я-исследователь. Я открываю мир»- 1 чел.

Участие в республиканском конкурсе «Лучшая школьная столовая» - 1 школа.

Участие в проведении мастер –классов в республиканском мероприятии «День сельской школы»

Районная спортивная игра «Орленок» - 32 чел., 3 место в Республиканском туре.

В 2019 году сохраняется стабильный охват учащихся дополнительной образовательной деятельностью и составил 52,2% (605 чел. персонифицированный учет)

Продолжена реализация системы программно-целевых мероприятий по поддержке одаренных детей. Работа с ними осуществлялась через организацию внеурочной деятельности: факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам, кружки по интересам.

Воспитательная деятельность и дополнительное образование детей в республике направлены на развитие самостоятельного мышления детей и молодежи, их творческого потенциала, гражданско-патриотическое воспитание и реализуются по программам воспитания.

Все общеобразовательные организации проводят мониторинг по вопросам организации внеурочной деятельности.

Различными формами внеурочной занятости в общеобразовательных организациях района охвачены 100 % обучающихся. Организации дополнительного образования функционируют на базе общеобразовательных организаций. Обучение ведется по направлениям: художественное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, техническое(робототехника), культурологическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое по модифицированным программам.

В школах имеются 2 музея (школы с. Грива с.Койгородок), которые вносят большой вклад по патриотическому воспитанию обучающихся: знакомят с историей сельских поселений, района, флорой и фауной коми края, народным творчеством, с теми, кто стоял у истоков создания района, посёлка, школы и многое другое. Большая работа по патриотическому и гражданственному воспитанию детей и подростков проведена школьным музеем при МБОУ «СОШ» с.Койгородок, учащиеся и учителя используют материалы по исследованию на школьных занятиях, при написании конкурсных работ, студенты - для написания курсовых работ. Продолжают работу РДШ (МБОУ «СОШ» с.Койгородок)

В организациях дополнительного образования детей продолжается целенаправленная работа по привлечению детей, состоящих на различных профилактических учетах, в творческие объединения, по разработке программ, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года на базе МОУДО «Центр дополнительного образования» для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется индивидуальное обучение.

В 2019 году в лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 438 детей и подростков, что составляет 48,8% от общей численности детей школьного возраста.

Выраженный оздоровительный эффект получили 72% отдыхавших детей.

Количество реализованных детских путёвок в оздоровительные лагеря и санатории – 119.

В 2019 году на реализацию молодёжной политики из бюджета МО МР «Койгородский» по муниципальной программе «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»» израсходовано: на молодёжные мероприятия – **347,24** **тыс. руб**, на оздоровительную кампанию детей и подростков – **606,9** **тыс. руб**

Из республиканского бюджета Республики Коми на оздоровительную кампанию детей и подростков – **326,0 тыс. руб.**

Развивается волонтёрская деятельность. Волонтёры района создали местное отделение Регионального добровольческого штаба МР «Койгородский», приняли активное участие во Всероссийских патриотических акциях: «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Спасибо», «Мы против террора»; в районных акциях: «Скворечник», «Велокросс Победы», «Служба Деда Мороза», «Чистый парк-чистое село!», исторических крестах. Приняли участие в мероприятиях в рамках Республиканской экологической акции «Речная лента – 2019» и других.

Было трудоустроено в каникулярный период **116 подростков**. Подростки осуществляли ремонт школ, занимались благоустройством пришкольных территорий, детских садов, сельских поселений, работали подсобными рабочими.

По окончании трудовой деятельности ребята приняли участие в Республиканском Слёте лучших участников трудовых бригад.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, процент | 100 | 99,2 | 99,2 |
| Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах, процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процент | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, процент | 33 | 28,6 | 86,7 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» осуществлялось из бюджета МО МР «Койгородский» через ответственного исполнителя – Управление образования.

Освоено фактически 234 835,69 тыс. руб. Не освоено 25,08 тыс. руб.

Подпрограммы:

*«Развитие системы дошкольного и общего образования»*

Факт 240119,89 тыс. руб. Не освоено -796,22 тыс. руб.

«*Дети и молодежь Койгородского района»*

Факт 14524,45 тыс. руб. Не освоено 2,2 тыс. руб.

*«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»*

Факт 12202,0 тыс. руб. Не освоено 205,57 тыс. руб.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2019 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **92,98%**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» может быть **признана эффективной.**

**Муниципальная программа**

**«Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»**

Цель – сохранение и развитие культурного потенциала населения Койгородского района.

В 2019 году сеть учреждений культуры составляла 31 единицы, в том числе 1 МО ДО «Детская школа искусств с. Койгородок», 1 МБУК «Койгородский краеведческий музей», 12 библиотек, объединенных в МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 11 филиалов и 2 структурных подразделения клубного типа, 4 видеоустановки, объединенных в МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение».

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период**

Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: Выполнено полностью, освоено: ФБ – 1033,9 тыс. руб., РБ –1443,1 тыс. руб., МБ- 1699,0 тыс. руб. Приобретено оборудование для 2 учреждений культуры: Для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение»:

1) Выполнена модернизация звукового, светового, кинопроекционного оборудования для ДК п. Койдин на сумму 996 957 руб.;

2)Выполнена модернизация звукового и светового оборудования для ЦК с. Койгородок на сумму 923176 рублей;

3)приобретение автобуса на сумму 2000000 рублей;

Для МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система»:

1) Концепт-дизайн для модернизации Подзьской библиотеки – филиала, складные стулья (29 шт.), МФУ, информационные стенды, комплект для компьютера, установка дверей.

Выполнены противопожарные мероприятия для 3 учреждений культуры: 1) Приобретены двери противопожарные (Подзь), оборудование для ремонтов АПС, огнетушители 6 шт. для МБУК ««Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

2) Выполнены электроизмерительные работы по обследованию и измерению сопротивления изоляции электросетей, огнезащитная обработка деревянных конструкций; приобретены план эвакуации, пож. знаки, огнетушитель для МБУК «Койгородский краеведческий музей».

3)Приобретены огнетушители, противопожарное оборудование, двери, электропроводка для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение»;

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта «Народных бюджет».

Выполнено полностью, освоено: РБ – 300 тыс. руб., МБ- 1200,0 тыс. руб.

Выполнен 2 этап реализации народного проекта «Клубный дворик»: Отсыпка щебнем, асфальтирование.

Осуществлено библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей Койгородской МЦБС, обслужено 54500 пользователей. Библиографическая обработка документов и создание каталогов: обработано 4050 единицы.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций- обслужено 2352 человек. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок- 5 экспозиций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций – 1066 единиц**.**

Реализована услуга по показу кинофильмов, обслужено 2169 зрителей.

Реализуется услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ, обучается 64 учащихся. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (народные инструменты), обучается 2 человека.

Осуществлялось руководство отраслью, методическая, организационная и хозяйственная деятельность. Проведено 11 районных культурно- массовых мероприятий для населения Койгородского района:

1.VII Межрайонный авторский музыкальный фестиваль «МАРКовка -2019», посвящённый творчеству композитора Марка Новосёлова, Заслуженного работника Республики Коми, посвященный Году театра в Республике Коми;

2.Открытый фестиваль - конкурс вокальных исполнителей «Эстрадная Волна» проводится на традиционном празднике «День Нептуна» в п. Кажым , в рамках Дня рыбака в России;

3.Районный смотр –конкурс «Катюша», посвященный 75-летию Победы в ВОВ.

4.Районный форум « Зарни кад » для старшего поколения.

5. Межрайонный форум молодежи «Респект».

6.Районный праздник, посвященный 70-летию Койгородского района.

7.Районный конкурс мастеров народных промыслов и ремесел «Лучший мастер 2019».

8. Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2019 года».

9.Муниципальный этап республиканского конкурса «Папа может».

10.Главная новогодняя елка МР «Койгородский» «Елка главы».

11.Смотр- конкурс «Новогодняя фантазия 2020».

Приняли участие в 7 республиканских мероприятиях:

1.Республиканский народно –обрядовый праздник «Гажа валяй» в с. Визинга Сысольского района.

2.В зональном этапе республиканского фестиваля художественного творчества ветеранов «Катюша, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов в с. Визинга Сысольского района.

3. Республиканская выставка достижение народного хозяйства «Достояние Севера» в г. Сыктывкаре.

4. Открытый Фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества «Русская зима» в г. Эжва.

5.Всероссийский фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка» в с. Вильгорт Сыктывдинского района.

6. Республиканский смотр самодеятельных хоровых коллективов «Поет село родное» в с. Куратово Сысольского района.

7. Межрегиональный молодежный этно-фольклорный фестиваль «Койдыс» (Семена) в с. Визинга Сысольского района.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Рост посещений учреждений культуры населением Койгородского района к уровню 2010 года. | 29,4 | 38 | 129,2 |
| Уровень удовлетворенности населения Койгородского района качеством муниципальных услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных) | 88 | 79,5 | 90,3 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | 10 | 19 | 190,0 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»»с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета за 2019 год:

Факт 70680,8 тыс. руб. Не освоено 387,6 тыс. руб. 0,5%

Подпрограммы:

*«Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия»*

Факт 56180,1 тыс. руб. Не освоено 146,2 тыс. руб. 0,3%

*«Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»*

Факт 14500,7 тыс. руб. Не освоено 241,4 тыс. руб. 0,2%

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 44767,1 тыс. руб. – 63,3%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 24686,2 тыс. руб. – 34,9%;

Федеральный бюджет – 1227,5 тыс. руб. – 1,8%.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2019 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **составила 84,15%**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» может быть **признана умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В 2019 году в районе функционирует 42 спортивное сооружение. Самые востребованные среди населения района являются Спортивный комплекс и лыжная база с. Койгородок, объединенные в МБУ «Спорткомплекс с. Койгородок».

Тренерский состав МБОДО «ДЮСШ» с. Койгородок, осуществляющий спортивную подготовку, представлен тренерами-преподавателями в количестве 11 человек, в том числе штатных - 6 чел.

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта проводится через СМИ, радио, афиши и другие источники.

Сборная команда Койгородского района по различным видам спорта участвовала в 16 выездных спортивных мероприятиях, приняли участие 123 спортсмена.

Проведены официальные соревнования согласно календарному плану. Выявлены и включены в сборную района 11 воспитанников ДЮСШ.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

Обеспеченность спортивными сооружениями план 62% - 101,6% от плана.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения 1,2- 105,3 % от плана

Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации) 0.

Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) 0 ед.

Количество реализованных малых проектов 0 единиц – в 2019г. малые проекты не реализовывались.

Доля учащихся (общеобразовательных организаций), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих организаций – 30,6% - 105,5% от плана

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения 11% - 103,8 % от плана.

Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов 9,37%% - 98,4% от плана.

Уровень оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного процесса 56,2 % -100,7% от плана.

Доля специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников 50,0% - 100% от плана.

Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта 66,6% - 133,2% от плана.

Количество размещенных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения 159 единиц – 189,3% от плана.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 33,7% - 100 % от плана.

Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО МР «Койгородский 1030 чел.-107,3 % от плана.

Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО МР «Койгородский» составляет 100%- 100% от плана.

Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСЛ ГТО «Готов к труду и обороне» в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСЛ ГТО 160% - 100% от плана.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»за 2019 год:

Факт 7808,1 тыс. руб. Не освоено 43,5 тыс. руб. Не освоено – 0,5%

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 6494,3 тыс. руб. – 82,7 %;

Республиканский бюджет РК - 1357,3 тыс. руб. - 17,3%

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2019 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **72,65%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский»**

Цель- создание условий равного доступа каждого гражданина к качественной медицинской помощи и улучшение состояния здоровья населения.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

На территории МО МР «Койгородский» медицинскую помощь населению оказывает Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми «Койгородская ЦРБ»:

- стационар на 51 койки;

- 2 врачебные амбулатории – п. Кажым, п. Подзь;

- 12 ФАПов

- Дом Сестринского Ухода (п. Вежъю)- 20 коек.

За 10 лет общее количество населения района уменьшилось на 19 %, темп снижения за последние 3 года снижается.

Количество пожилых выросло за 5 лет на 23,4% и имеет прогрессивный рост до 31,6% в 2019г.

**Продолжительность жизни** в районе с 2009 года увеличилась на 5,8 лет и составила в 2019г. 71,3 года

Продолжительность жизни женщин составила 77,3 года, а продолжительность жизни мужчин увеличилась на 65,2 года.

Показатель общей смертности составил 15,5 на 1000 населения; при этом общая смертность соответствует среднему за предыдущие 5 лет показателю.

Смертность лиц трудоспособного возраста в абсолютных цифрах - умерло 18 человек трудоспособного возраста (против 25 в 2018 году). Самый низкий за последние 20 лет.

**Рождаемость** составила 7,2 промилле; по сравнению со средним за предыдущие 5 лет показателем рождаемость уменьшилась на 35 %. В абсолютных цифрах родилось 53 детей (против 55 в 2018 году).

Удельный вес инвалидов в общей смертности составил 41,2%, в смертности трудоспособного населения- 38,9%.

**Диспансеризация отдельных категорий граждан**:

Подлежало осмотру в 2019 году 1847 человек (в 2017 и 2018г.г. - по 1500 чел.),

Осмотрено-2060, что составило 111,5 % от плана.

Выявлено 4 новых случая ЗНО, 7 СД, 89 БСК.

На 2 этап направлено 793 человека -38,5,2%, на 01.01.2020г. не закончили 2 этап 40%.

Распределение по группам здоровья:

1 гр.- 7%, 2гр- 14%, 3а гр.- 77%, 3б - 2%. По сравнению с 2018 годом произошло перераспределение с 1 и 2 групп в третью (с 73,1 до 77%).

**Профилактические медицинские осмотры** взрослых прошли 301 человек (143% от плана).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Коэффициент общей смертности (человек на 1000 человек населения) | 15,9 | 16 | 100,6% |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Финансирование в 2019 году не осуществлялось.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 0 тыс. руб.

**III. Развитие системы муниципального управления.**

В этот блок входит муниципальная программа «Муниципальное управление МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В процессе повышения квалификации постоянно внедряются новые формы и методы обучения, в том числе с применением современных технологий: дистанционное обучение, вебинары и т.д.

В 2019 году обучилось 11 специалистов администрации МР «Койгородский».

Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования составила 10%.

В 2019 году кадровый резерв не формировался.

В 2019 году в администрации МР «Койгородский» 03.10 2019 г. проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов о даче согласия на заключение трудового договора в другую организацию.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм в 2019 году приведены в таблице 9 Приложения 2 к Годовому отчету.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2019 года:

- обновление сведений в реестр муниципальной собственности МО МР «Койгородский» осуществляется постоянно;

- проведена паспортизация 4 объектов имущества;

- на кадастровый учет поставлено 6 земельных участков;

-проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности МО МР «Койгородский» на 16 объект, в том числе 3 земельном участке;

В 2019 году разработано и принято 3 постановления о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность, 3 Решения Совета МР «Койгородский» о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность и 3 Решения Совета МР «Койгородский» о передаче муниципального имущества в собственность сельских поселений.

- в течение 2019 года было заключено 27 договоров аренды недвижимого и движимого муниципального имущества. На 31.12.2019 г. действует 90 договоров безвозмездного пользования, в 2019 заключено 2 договора.

- договоры о передаче муниципального имущества в доверительное управление и в залог в отчетном периоде не заключались.

- заключено 4 договора аренды земельных участков с юридическими лицами, 10 договоров с индивидуальными предпринимателями, и 60 договоров с физическими лицами. Всего действующих договоров аренды земельных участков в 2019 г. – 1076.

-подготовлены и направлены расчеты арендной платы на 2019год;

- на территории Койгородского района одно муниципальное унитарное предприятие – МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский».

- проведена инвентаризация муниципального имущества МО МР «Койгородский»;

-предъявлено 4 претензии по задолженности по договорам аренды муниципального имущества, договорам аренды земельных участков.

-подготовлено 1 исковое заявление.

- приобретено в муниципальную собственность 2 автобуса.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм в 2019 году приведены в таблице 9 Приложения 2 к Годовому отчету.

В 2019 году бюджет МО МР «Койгородский» был программный (доля программных расходов - 86,1%). Консолидированный бюджет МО МР «Койгородский» в 2019 году исполнен с дефицитом в сумме 3829,1 тыс.руб. Отношение объема муниципального долга к доходам консолидированного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 14,8 %. Объем муниципального долга МО МР «Койгородский» на 01 января 2020 года составляет 11388,8 тыс.руб., и находится на экономически безопасном уровне. Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части государственного долга и расходов на его обслуживание, соблюдаются в полном объеме.

Руководителем администрации МР "Койгородский" утверждены основные направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Койгородский», которые соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального района.

В соответствии с постановлением администрации МР «Койгородский» от 04 марта 2014 г. № 02/03 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента» по итогам 2018 года финансовый менеджмент будет произведён по всем главным распорядителям бюджетных средств бюджета МО МР «Койгородский».

В 2019 году проведены все запланированные ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств МО МР «Койгородский».

В октябре-ноябре 2019 года сформирован, а в декабре 2019 года утверждён бюджет МО МР «Койгородский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса.

Вся отчетность в Министерство финансов и другие ведомственные организации Республики Коми предоставлена в полном объеме и в сроки.

Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков составляет 100 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм в 2019 году приведены в таблице 9 Приложения 2 к Годовому отчету.

По итогам конкурсного отбора проектов предоставлена субсидия местной общественной организации ТОС п. Подзь «Возрождение» 96 604,56 рублей (25 000 – за счет средств местного бюджета, 71 604,56 – за счет средств республиканского бюджета

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм в 2019 году приведены в таблице 9 Приложения 2 к Годовому отчету.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Койгородском районе, процент | 55 | 39,2 | 71,3 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2019год***

Всего по муниципальной программе ««Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»:

Факт 374546,7 тыс. руб. Не освоено 1265,5 тыс. руб. – 3,4%

Подпрограммы:

*Развитие кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский»*

Финансирование не осуществлялось

*Управление муниципальным имуществом*

Факт 3663,5 тыс. руб. Не освоено 76,3 тыс. руб. – 2%

*Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом*

Факт 315,3 тыс. руб. – 100%.

*Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*

Факт 225 тыс. руб. – 100%.

*Электронный муниципалитет*

Факт 246,8%. Не освоено 2,2 тыс. руб. – 0,9%

*Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)*

Факт 33006,1 тыс. руб. Не освоено 1187,1 тыс. руб. 3,6%

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 37456,7 тыс. руб. – 91,6 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 3428,5 тыс. руб. – 8,4%.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2019 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» **составила 87,65%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» может быть признана **эффективной**.

**IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

В этот блок входит муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»**

Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Организована деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Всего проведено 4 заседания, где были рассмотрены вопросы в области обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории района, в том числе организованы и выполнены мероприятия, направленные на предупреждение предпосылок кчрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения деятельности предприятий, организаций (объектов ЖКХ, котельных, школ, лечебных учреждений и др.) в осенне-зимний период, а также весенний, во время паводка, созданию соответствующих запасов материально-технических ресурсов.

В соответствии с постановлением администрации МР «Койгородский» «О запрещении выхода и выезда на лёд рек и водоёмов в несанкционированных местах на территории МР «Койгородский», проводились мероприятия по выявлению несанкционированных ледовых переправ, осуществление профилактической работы. Всего на территории района действовала одна ледовая переправа через р. Сысола.

В весенне-летний период, постоянно проводились мероприятия по созданию условий для безопасного нахождения населения на водных объектах в местах массового отдыха.

Организовано выполнение необходимых мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального района. В сельских поселениях на постоянной основе осуществляется обслуживание и ремонт пожарных водоемов.

Кроме того, на территории района создано 25 общественных объединения пожарной охраны, внесенных в Реестр общественных объединений пожарной охраны Республики Коми с численностью 247 чел. На вооружении данных звеньев имеется 2 ед. АЦ-40, 3 ед. на базе а/м УАЗ, 12 ед. мотопомп.

Спланировано и организовано обучение должностных лиц, специалистов, работников органов местного самоуправления и организаций по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обучения мерам пожарной безопасности. Всего в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» обучено в 2019 году 7 человек, план обучения выполнен на 33%. На 2020 год запланировано обучить 16 человек.

Проведено 24 учений и тренировок на объектовом уровне. Характерными особенностями в организации подготовки и проведении учений и тренировок являются их сезонность: тренировки в образовательных учреждениях, как правило, приурочены ко Дню знаний, каникулам, новому учебному году; тренировки на объектах жилищно-коммунального комплекса – к эксплуатации в осеннее - зимний период и т.д.

Организована деятельность администрации района по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. На плановой основе осуществлялась деятельность антитеррористической комиссии. Всего проведено 4 заседания АТК.

Информация о проведённых мероприятиях и мерах борьбы с терроризмом и экстремизмом регулярно отражаются в районной газете «Новая жизнь», а также на официальном сайте МР «Койгородский». По данной тематике за отчетный период опубликовано 4 статьи и заметки.

На официальном портале администрации МР «Койгородский» создан отдельный раздел «Деятельность муниципальной антитеррористической комиссии» с размещением материалов.

Своевременно были организованы и проведены мероприятия по усилению мер безопасности в период подготовки и проведения массовых праздничных мероприятий, в том числе организовывались дежурства должностных лиц администрации с целью оперативного руководства системами жизнедеятельности населения в период длительных выходных и праздничных дней.

В 2019 году 1 должностное лицо объектов в сфере культуры, ответственные за решение вопросов противодействия терроризму, прошли подготовку в учебном центре ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» по программе «Подготовка должностных лиц по вопросам противодействия терроризму».

В течение всего года проводилась работа по пропаганде и информированию населения муниципального района через местные СМИ и другие средства в области ГО, ЧС, по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактике терроризма, действий населения в различных ЧС.

В 2019 году в печатных средствах массовой информации размещено 27 материалов по вопросам гражданской защиты, личной безопасности граждан, информаций населения о прогнозируемых и произошедших на территории МР Койгородский» чрезвычайных ситуациях и пожарах

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Количество зарегистрированных преступлений, количество | 148 | 122 | 82,4 |
| Уровень готовности сил и средств Койгородского районного звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма, баллы | 7 | 6,5 | 92,8 |

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2019 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» **составила 57,99%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» может быть признана **адекватной.**

**V. Выводы о реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **2019 год**  Оценка эффективности реализации (%) | **Качественная оценка** |
| 1. | «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» | 71,65 | *Умеренно эффективна* |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» | 72,65 | *Умеренно эффективна* |
| 3. | «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» | 92,98 | *Эффективная* |
| 4. | «Муниципальное управление МО МР «Койгородский» | 87,65 | *Эффективная* |
| 5. | «Безопасность жизнедеятельности МО МР «Койгородский» | 57,99 | *Адекватна* |
| 6. | «Развитие транспортной системы МО МР «Койгородский» | 71,32 | *Умеренно эффективна* |
| 7. | «Развитие и сохранение культуры МО МР «Койгородский» | 84,15 | *Умеренно эффективна* |
| 8. | «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский » | *Информация не представлена* | |
| 9. | «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства  в МО МР «Койгородский» | 87,48 | *Эффективна* |

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» предлагается:

1. Осуществлять реализацию муниципальных программ МО МР «Койгородский» в соответствии с комплексными планами действий по реализации муниципальных программ на 2020 год.

2. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями органов исполнительной власти – ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми, Российской Федерации – для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета в рамках государственных программ.

3. Оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ для повышения эффективности реализации муниципальных программ.

4. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов)).

5. Исключить возможность корректировки плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах в течение текущего года, за исключением случаев приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для достижения целей Стратегии социально-экономического муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2020 года, принятой решением Совета МР «Койгородский» от 17 декабря 2014 года № IV-33/275, по мере актуализации.