**План**

**мероприятий по подготовке и проведению в МР «Койгородский» празднования 75-ой годовщины**

**Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| **Раздел 1.Организационные мероприятия.** | | | |
| 1.1. | Организация деятельности координационного совета по делам ветеранов при администрации МР «Койгородский» по подготовке к проведению празднования 75-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | Администрация МР «Койгородский» | По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал. |
| 1.2. | Организация и проведение благотворительного марафона "Мы - наследники Великой Победы", посвященного 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941 - 1945 годов | Администрация МР «Койгородский», Койгородская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Февраль-май 2020 г. |
| 1.3. | Организация работы по приведению в порядок воинских захоронений, памятников и обелисков в память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, мемориальных досок, могил ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе организация работы волонтеров по благоустройству мемориальных мест, территорий захоронений) | Администрация МР «Койгородский», администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦСЗН Койгородского района», Управление образования администрации МР «Койгородский», Койгородская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Апрель-май 2020 г. (по отдельному графику) |
| 1.4. | Проведение работы по поиску имен солдат, не внесенных в списки на памятниках в с.Кобра и с.Вениб. Обновление записей на памятниках, внесение новых имен, проведение работы по облагораживанию территорий в с.Кобра и с.Вениб. | Койгородская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Сентябрь 2019 г.-май 2020 г. |
| 1.5. | Оформление аллеи «Живая память» (высадка саженцев кустов и деревьев) в сельских поселениях МР «Койгородский». | Администрации сельских поселений, Койгородская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Май 2020 г. |
| 1.6. | Проведение акции «Помним, чтим всегда» (записи воспоминаний ветеранов) | Койгородская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Образовательные организации МР «Койгородский» | Январь-май 2020 г. |
| 1.7. | Участие в республиканской акции «Ветеранам глубинки- внимание и забота» (обследование социально-экономического положения ветеранов, оказание материальной помощи в рамках благотворительного марафона «Мы- наследники Великой Победы» | Койгородская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Январь-май 2020 г. |
| 1.8. | Организация и проведение углубленной диспансеризации и профилактических осмотров ветеранов Великой Отечественной войны и приравненной к ним категории граждан, членов семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе с использованием мобильных медицинских и патронажных бригад в рамках проведения "месячника внимания" | ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ» | В течение 2020 года. |
| 1.9. | Организация оказания на дому консультативной (диагностической и лечебной) помощи маломобильным ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по льготам, патронажными бригадами. | ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ» | В течение 2020 года. |
| 1.10. | Организация медицинского обеспечения в период проведения торжественных праздничных мероприятий:  1) медицинское сопровождение приема от имени руководителя администрации МР «Койгородский»;  2) медицинское сопровождение митингов и парадов во всех сельских поселениях МР «Койгородский»;  3) медицинское сопровождение праздничных концертов, проводимых учреждениями культуры в сельских поселениях МР «Койгородский». | ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ» | 8-9 мая 2020 года. |
| 1.11. | Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам, проживающим на территории МР «Койгородский» руководителем администрации МР «Койгородский» | Руководитель администрации МР «Койгородский», руководители администраций сельских поселений района, Койгородская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Апрель-май 2020 г. (по отдельному графику) |
| 1.12. | Организация торжественного приема ветеранов Великой Отечественной войны руководителем администрации МР «Койгородский», концертная программа «Там каждый был героем» | Руководитель администрации МР «Койгородский», Койгородская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, МБУК «Койгородское ЦКО» | 8 мая 2020 г. |
| 1.13. | Подготовка публикаций об участниках и событиях Великой Отечественной войны. | ГУ РК «Редакция газеты «Новая жизнь» | Январь-май 2020 г. |
| **Раздел 2. Памятно-мемориальные мероприятия.** | | | |
| 2.1. | Подготовка сценария торжественного мероприятия, посвященного празднованию 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с.Койгородок. Согласование сценария с участникам, принимающими участие в организации мероприятий. | Администрация МР «Койгородский», Управление КФКиС администрации МР «Койгородский». | март-май 2020 г. |
| 2.2. | Организация и проведение акции «Спасибо». | Администрация МР «Койгородский», учреждения и организации МР «Койгородский» | Январь-апрель 2020 года. |
| 2.3. | Организация и проведение интернет-эстафеты «Голос Победы». | Администрация МР «Койгородский», Управление КФКиС администрации МР «Койгородский». | Январь-апрель 2020 года. |
| 2.4. | Организация и проведение акции «Ветеран моей семьи». | Администрация МР «Койгородский», Управление КФКиС администрации МР «Койгородский». | Январь-апрель 2020 года. |
| 2.5. | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Администрация МР «Койгородский, администрации сельских поселений, районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтеры «Победы» | Апрель-май 2020 г. |
| 2.6. | Организация и проведение акции "Бессмертный полк" | Администрация МР «Койгородский, администрации сельских поселений, районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, образовательные организации МР «Койгородский», учреждения и организации, принимающие участие в праздничном параде. | Январь- май 2020 г. |
| 2.7. | Организация и проведение 9 мая 2020 года на территории клубного дворика акции «Вальс Победы». | МБОУ «СОШ» с.Койгородок, Управление образования администрации МР «Койгородский», Управление КФК и С администрации МР «Койгородский». | Январь-май 2020 года,  дата проведения- 9 мая 2020 г |
| 2.8. | Организация и проведение патриотической акции «Свеча памяти» | Управление КФКиС администрации МР «Койгородский», сельские поселения. | Май-июнь 2020 г. |
| 2.9. | Проведение патриотической акции «Твори Добро» по оказанию помощи УТФ. | Администрации СП МР «Койгородский», первичные ветеранские организации. | Апрель-май 2020 года. |
| **Раздел 3.Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия.** | | | |
| 3.1. | Организация оформления информационных стендов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, во всех учреждениях и организациях МР «Койгородский». | Учреждения и организации МР «Койгородский» | Март-май 2020 г. |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий спортивной направленности, в том числе: |  |  |
| Легкоатлетического пробега по с.Койгородок (маршрут определяется непосредственно в преддверии проведения пробега). | ГИБДД ОП №14 МОМВД России «Сысольский», Управление КФКиС администрации МР «Койгородский» | 9 мая 2020 года |
| Легкоатлетического кросса среди ветеранов спорта. | ГИБДД ОП №14 МОМВД России «Сысольский», Управление КФКиС администрации МР «Койгородский» | Май 2020 года |
| Первенства среди предприятий и организаций по волейболу. | МБОУ «Спортивный комплекс с.Койгородок» | Апрель-май 2020 года |
| Первенства среди сельских поселений МР «Койгородский» по пляжному волейболу. | МБОУ «Спортивный комплекс с.Койгородок» | Июнь 2020 года. |
| Турнира по мини-футболу среди предприятий и организаций. | МБОУ «Спортивный комплекс с.Койгородок» | Июнь 2020 года. |
|  | Первенства по пулевой стрельбе среди ветеранов спорта. | МБОУ «Спортивный комплекс с.Койгородок» | Май 2020 года. |
| Велопробега от с.Койгородок со с.Ужга. Торжественное поздравление победителей и участников мероприятия около дома Данилова Алексея Дмитриевича. | ГИБДД ОП №14 МОМВД России «Сысольский», Управление КФКиС администрации МР «Койгородский», МБОУ «Спортивный комплекс с.Койгородок», Койгородская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Тебенькова Нина Алексеевна, сельское поселение «Ужга». | Май 2020 года. |
| 3.3. | Организация и проведения автопробега от с.Койгородок по п.Кажым. Торжественное поздравление участников мероприятия в п.Кажым. | ОП №14 МОМВД России «Сысольский», Управление КФКиС администрации МР «Койгородский», сельское поселение «Кажым». | Май 2020 года. |
| 3.4. | Организация и проведение районного смотра-конкурса: «С чего начинается Родина!» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ЦК с.Койгородок | Апрель 2020 г. |
| 3.5. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. | Управление делами администрации МР «Койгородский», ГУ РК «Редакция газеты «Новая жизнь» | Январь- май 2020 г. |
| 3.6. | Проведение цикла мероприятий патриотической направленности, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в том числе: |  |  |
| «Уроки мужества» с приглашением ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ, тружеников тыла; | Управление образования администрации МР «Койгородский», образовательные организации, МБУК «Койгородский краеведческий музей» | Декабрь 2019 г.-апрель 2020 г. |
| Цикл мероприятий патриотической направленности в рамках «Весенней недели добра» (торжественные линейки, тематические классные часы, концертные программы) | Управление образования администрации МР «Койгородский», образовательные организации | Апрель- май 2020 г. |
| Районный конкурс чтецов «Живая классика» | Управление образования администрации МР «Койгородский», образовательные организации, МБУК «Койгородская МЦБС» | Май 2020 г. |
| Муниципальный этап спортивно-патриотической игры «Зарница» | Управление образования администрации МР «Койгородский», образовательные организации | Апрель 2020 г. |
| Спортивные соревнования по легкой атлетике, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Управление образования администрации МР «Койгородский», ДЮСШ | В течение 2020 г. |
| Экологической акции «Живи Земля!» | Управление образования администрации МР «Койгородский», образовательные организации | Апрель 2020 г. |
| 3.7. | Участие обучающихся общеобразовательных организаций МР «Койгородский» в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (постановка почетных караулов и построение школьников у памятных мест, участие в демонстрациях и парадах) | Управление образования администрации МР «Койгородский», образовательные организации | 9 мая 2020 г. |
| 3.8. | Организация и проведение праздничных тематических мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в том числе: |  |  |
| Литературно-музыкальная композиция «Память». Истории ветеранов. | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ЦК с.Койгородок | Май 2020 г. |
| Часы мужества: «Детство, опаленное войной», «Дороги фронтовые», «Все для фронта, все для Победы» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Подзь | Март-апрель 2020 г. |
| Конкурс рисунков «Миру-Мир!» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Подзь | Март-май 2020 г. |
| Фестиваль-конкурс инсценированной песни: «Песни, с которыми мы победили!» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Подзь | Май 2020 г. |
| Фото-мемориал «Земляки-фронтовики. Спасибо за Победу!» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Подзь | Апрель 2020 г. |
| Фотовыставка «И внуки воспевают радость Победы!» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Кажым | Май 2020 г. |
| Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток «Спасибо деду за Победу!» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Кажым | Май 2020 г. |
| Спортивного состязания «Ода Победе!» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Кажым | Май 2020 г. |
| Модельная выставка одежды военных лет «Неугасима память поколений» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Кажым | Май 2020 г. |
| Фестиваль патриотической песни «Мелодии Победы» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Кажым | Май 2020 г. |
| Выставка рисунков «Война для меня- это…..!» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Койдин | 7-20 мая 2020 г. |
| Краеведческий час о женщинах – фронтовиках и женщинах – тружениках тыла района «Медаль за бой, медаль за труд» | МБУК «Койгородский краеведческий музей» | Январь 2020 г. |
| Обновление экспозиции «Я помню, я горжусь»  (пополнение экспозиции медалями, создание нового баннера с фото ветеранов ВОВ) | МБУК «Койгородский краеведческий музей» | Апрель 2020 г. |
|  | Изготовление передвижной выставки о тружениках тыла Койгородского района. | МБУК «Койгородский краеведческий музей» | Май 2020 г. |
| Акция «Ночь музеев-2020», приуроченная к 75-летию Победы в ВОВ | МБУК «Койгородский краеведческий музей» | Май 2020 г. |
| Встреча в музее с бойцами поискового отряда «Северная звезда» | МБУК «Койгородский краеведческий музей» | В течение 1 полугодия 2020 г. |
| Подготовка видеосюжетов, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | МБУК «Койгородский краеведческий музей» | В течение 2019 г. |
| Вручение наградных листов. | МБУК «Койгородский краеведческий музей» | В течение 2019-2020 гг. |
| Проведение экскурсий по постоянной экспозиции «Я помню! Я гожусь!» | МБУК «Койгородский краеведческий музей» | постоянно |
| Акция «Подарок ветерану» (вручение подарков на дому) | ГБУ РК «ЦСЗН Койгородского района», первичные ветеранские организации п.Подзь, п.Койдин | Май 2020 г. |
| Акция «Ветеран живет рядом» (оказание социальной помощи ветеранам ВОВ, членам их семей, пожилым людям) | ГБУ РК «ЦСЗН Койгородского района» | Май 2020 г. |
| Фотовыставка «С юбилеем в юбилей!» (приурочена к 75-летию Победы о гражданах пожилого возраста достигших в юбилейный год 90-летия) | ГБУ РК «ЦСЗН Койгородского района» | Май 2020 г. |
|  | Лыжные прогулки в окрестностях с.Грива для граждан старшего поколения с привлечением учащихся МБОУ «ООШ» с.Грива. | Администрация СП «Грива», первичная ветеранская организация, учащиеся МБОУ «ООШ» с.Грива | Март 2020 г. |
| Уборка территории возле дома Героя ВОВ Данилова Алексея Дмитриевича, установка плаката, облагораживание придомовой территории. | Администрация СП «Ужга» | Апрель-май 2020 г. |
| Проведение Дня памяти Героя Советского Союза Данилова Алексея Дмитриевича | Администрация СП «Ужга», первичная ветеранская организация, МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Седтыдор | Февраль 2020 г. |
| Музыкальная программа «Песни, с которыми мы победили» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК с.Ужга, первичная ветеранская организация | Февраль 2020 г. |
| Информационный час «День снятия блокады г.Ленинграда» (Дневник Тани Савичевой) | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК с.Ужга, первичная ветеранская организация | Март 2020 г. |
| Информационный час «Мои родные сражались за Родину» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК с.Ужга | Апрель 2020 г. |
| Концертная программа «Мы победили!» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК с.Ужга, первичная ветеранская организация | Май 2020 г. |
| Концерт для участников трудового фронта и детей войны. | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Вежъю, первичная ветеранская организация | Март 2020 г. |
| Конкурс рисунков «75 пылающих лет» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Вежъю | Апрель 2020 г. |
| Концерт «Салют Победе» | МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Вежъю | Май 2020 г. |
|  | Оформление стенгазет о ветеранах Великой Отечественной войны, их подвигах. | МБУК «Койгородское ЦКО» | Апрель-май 2020 г. |
| 3.9. | Организация районных мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и памятным датам:  1) 75-летию Дню снятия блокады города Ленинграда;  2) 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве;  3) 75-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков;  4) Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;  5) Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  6) Дню защитника Отечества;  7) Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;  8) Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны | Управление образования администрации МР «Койгородский», Управление КФК и С администрации МР «Койгородский» | 2019-2020 гг. |
| 3.10. | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. на территории МР «Койгородский, в том числе: (торжественные митинги, праздничные концерты, фестивали, акции, конкурсы, праздничные продовольственные ярмарки на городских площадях, «полевая кухня»). |  |  |
| **п.Н-Турунью:**  -митинг «Вечная память героям»  -концертная программа «Победа остается молодой» | Администрация СП «Кажым», МБУК «Койгородское ЦКО» Филиал ДК п.Кажым | 7 мая 2020 г. |
| **п.Койдин:**  -митинг «Вспомним всех поименно»  -шествие «Бессмертный полк»  -театрализованная концертная программа «Дети войны»  -вечер воспоминаний «И память книга оживет» | Администрация СП «Койдин», МБУК «Койгородское ЦКО» Филиал ДК п.Койдин | 8 мая 2020 г.  9 мая 2020 г. |
| **с.Койгородок:**  -Митинг «Подвигом славны твои земляки…»  -Выставка (музейные экспонаты) у памятника «Никто не забыт. Ничто не забыто»  -концертная программа «Майские вальсы Победы»  -праздничная дискотека  -фейерверк | Администрация СП «Койгородок», МБУК «Койгородское ЦКО» Филиал ЦК с.Койгородок  МБУК «Койгородский краеведческий музей» | 9 мая 2020 г. |
| **п.Кажым:**  -митинг «Этот день будем помнить веками»  -музыкальная открытка «Мелодии огненных лет»  -праздничный театрализованный концерт «Великий день! Великая Победа!»  -исполнение военных песен с участием детей войны, тружеников тыла, хоров «Кумушки», «Кажымчанка»  -танцевальный вечер «Закружила нас в танце Победа!» | Администрация СП «Кажым», МБУК «Койгородское ЦКО» Филиал ДК п.Кажым | 9 мая 2020 г. |
| **п.Подзь:**  -митинг «Есть память, которой не будет забвенья…»  -концерт творческих коллективов «Победный май. Нам дороги эти забывать нельзя»  -народное гулянье «Вкус солдатской каши с песней пополам» | Администрация СП «Подзь», МБУК «Койгородское ЦКО» Филиал ДК п.Подзь | 9 мая 2020 г. |
|  | **с.Грива:**  -торжественный митинг, посвященный празднованию 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  -чаепитие | Администрация СП «Грива», первичная организация ветеранов, Центр Коми культуры с.Грива | 9 мая 2020 г. |
| **п.Зимовка:**  -торжественный митинг, посвященный празднованию 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  -народное гулянье «Вкус солдатской каши с песней пополам»  -праздничная концертная программа «Эти песни все войне» | Администрация СП «Подзь», МБУК «Койгородское ЦКО» Филиал ДК п.Зимовка | 9 мая 2020 г. |
| **с.Ужга:**  -митинг у обелиска с.Ужга  -концертная программа «Мы победили!» | Администрация СП «Ужга», первичная ветеранская организация, МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК с.Ужга | 9 мая 2020 г. |
|  |
| **п.Седтыдор:**  -музыкальная программа для УТФ и детей войны «Примите поздравления» | Администрация СП «Ужга», первичная ветеранская организация, МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Седтыдор | 8 мая 2020 г. |
| **п.Вежъю**  -митинг у обелиска п.Вежъю  -праздничный концерт «Салют Победе» | Администрация СП «Ужга», первичная ветеранская организация, МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Вежъю | 9 мая 2020 г. |
| **п.Кузьель**  **-**торжественный митинг  -концертная программа «Под ярким салютом Великой Победы» | Администрация СП «Кузьель», первичная ветеранская организация, МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал ДК п.Кузьель | 8 мая 2020 г. |
| **п.Ком**  **-**торжественный митинг  -праздничный концерт | Администрация СП «Кузьель», первичная ветеранская организация, МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал клуба п.Ком | 9 мая 2020 г. |
| **п.Нючпас**  -торжественный митинг  -праздничный концерт | Администрация сельского поселения «Нючпас», первичная ветеранская организация, МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» филиал клуба п.Нючпас | 9 мая 2020 г. |