**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СОДЕЙСТВИЮ**

**РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПО ИТОГАМ 4 кв. 2020 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Наименование показателя/ожидаемый результат | Дата начала | Датаокончания | Ответственный исполнитель(разработчик мероприятия) | Информация об исполнении мероприятий по итогам 4 кв. 2020 года |
| 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**
 |
|  |
|  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном [Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](http://docs.cntd.ru/document/499011838) | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 2019 | 2021 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в муниципальном районе «Койгородский» на 2020 год. |
| 1.2 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 | 2021 | В 2020 году перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тарифам на территории Койгородского района (4 муниципальных маршрута) осуществляет ООО «РОСТ» по заключенному муниципальному контракту, действующему с 31.12.2019 г. по 31.12.2020г. На территории района деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя. |
| 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**
 |
| 2.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | 2019 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | В 4 квартале 2020 года концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения не заключались.  |
| 2.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений |  |  |  | Объекты теплоснабжения на кадастровый учет не ставились. |
| 2.3 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств |  |  |  | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности в 4 квартале не осуществлялась. |
| 1. **Рынок услуг дошкольного образования**
 |
| 3.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, планирующим осуществить деятельность на рынке | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | 2019 | 2022 | Управление образования администрации МР «Койгородский» | Частных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в районе нет. Все дети обеспечены местами в муниципальных образовательных организациях |
| 1. **Рынок услуг общего образования**
 |
| 4.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, планирующим осуществить деятельность на рынке | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов | 2019 | 2022 | Управление образования администрации МР «Койгородский» | Частных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в районе нет. |
| 4.2 | Обеспечение равных условий доступа частных образовательных учреждений к получению грантов |  |  |  | Частных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в районе нет. |
| 1. **Рынок услуг дополнительного образования детей**
 |
| 5.1 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | 2019 | 2022 | Управление образования администрации МР «Койгородский» | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.2 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.3 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.4 | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. За 4 квартала 2020 проведено 3 семинара для педагогов образования, в т.ч. педагогов в сфере доп.образования |
| 5.5 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.6 | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.7 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 1. **Рынок ритуальных услуг**
 |
| 6.1 | Разработка и внедрение Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 2019 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Стандарт для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг не разработан |
| 6.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке |  | 2019 | 2022 | Субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке организационно-методическая и информационно-консультативная помощь оказывается |
| 6.3 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) |  | 2019 | 2022 | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) формируется |
| 6.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные учреждения |  | 2019 | 2022 | - |
| 6.5 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги |  | 2019 | 2022 | Мониторинг цен на ритуальные услуги проводится |
| **7.Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** |
| 7.1 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах государственной собственности Республики Коми | увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | 2019 | 2021 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | Заявлений на предоставление объектовинфраструктуры отпредприятий,осуществляющихдеятельность попредоставлениюуслуг связи, непоступало. |
| 7.2 | Мониторинг обеспечения покрытия территории Койгородского района современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет |  | 2019 | 2021 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Мониторинг обеспечения покрытия территории Койгородского района современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет проводится |
| 7.3 | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 2019 | 2021 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Рынок услуг связи на территории Койгородского района по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется присутствием организаций частной формы собственности. |
| 7.4 | Контроль за реализацией по использованию муниципального имущества для размещения объектов связи |  | 2019 | 2021 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | Контроль за использованием муниципального имущества осуществляется на постоянной основе. |
| 7.5 | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения объектов и сооружений связи |  | 2019 | 2021 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | Арендная плата за использование земельныхучастков установленоПостановлением ПравительстваРеспублики Комиот 01.03.2015 года№90.. |
| **8. Рынок архитектурно-строительного проектирования** |
| 8.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2019 | 2021 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования составляет 100% |
| 8.2 | Доля заключенных контрактов с организациями частной формы собственности из общего количества заключенных контрактов с сфере архитектурно-строительного проектирования |  | 2019 | 2022 | Доля заключенных контрактов с организациями частной формы собственности из общего количества заключенных контрактов с сфере архитектурно-строительного проектирования составляет 100% |
|  **9. Рынок жилищного строительства** |
| 9.1 | Обеспечение проведения аукционов - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства; (это имущество)- на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;- на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья. (это имущество\_) | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2019 | 2021 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Аукционы - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства;- на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;- на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья за 12 месяцев 2020 года не проводились. |
| 9.2 | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство |  | 2019 | 2021 | Контроль осуществляется  |
|  **10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |
| 10.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | 2019 | 2021 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Выполнено (100%) |
| 10.2 | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка стройиндустрии и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | 2019 | 2021 | Размещение на АСТ «Сбербанк» |
| 10.3 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ. |  | 2019 | 2021 | Осуществляется в соответствии с условиями контрактов |
| **11. Сфера наружной рекламы** |
| 11.1 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде  | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 2019 | 2021 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций не проводились |
| 11.2 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей |  | 2019 | 2021 | Не выявлено |
| 11.3 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций |  | 2019 | 2021 | Схема размещения рекламных конструкций актуализируется |
| 11.4 | Размещение на официальных сайтах ОМСУ перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы |  | 2019 | 2021 | Согласно Закона Республики Коми от 05.12.2016 № 123-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, данные полномочия ГКУ РК «Коми реклама» |
|  **12. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** |
| 12.1 | Мониторинг организаций, действующих на рынке. | доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов | 2019 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значенияотсутствуют |
| **13. Рынок переработки водных биоресурсов** |
| 13.1 | Мониторинг организаций, действующих на рынке. | доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, процентов | 2019 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере переработки водных биоресурсов, отсутствуют |
| **II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции** |
| 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием |
|  |
| 1.1 | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организацииЗа 4 кв. 2020 года составляет 100% | 2020 | 2022 | Финансовое управление администрации муниципального района «Койгородский» | В 4 кв. 2020года проведены- Видео - конференция «по исполнению типового плана мероприятий («Дорожнойкарты») участника системы казначейских платежей по переходу на казначейскоеобслуживание и систему казначейских платежей, в которой рассмотренывопросы об электронном актировании, детализации в разрезе КЦСР планафинансово-хозяйственной деятельности, планов-графиков закупокмуниципальных учреждений, которые реализуют национальные проекты», организованная 15.09.2020г. Министерством Финансов Республики Коми.(участие приняли все муниципальные заказчики МО МР «Койгородский»);- совещание по теме: «Применение функционала электронного магазина Республики Коми «Закупки малого объема»», организованное Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» 20.11.2020г. (участие приняли все муниципальные заказчики МО МР «Койгородский»). |
| 1.2 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг |  | 2020 | 2022 | За 4 кв. 2020 года Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» подготовлено и направлено 12 писем-рассылок информации в адрес муниципальных заказчиков муниципального района «Койгородский» по вопросам реализации законодательства о контрактной системе, изменений законодательства о закупках, оптимизации закупочной деятельности, а также по вопросам применения законодательства в сфере защиты конкуренции (антимонопольный комплаенс).Финансовое управление администрации муниципального района «Койгородский» регулярно оказывает консультационно-методическую помощь по вопросам в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг, муниципальным заказчикам муниципального района «Койгородский». |
| 1.3 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы |  | 2020 | 2022 |  За 4 кв. 2020 года проведена оценка эффективности проведения конкурентных процедур при осуществлении закупок в муниципальном районе «Койгородский».По результатам проведенного анализа среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составило 2,38 единицы.По итогам 4 кв. 2019 года значение данного показателя составило 2,14 единиц. |
| 1.4 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, полномочия по проведению которых для заказчиков Республики Коми переданы уполномоченному учреждению |  | 2020 | 2022 | Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» за 4 кв. 2020 года централизовано осуществлено 51закупка на сумму 74 513 809,46 руб., за 4 кв. 2019 года централизовано было осуществлено 44 закупки на сумму 46 161 696,19 руб. Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» рекомендовано заказчикам МО МР « Койгородский осуществлять закупки конкурентным способом, исключая заключение прямых договоров по п. 4, п. 5 ст. 93 44 ФЗ. |
| 1.5 | Внедрение и популяризация электронного ресурса "Закупки малого объема Республики Коми" (электронный магазин) |  | 2020 | 2022 | За 4 кв. 2020 года заказчиками МО МР «Койгородский» осуществлено закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» 122 закупки на сумму 12 110 424,32 руб.,За 4 кв. 2019 года осуществлено 122 закупки на сумму 9 296888,43 руб. 20.11.2020г. Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» проведено совещание по теме: «Применение функционала электронного магазина Республики Коми «Закупки малого объема»». |
| 2 | Мероприятия, направленные на создание и функционирование антимонопольного комплаенса  |
| 2.1 | Утверждение ежегодного плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Койгородский» | наличие нормативного правового акта об организации в муниципальном образовании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)  | 2020 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Постановление от 15.06.2020г № 21/06 «Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального района «Койгородский» (включая подведомственные учреждения), отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Койгородский», являющихся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения) на 2020 год |
| 2.2 | Подготовка ежегодного докладаоб организации системы внутреннего обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Койгородский» | 2020 | 2022 | - |
| 3 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |
| 3.1. | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | Своевременное выявление административных барьеров в целях дальнейшей выработки мероприятий по их устранению | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | Порядок предоставленияЗемельных участков установленЗемельным кодексом Российской Федерации. Административных барьеров не выявлено. |
| 3.2 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» | Выявление и пресечение действий органов местного самоуправления, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 2020 | 2022 | Управление делами администрации МР «Койгородский» | Действий по недопущению, ограничению и устранению конкуренции не выявлено. |
| 4 | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности и ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | Предупреждение возможности наращивания влияния хозяйствующих субъектов с государственным участием на конкурентные рынки  | 2020 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта муниципального образования муниципального района «Койгородский» в которых составляет 50 и более процентов, нет. |
| 4.2. | Анализ и разработка предложений по ликвидации/реорганизации МУПов | Предупреждение возможности наращивания влияния предприятий с муниципальным участием на конкурентные рынки  | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | На территории Койгородского района зарегистрировано одно муниципальное унитарное предприятие – МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский». Постановлением администрации МР «Койгородский» от 15.01.2020 № 09/01 принято решение о ликвидации предприятия. В настоящее время формируется ликвидационный баланс. |
| 4.3 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | В план приватизации муниципальные унитарныепредприятия, доли ООО, доля МО в которых составляет100%, не включались. |
| 4.4 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50% акций, долей в уставных капиталах которых находятся в муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | Расширение возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приобретении реализуемых хозяйственными обществами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, непрофильных активов | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | Вопрос на рассмотрение не выносился, т.к. имуществоне реализовывалось, в пользование субъектам малого исреднего предпринимательства не предоставлялось. |
| 5 | Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |
| 5.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | Количество реализованных совместных мероприятий с партнерами из негосударственного сектора в сфере научно-технического творчества, единиц | 2020 | 2022 | Управление образования администрации муниципального района «Койгородский» | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 6 | Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности |
| 6.1. | Публикация информации о процедурах приватизации имущества на официальном сайте администрации муниципального района «Койгородский», в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | Повышение информированности субъектов хозяйствования о реализации имущества  | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | Информационное сообщение о проведении продажи, размещаетсяна официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), официальном сайте МР «Койгородский» по адресу: [www.kоjgorodok.ru](http://www.kоjgorodok.ru)ив открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте <http://utp.sberbank-ast.ru>., также публикуется в информационном вестнике Совета и администрации МР Койгородский» |
| 7 | Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции) |
| 7.1 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | Повышение информированности действующих и потенциальных частных организаций о возможностях поддержки при реализации проектов на приоритетных и социально значимых рынках | 2020 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Койгородского района |