|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация муниципального района“Койгородский” | KOMI_GER | “Койгорт”муниципальнй районсаадминистрация  |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕШУÖМ |  |
| от | 29 сентября  | 2015 г. | №  | 26/09  |
|  с. Койгородок |  |

Об утверждении плана мероприятий

по проведению объединения поселений

на территории муниципального района

 «Койгородский»

Администрация МР «Койгородский» постановляет:

 1.Утвердить план мероприятий по проведению объединения поселений на территории муниципального района «Койгородский» согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Совета и администрации МР «Койгородский»

 3.Контроль за реализацией постановления возложить на руководителя аппарата администрации МР «Койгородский».

И.о. руководителя администрации

МР «Койгородский» Н.В.Костина

Утвержден

 постановлением администрации

МР «Койгородский»

 от 29.09.2015 г. № 26/09

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению объединения поселений на территории**

**муниципального района «Койгородский»»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Примечание** |
|  | Изучение мнения населения сельских поселений «Нижний Турунъю» и «Кажым», «Ком» и «Кузьель» (встречи с депутатским корпусом поселений, различными слоями населения: ветераны, работники бюджетной сферы, личный прием руководства района) | октябрь 2015 г. | Исполняющий обязанности руководителя администрации МР «Койгородский»,Главы сельских поселенийГлавный специалист управления делами |  |
|  | Подготовка экономического, финансового обоснования объединения с. п. «Нижний Турунъю» и «Кажым», «Ком» и «Кузьель» | октябрь 2015 | Главы сельских поселений, начальник финансового управления администрации МР «Койгородский» |  |
|  | Проведение разъяснительной работы среди населения в муниципальных образованиях по пропаганде объединения сельских поселений «Нижний Турунъю» и «Кажым», «Ком» и «Кузьель» | Октябрь 2015 г. | Главы сельских поселений |  |
|  | Принятие Советами поселений правового акта об инициативе по объединению поселений. Назначение публичных слушаний в соответствии с Уставами муниципальных образований «Нижний Турунъю» и «Кажым», «Ком» и «Кузьель». Обнародование правового акта о времени, месте и теме публичных слушаний, а также проектов решений Советов муниципальных образований, выносимых на публичные слушания. | Октябрь-ноябрь 2015 | Главы сельских поселений | Нормативный акт о назначении слушаний должен содержать информацию о теме, времени и месте проведения слушаний, определять ответственного за подготовку мероприятия и проведение. |
|  | Организация и проведение публичных слушаний в соответствии с Уставами муниципальных образований «Нижний Турунъю» и «Кажым», «Ком» и «Кузьель». Обнародование результатов публичных слушаний и размещение на сайте района. | декабрь 2015г. | Главы сельских поселений |  |
|  | Принятие решений Советами муниципальных образований «Нижний Турунъю» и «Кажым», «Ком» и «Кузьель» о согласии населения поселений на их объединение. Принятие решений Советами сельских поселений об обращении в Совет муниципального района «Койгородский» с предложением о подготовке законодательной инициативы в Государственный Совет Республики Коми об объединении поселений «Нижний Турунъю» и «Кажым», «Ком» и «Кузьель». | декабрь 2015- январь 2016 г. | Главы сельских поселений |  |
|  | Принятие Советом муниципального района «Койгородский» решения о законодательной инициативе по объединению поселений «Нижний Турунъю» и «Кажым», «Ком» и «Кузьель».вносимой на рассмотрение в Государственный Совет Республики Коми. | январь 2016 г. | Глава района- председатель Совета района( по согласованию) |  |
|  | Подготовка администрацией муниципального района «Койгородский» пакета документов для получения заключения от Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми. Подготовка администрацией МР «Койгородский» пакета документов в Государственный Совет Республики Коми для внесения проекта закона об объединении поселений, внесения изменений в законы Республики Коми «Об административно территориальном устройстве Республики Коми», «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми». | Январь –февраль (до 08.02) 2016 г. | Руководитель аппарата администрации МР «Койгородский», главный специалист управления деламиГлавы сельских поселений | Кроме того, необходимо своевременно согласовать инициативы по объединению поселений с министерствами и ведомствами для корректировки их работы. Необходимо своевременно решить вопросы объединения бюджетов поселений и своевременно подготовить проект Устава вновь образованного сельского поселения. |
|  | Принятие Государственным Советом Республики Коми закона Республики Коми об объединении поселений, о внесении изменений в законы Республики Коми «Об административно территориальном устройстве Республики Коми», «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми». | Март 2016 |  | Проект направить до 10 февраля 2016 года. |
|  | Опубликование указанных законов Республики Коми | Март-апрель 2016 |  |  |
|  | Проведение мероприятий по ликвидации администраций сельских поселений «Нижний-Турунъю» и «Ком | Март-апрель 2016 | Главы сельских поселений |  |
|  | Подготовка проектов изменений в Уставы муниципального района «Койгородский», с.п. «Кажым», «Кузьель». | Март-апрель 2016 | Руководитель аппарата, главы сельских поселений |  |
|  | Подготовка и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Уставы муниципального района «Койгородский», с.п. «Кажым », «Кузьель». | Апрель 2016 | Руководитель аппарата, главы сельских поселений |  |
|  | Принятие решений об утверждении изменений в Уставы муниципального района «Койгородский», с.п. «Кажым», с.п. «Кузьель». | Апрель 2016 | Руководитель аппарата, главы сельских поселений |  |
|  | Регистрация в Министерстве юстиции изменений в Уставы муниципального района «Койгородский», с.п. «Кажым», с.п. «Кузьель». | Апрель-май 2016 | Руководитель аппарата, главы сельских поселений |  |
|  | Объявление о выборах в депутатов советов сельских поселений | Июнь 2016 |  |  |
|  | Выборы депутатов советов сельских поселений | Сентябрь 2016 |  |  |
|  |  |  |  |  |