**ИНФОРМАЦИЯ**

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

(ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОЙГОРОДСКИЙ»

НА ПЕРИОД 2017- 2019 ГОДОВ

**по состоянию 01.01.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | | | Способы реализации мероприятий | Ответственные исполнители за реализацию мероприятий | | | Срок реализации мероприятия | | | Индикатор (показатель) исполнения мероприятия | | | | | | | | | Информация об исполнении |
| Наименование | | Ед. измерения | | | | План на отчетный год | | Фактическое исполнение за отчетный период |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | 10 |
| 1. | Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР "Койгородский" | | | Ежегодная подготовка и утверждение нормативных правовых актов ОМСУ об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО МР "Койгородский" | Финансовое управление администрации МР «Койгородский» | | | Ежегодно | | | Наличие проекта постановления администрации МР "Койгородский" об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО МР "Койгородский" на очередной год и плановый период | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  Принято постановление администрации МР «Койгородский» от 05 октября 2018 года № 08/10 «Об основных направления бюджетной и налоговой политики МО МР «Койгородский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». |
| 1.1.2. | Формирование и актуализация Бюджетного прогноза МО МР "Койгородский" на долгосрочный период | | | Подготовка проекта нормативно-правового акта ОМСУ «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза МО МР «Койгородский» на долгосрочный период  Актуализация Бюджетного прогноза при подготовке проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | | | Ежегодно | | | Наличие проекта нормативно-правового акта ОМСУ «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза МО МР «Койгородский» на долгосрочный период  Наличие проекта изменений Бюджетного прогноза МО МР "Койгородский" при внесении проекта решения о бюджете Совета МР "Койгородский" | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  Принято постановление администрации МР «Койгородский» от 26 декабря 2018 года № 51/12 «Об утверждении бюджетного прогноза МО МР «Койгородский» на период 2018-2023 года» опубликовано в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района «Койгородский» № 353 том 2 от 29 декабря 2018 года по адресу: <http://kojgorodok.ru/normotvorchestvo/informatsionnyie-vestniki-soveta-i-administratsii-mr-kojgorodskij/> |
| 1.1.3. | Повышение эффективности реализации муниципальных программ МО МР "Койгородский" | | | Формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | | Ежегодно | | | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год сформирован и размещен на официальном сайте администрации МР «Койгородский» 31.05.2018г. по адресу: <http://kojgorodok.ru/economy/ctrategiya/munitsipalnyie-programmyi/> |
|  |  | | | Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ МО МР "Койгородский" на заседаниях Совета общественности при администрации МР "Койгородский", отраслевыми (функциональными) органами администрации, являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ МО МР "Койгородский" | Администрация МР «Койгородский», отраслевые (функциональные)  органы администрации, участвующие в реализации муниципальных программ МО МР "Койгородский" | | | Ежегодно | | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  Итоги реализации муниципальных программ рассмотрены отделом экономической политики администрации МР «Койгородский». Ответственным исполнителям муниципальных программ даны предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, разработке предложений по изменению показателей муниципальной программы. |
| 1.2. | Развитие системы муниципального финансового контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2.1. | Выработка единой методики осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | | | Разработка методических рекомендаций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Финансовое управление администрации МР «Койгородский» | | | 2018 год | | | Правовой акт о методике осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | | да/нет | | | | - | | - | **В 2018 году не предусмотрено.** |
| 1.2.2. | Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | Предоставление в Финансовое управление администрации МР «Койгородский» главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчетов по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту и их анализ | Администрация МР «Койгородский», отраслевые (функциональные) органы администрации МР "Койгородский", Финансовое управление администрации МР «Койгородский» | | | Ежегодно | | | Ежегодный отчет по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту | | да/нет | | | | да | | нет | **Не исполнено.** |
| 1.3. | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.3.1. | Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе | | | Формирование и публикация информационной брошюры "Бюджет для граждан" | Финансовое управление администрации МР «Койгородский» | | | Ежегодно | | | Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ИТС "Интернет") на официальном сайте администрации МР «Койгородский» | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.** Информационные брошюры «Бюджет для граждан» по Решению Совета МР «Койгородский» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Койгородский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, по исполнению бюджета муниципального образования муниципального района «Койгородский» за 2017 год, по проекту Решения Совета МР «Койгородский» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Койгородский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформированы и опубликованы в разделе «Бюджет для граждан» официального сайта Администрации МР «Койгородский» по адресу: <http://kojgorodok.ru/finansyi/byudzhet-dlya-grazhdan/> |
| 1.3.2. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МО МР "Койгородский" | | | Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МО МР "Койгородский»" на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | Управление образования администрации МР «Койгородский»,  Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский» | | | Ежегодно | | | Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями МО МР "Койгородский" | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  Размещение и актуализация информации о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МО МР «Койгородский» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) проводится на постоянной основе. |
| 1.3.3. | Развитие инициативного бюджетирования на территории МО МР "Койгородский", включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере | | | Реализация проекта "Народный бюджет" | Администрация МР «Койгородский», отраслевые (функциональные) органы администрации МР "Койгородский" (участники проекта "Народный бюджет") | | | Ежегодно | | | Публикация информации о ходе реализации проекта "Народный бюджет" в ИТС "Интернет" на официальном сайте администрации МР "Койгородский", в социальных сетях | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено**  В группе «Администрация МР «Койгородский» в социальной сети «Вконтакте» (<https://vk.com/club148302101>), и в группе «Народный бюджет Республики Коми» в социальной сети «Вконтакте» (<https://vk.com/nb_rk>) публикуется информация о ходе реализации проекта «Народный бюджет» на территории МО МР «Койгородский». Всего в 2018 года опубликовано 18 записей.  На сайте Администрации МР «Койгородский» за 2018 год было размещено 18 материалов о ходе реализации проекта «Народный бюджет».  Содействие в публикации информации о ходе реализации проекта «Народный бюджет» также осуществляется Администрацией МР «Койгородский» на постоянной основе в газете «Новая жизнь» (электронная и печатная версии) |
| 1.3.4. | Содействие повышению качества финансового менеджмента | | | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО МР "Койгородский" | Финансовое управление администрации МР «Койгородский» | | | Ежегодно | | | Публикация отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО МР "Койгородский", на официальном сайте администрации МР «Койгородский» в ИТС "Интернет" | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО МР «Койгородский» за 2017 год опубликован 28.04.2018г., в подразделе «Мониторинг учреждений» раздела «Бюджет» официального сайта Администрации МР «Койгородский» по адресу: <http://kojgorodok.ru/finansyi/rejting-munitsipalnyih-obrazovanij-selskih-poselenij/> |
| 2. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Реализация плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета МО МР «Койгородский» за счет повышения эффективности налогообложения имущества | | Аналитическая записка о результатах проведенных мероприятий | Администрации муниципальных образований | | | | 2018 год | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | - | | - | **В 2018 году не предусмотрено.** |
| 2.2. | | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления МО МР «Койгородский» | | Аналитическая записка, содержащая сведения о бюджетной и экономической эффективности действующих налоговых льгот, о необходимости отмены неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) | Финансовое управление администрации МР «Койгородский» | | | | Ежегодно | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  Аналитическая записка подготовлена. Проведено заседание *Комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов местных бюджетов МО МР «Койгородский»* от 29.10.2018 года, на котором рассмотрены неэффективные налоговые льготы по земельному налогу. |
| Ежегодно | | Наличие предложений об отмене неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  Администрациям сельских поселений «Грива», «Ужга» «Койдин», «Нючпас» рекомендовано внести изменения в решения Советов сельских поселений «Об утверждении положений о земельном налоге» в части исключения из перечня льготных категорий – пенсионеров в связи с тем, что данной категории граждан предусмотрена льгота на федеральном уровне.  В 2018 году было принято Решение Совета сельского поселения «Койдин» от 30 октября 2018 года № IV-19/71 « О внесении изменений в решение Совета сельского поселения «Койдин» от 28.07.2017 года «Об установлении земельного налога. |
| 2.3. | | Продолжение работы по сплошной инвентаризации неучтенных объектов муниципального имущества | | Продолжение работы Рабочей группы для проведения сплошной инвентаризации неучтенных объектов муниципального имущества по инвентаризации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, постановке на учет неучтенных объектов и проведение их оценки | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | | | | Ежегодно | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  На территории Койгородского района продолжается работа по сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества. 100% охват территории муниципального образования мероприятиями по проведению сплошной инвентаризации.  В настоящее время организована работа по постановке на кадастровый учет т государственной регистрации прав собственности на выявленные неучтенные объекты недвижимого имущества. Из 1538 неучтенных объектов недвижимого имущества: 859 – здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 679 – земельные участки. По состоянию на 01.01.2019 из общего числа выявленных неучтенных объектов на 616 объектов оформлена государственная регистрация прав. |
| 2.4. | | Поддержка совершенствования управления муниципальным имуществом | | Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | | | | Ежегодно | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  Проведена государственная регистрация права собственности муниципального района на 34 объекта, в том числе 1 земельного участка. |
| 2.5. | | Проведение приватизации муниципального имущества МО МР «Койгородский» | | Подготовка предложений о расширении перечня объектов, предлагаемых к приватизации, и проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального имущества | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | | | | Ежегодно | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в 2018 году было включено 3 объекта недвижимого имущества и 9 объектов движимого имущества. Была проведена продажа посредством публичного предложения и продажа без объявления цены. Решением Совета МР «Койгородский» от 26.10.2018 года исключено 10 объектов для включения в план (программу) приватизации муниципального имущества в 2019 году. |
| 2.6. | | Реализация мероприятий по снижению уровня неформальной занятости в отраслях экономики МО МР «Койгородский» | | Работа рабочей группы по снижению неформальной занятости при Межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета | Отдел экономической  политики администрации МР «Койгородский» | | | | Ежегодно | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено.**  За 2018 год проведено два заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости. |
| 2.7. | | Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов | | Работа межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета  Рассмотрение на комиссии работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц | Финансовое управление администрации МР «Койгородский»,  Межрайонная инспекция ИФНС России N 1 по Республике Коми (по согласованию) | | | | Ежегодно | | Проведение заседаний не менее 1 раза в полугодие | | да/нет | | | | да | | да | **Исполнено**  За 2018 год было проведено 2 заседания, на котором рассмотрено 6 организаций, имеющих задолженность по НДФЛ.  Сумма задолженности по НДФЛ, погашенная по итогам проведенных Комиссий составила 1058,8 тыс.руб. |
| 3. Меры по оптимизации расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.Оптимизация расходных обязательств, в части расходных обязательств МО МР «Койгородский», не связанных с решением вопросов, отнесенных [Конституцией](consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D055297CE7BF02EB44E891105KBv8H) Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.1. | | | Оптимизация расходных обязательств МО МР "Койгородский, в части расходных обязательств МО МР "Койгородский, не связанных с решением вопросов, отнесенных [Конституцией](consultantplus://offline/ref=E25E6EC1D7389B037E0D43D846346379D6096C28E216342D428122AA6EJ) Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления | Определение перечня расходных обязательств МО МР "Койгородский, не связанных с решением вопросов, отнесенных [Конституцией](consultantplus://offline/ref=E25E6EC1D7389B037E0D43D846346379D6096C28E216342D428122AA6EJ) Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. Формирование, утверждение и реализация Плана по отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств МО МР "Койгородский", не связанных с решением вопросов, отнесенных [Конституцией](consultantplus://offline/ref=E25E6EC1D7389B037E0D43D846346379D6096C28E216342D428122AA6EJ) Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации МР «Койгородский» | 2017 год | | | | Перечень расходных обязательств МО МР "Койгородский", не связанных с решением вопросов, отнесенных [Конституцией](consultantplus://offline/ref=E25E6EC1D7389B037E0D43D846346379D6096C28E216342D428122AA6EJ) Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления определен | | | | да/нет | | | да | | да | **Исполнено в 2017 году.** |
| 2017 год | | | | Проекты муниципальных правовых актов, направленные на реализацию Плана подготовлены | | | | да/нет | | | да | | - | **В 2018 году не предусмотрено.** |
| 3.2.Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.2.1. | | | Ограничение численности муниципальных служащих МО МР "Койгородский" в целях оптимизации расходов на муниципальное управление | Включение в проект Решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Койгородский» статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации МР «Койгородский» | Ежегодно | | | | Муниципальный правовой акт принят | | | | да/нет | | | да | | да | **Исполнено.**  В соответствии со статьей 30.1. Решения Совета МР «Койгородский» от 22.12.2017 № 24/151 (ред. от 27.06.2018 № -28/187)  "О бюджете муниципального образования муниципального района «Койгородский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" установлено, что в 2018 году не допускается увеличение предельной штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский», иных работников органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский». |
| 3.2.2. | | | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | Подготовка аналитической записки с предложениями по выведению непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | Администрация муниципального района «Койгородский» (курирующий заместитель руководителя администрации муниципального района «Койгородский) | 2018 год | | | | Аналитическая записка | | | | | да/нет | | да | | да | **Исполнено.**  С 01.01.2018 года выведен 1 специалист из числа муниципальных служащих. |
| 3.2.3. | | | Проведение оптимизации действующей структуры и штатной численности администрации муниципального района «Койгородский», функциональных органов администрации муниципального района «Койгородский», администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Койгородский» | Проект постановления администрации муниципального района «Койгородский», проекты постановлений администрации сельских поселений | Администрация муниципального района «Койгородский»,  администрации сельских поселений | 2018 год | | | | Принятие НПА | | | | | да/нет | | да | | да | **Исполнено.**  Приказ Управления образования администрации МР «Койгородский» от 24.10.2017г. № 166 «О сокращении численности штатов».  Приказ Управления культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский» от 30 марта 2018 года № 08/1/0/д «О внесении изменений в штатное расписание».  Решение Совета сельского поселения «Койдин» от 26 апреля 2018 года № IV-14/58 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения «Койдин» от 29.01.2016 года № III-31/104 «Об утверждении структуры администрации сельского поселения «Койдин».  Решение Совета сельского поселения «Кажым» от 01 июня 2017 года № I-12/46 « О внесении изменений в структуру администрации сельского поселения «Кажым».  Решение Совета сельского поселения «Кузьёль» от 30 октября 2017 года № IV-10/33 «О внесении изменений в структуру администрации сельского поселения «Кузьёль». |
| Бюджетный эффект (прогноз) | | | | | тыс.руб. | | 500,0 | | 670,5 | С 01 января 2018 года сокращены 2 ставки бухгалтеров в централизованной бухгалтерии Управления образования администрации МР «Койгородский».  В течение 2018 года сокращено 0,7 ставки уборщиков служебных помещений в администрациях сельских поселений «Койдин», «Кажым» и «Кузьёль».  С 1 июня 2018 года сокращено 0,25 ставки специалиста организационно –методической службы при Управлении культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский». |
| Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР «Койгородский» | Ежегодно | | | | Аналитическая записка | | | | | да/нет | | да | | да | **Исполнено.**  Аналитическая записка подготовлена. Проведено 2 заседания Комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов местных бюджетов МО МР «Койгородский», на которых рассматривались вопросы оптимизации штатной численности администраций сельских поселений. |
| 3.2.4. | | | Проведение детального анализа существующих функций отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР «Койгородский» на предмет дублирования | Анализ существующих функций, рассмотрение предложений отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР «Койгородский» по перераспределению функций | Администрация МР «Койгородский» | Ежегодно | | | | Аналитическая записка | | | | | да/нет | | да | | да | **Исполнено.**  Администрацией МР «Койгородский» проведен детальный анализ существующих функций отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР «Койгородский» с целью выявления дублирующих функций. По итогам проведенного анализа дублирование функций не выявлено, аналитическая записка подготовлена. Работа по данному направлению будет продолжена в 2019 году. |
| Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР «Койгородский» | Ежегодно | | | | Аналитическая записка | | | | | да/нет | | да | | да | **Исполнено.**  Анализ полномочий отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР «Койгородский» проведен, по итогам проведенного анализа дублирование функций не выявлено, аналитическая записка подготовлена. Работа по данному направлению будет продолжена в 2019 году. |
| 3.2.5. | | | Организация работы на муниципальном уровне по преобразованию муниципальных образований путем их объединения, а также передаче полномочий администрации поселения, являющейся административным центром, администрации района | Подготовка аналитической записки с предложениями по преобразованию, а также передаче полномочий от администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, администрации муниципального района | Администрация муниципального района «Койгородский» | 2018 год | | | | Аналитическая записка | | | | | да/нет | | да | | да | **Исполнено.**  Аналитическая записка подготовлена.  Принят Закон Республики Коми № 72-РЗ от 01.10.2018 года «Об объединении муниципальных образований сельских поселений «Кузьёль» и «Ком», расположенных на территории муниципального образования «Койгородский, выборы запланированы на 17 марта 2019 года. |
| Бюджетный эффект (прогноз) | | | | | тыс.руб. | | 1573,9 | | 1573,9 | В 2016 году были объединены СП «Кажым» и СП «Нижний Турунъю», и создано вновь образованное СП «Нижний Турунъю». |
| 3.3.Оптимизация расходов местных бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.3.1. | | | Достижение (непревышение) значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы образования, культуры | Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы | Финансовое управление администрации МР «Койгородский»,  Управление образования администрации МР «Койгородский»,  Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский» | | Ежегодно | | | Достижение (непревышение) значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры | | да/нет | | | | да | | | да | **Исполнено**.  Мониторинг достижения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента РФ, осуществляется ежеквартально.  По итогам 2018 года по всем ключевым показателям в сфере оплаты труда работников, определенным Указами Президента Российской Федерации, а также установленным «дорожной картой», установленные целевые значения выполнены. |
| 3.3.2. | | | Разработка и реализация Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам): | Разработка Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам) | Администрация МР «Койгородский».  Управление образования администрации МР «Койгородский»,  Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский» | | 01.09.2017 | | | Планы оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам) | | да/нет | | | | - | | | - | **В 2018 году не предусмотрено.** Планы оптимизации бюджетных расходов разработаны в 2017 году. |
| 3.3.2.1 | | | по оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений, в том числе:  а) ликвидация муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МО МР "Койгородский", и не соответствует сфере деятельности учреждения);  б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений |  |  | | | Бюджетный эффект (прогноз) | | тыс.руб. | | | | 1150,8 | | | 1187,4 | В 2016 году реорганизована МОУ «НОШ с.Ужга» в форме присоединения к МБДОУ «Детский сад № 1 с.Койгородок».  В 2017 году оптимизации бюджетной сети не производилось.  С 1 июля 2018 года МБДОУ «Детский сад с. Грива» реорганизован путем присоединения к МБОУ «Основная общеобразовательная школа» с.Грива. В декабре 2018 года проведена реорганизация МБУК «Койгородский киновидеоцентр» в форме присоединения к МБУК «Койгородское клубное объединение». |
| в том числе средства республиканского бюджета | | Тыс.руб. | | | | 976,8 | | | 1015,8 |
| 3.3.2.2 | | | по оптимизации расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:  а) анализ муниципальных услуг на предмет:  - целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями;  - возможности их оказания иными методами, способами;  б) анализ нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе на предмет возможности уменьшения нормативных затрат за счет:  - обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%;  в) соблюдение нормативов нагрузки на основной персонал;  г) соблюдение кратности руководителей и работников учреждений;  д)создание межотраслевых централизованных бухгалтерий, централизованных хозяйственных учреждений;  е) развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг;  ж) реализацию (продажу), консервацию излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений. | Мониторинг реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы | Управление образования администрации МР «Койгородский»,  Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский» | | Ежегодно до 1 июля | | | Отчет о реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы | | да/нет | | | | да | | | да | **Исполнено частично, исполнение продолжается.**  В План по оптимизации бюджетных расходов включены мероприятия по:  - обеспечению дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%;  - соблюдению коэффициента кратности руководителей и работников учреждений;  - сокращению расходов на аренду недвижимого имущества.  На отчетную дату сокращены 17,4 ставок работников учреждений культуры, 3,65 ставок работников учреждений физической культуры и спорта, и 35,71 ставок работников учреждений образования. |
| Бюджетный эффект (прогноз) | | Тыс.руб. | | | | 10106,9 | | | 9757,1 |
| В том числе средства республиканского бюджета | | Тыс.руб. | | | | 1620,9 | | | 1878,7 |  |
| 3.3.5. | | | Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным администрацией МР «Койгородский» | Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий | Управление образования администрации МР «Койгородский»,  Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский» | | Ежегодно в установленные Порядком сроки | | | Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | да/нет | | | | да | | | да | **Исполнено.**  Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский», Управление образования администрации МР «Койгородский» в отношении подведомственных учреждений ежегодно проводит мониторинг выполнения муниципальных заданий с размещением результатов на официальных сайтах учредителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае установления по итогам мониторинга недостижения показателей муниципального задания, обеспечивается возврат (уменьшение) субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с постановлением администрации МР «Койгородский» от 30 декабря 2015 года № 92/12. |
| 3.3.6. | | | Неприменение при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества | Осуществление расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Управление образования администрации МР «Койгородский»,  Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский» | | 2018 год | | | Выполнение положений, предусмотренных Порядком | | да/нет | | | | нет | | | нет | **В 2018 году не предусмотрено.** |
| 3.3.7. | | | Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением в качестве обязательного условий: | Внесение изменений в муниципальные правовые акты администрации МР «Койгородский», устанавливающие порядки предоставления субсидий юридическим лицам в части совершенствования порядков предоставления субсидий с установлением в качестве обязательного требования возврат в бюджет МО МР «Койгородский» субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, не достижении показателей результативности | Отдел экономической политики администрации  МР «Койгородский» | | 2017 год | | | Наличие актуализированных редакции НПА МО МР «Койгородский», устанавливающие обязательные условия | | да/нет | | | | - | | | - | **В 2018 году не предусмотрено.** |
| а) установление показателей результативности и (или) право главного распорядителя устанавливать их в соглашении;  б) меры ответственности за нарушение условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности, включающие требования:  - возврата в бюджет МО МР «Койгородский» в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности |
| 3.3.8. | | | Мониторинг кредиторской задолженности | Проверка обоснованности  возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности кредиторской задолженности, в том числе просроченной, подведомственных муниципальных учреждений | Финансовое управление администрации МР «Койгородский», Главные распорядители бюджетных средств | | Ежегодно | | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | | да | **Исполнено.**  Финансовым управлением администрации МР «Койгородский», Главными распорядителями бюджетных средств осуществляется ежеквартальный мониторинг кредиторской задолженности. |
| 3.3.9. | | | Развитие системы централизованных закупок для нужд муниципальных образований и муниципальных учреждений | Актуализация порядка проведения закупок на все закупочные процедуры муниципалитетов и муниципальных учреждений | Финансовое управление администрации МР «Койгородский», Главные распорядители бюджетных средств | | Ежегодно | | | Наличие проекта изменений Порядка проведения закупок на все закупочные процедуры муниципалитетов и муниципальных учреждений | | да/нет | | | | да | | | да | **Исполнено**.  На основе заключенных соглашений с администрациями сельских поселений администрация муниципального района «Койгородский» в лице Финансового управления администрации МР «Койгородский» исполняет часть полномочий сельских поселений в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, открытых аукционов в электронной форме, запроса котировок, запроса предложений на закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  Порядок взаимодействия Финансового управления администрации МР «Койгородский» как уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков утвержден постановлением администрации от 17 марта 2014 г. № 24/03. Внесение изменений в данный Порядок взаимодействия запланировано в 2019 году. |
| 4. Меры по сокращению муниципального долга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | | | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга | Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МО МР «Койгородский» | Финансовое управление администрации  МР «Койгородский» | | Ежегодно | | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | | | да | да | **Исполнено.**  Программы муниципальных заимствований муниципального образования муниципального района «Койгородский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные Решением Совета МР «Койгородский» от 22.12.2017 № V-24/151 "О бюджете муниципального образования муниципального района «Койгородский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" не предусматривают привлечение кредитов из кредитных организаций.  На 01 января 2019 года муниципальный долг составил  12 530,8 тыс.руб. (числится задолженность по трем бюджетным кредитам, привлеченным из республиканского бюджета, процентная ставка по которым существенно ниже, чем в кредитных организациях составляет 4,125-4,5% ). |
| 4.2. | | | Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление муниципальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения) | Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования муниципального района «Койгородский» только при наличии соответствующего обеспечения | Финансовое управление администрации МР «Койгородский» | | Ежегодно | | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | | | да | да | **Исполнено.**  Программы муниципальных гарантий муниципального района «Койгородский» в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные Решением Совета МР «Койгородский» от 22.12.2017 № V-24/151 "О бюджете муниципального образования муниципального района «Койгородский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" не предусматривают предоставление муниципальных гарантий. |