|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  президиумом Совета  по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми  (протокол от 06 декабря 2018 г. № 7-ПС) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

*«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка МСП | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Л.В. Максимова, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми | | |
| Руководитель регионального проекта | М.В. Анисимова, министр экономики Республики Коми | | |
| Администратор регионального проекта | Н.А. Усова, заместитель министра экономики Республики Коми | | |
| Связь с государственными программами Республики Коми | Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №418 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей. Обеспечение в Республике Коми к 2024 году увеличения количества выданных микрозаймов до 476 ед., поручительств до 412 ед. | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) 3, млрд. рублей | основной | | 253,0 | 31.12.2018 | | 1 120,3 | 1 380,1 | | 1 574,9 | | 1776,2 | 1 977,6 | 2 178,9 |
| Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество выданных микрозаймов, ед.[[1]](#footnote-1) | основной | 48 | | 01.04.2018 | 166 | | 245 | 272 | | 382 | | 463 | 476 |
| 2 | Количество выданных поручительств, ед.[[2]](#footnote-2) | дополнительный | 142 | | 01.04.2018 | 187 | | 232 | 277 | | 322 | | 367 | 412 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | | Срок реализации | | Характеристика результата | |
| **Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей** | | | | | | | |
|  | Результат федерального проекта:  Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:  - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;  - в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;  - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;  - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;  - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;  - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей.  Характеристика результата федерального проекта:  В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.  Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.  В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:  -закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;  - полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО.  Срок: 20.12.2024 | | | | | | |
|  | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми»).  Результат регионального проекта.  Наличие в Республике Коми развитой инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающий упрощенный доступ к льготному финансированию. | | | 20.12.2024 | | Предоставлена поддержка в виде гарантий и поручительств не менее 45 субъектами МСП ежегодно  Увеличен объема кредитования субъектов МСП Республики Коми при поддержке участников НГС. | |
|  | Организация продвижения услуг участников НГС среди субъектов МСП на территории Республики Коми | | | 20.12.2024 | | Обеспечение распространения информации о продуктах НГС среди субъектов МСП Республики Коми, повышение заинтересованности предпринимательского  сообщества в указанных мерах поддержки | |
|  | Субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на возмещение части затрат в разрезе направлений | | | 20.12.2024 | | Предоставлены субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП | |
|  | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | | | 20.12.2024 | | Оказана поддержка проектов субъектов МСП, имеющим социальную значимость, в рамках реализации проекта «Народный бюджет».  Платежное поручение о предоставлении субсидии | |
|  | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям | | | 20.12.2019 | | Оказана финансовая поддержка субъектов МСП, зарегистрированных на территориях муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным.  Платежное поручение о предоставлении субсидии | |
| **Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования** | | | | | | | |
| Результат федерального проекта:  Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:  - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;  - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;  - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;  - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;  - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы.  Характеристика результата федерального проекта:  Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике.  Срок реализации: 30.12.2020 | | | | | | | |
| 2.1 | Информирование субъектов МСП о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку | | | | 20.12.2024 | Повышена информированность субъектов МСП о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку. Публикации СМИ. | |
| **Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП** | | | | | | | |
| 3.1. | Проработка вопроса о возможности докапитализации ООО «Комиагролизинг» с целью увеличения объема предоставления лизинговых услуг субъектам МСП | | | 01.05.2019 | | Совместное заключение Министерства Республики Коми имущества и земельных отношений, Министерства экономики Республики Коми и Министерства финансов Республики Коми | |
| 3.2. | Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП по вопросу существующих лизинговых инструментов поддержки | | | 20.12.2024 | | Повышение уровня осведомленности субъектов МСП о мерах льготной лизинговой поддержки, доступной на территории Республики Коми, в целях расширения объемов лизинговой поддержки. | |
| **Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга** | | | | | | | |
| Результат федерального проекта:  Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку  единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.  Характеристика результата федерального проекта:  Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций  Срок реализации: 20.12.2019 | | | | | | | |
| 4.1. | | Приведение деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в соответствии с концепция развития государственных микрофинансовых организаций | 20.12.2020 | | | | Обеспечено соответствие деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» концепции развития государственных микрофинансовых организаций |
| Результат федерального проекта:  Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:  - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;  - в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;  - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;  - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;  - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;  - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.  Характеристика результата федерального проекта:  Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).  Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.  Срок реализации: 20.12.2024 | | | | | | | |
| 4.2. | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, - микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»).  Наличие в Республике Коми развитой инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающий упрощенный доступ к льготному финансированию | | | 20.12.2024 | | Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). | |
| 4.3. | Организация взаимодействия АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми (далее – субъектов МСП) | | | 20.12.2024 | | Обеспечена комплексность финансовой поддержки субъектов МСП на территории Республики Коми, а также согласованность действий со стороны организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по их оказанию | |
| 4.4. | Организация продвижения услуг АО «Микрокредитная компания Республики Коми» среди целевых групп на территории Республики Коми | | | 20.12.2024 | | Увеличен спрос на продукты АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | |
| 4.5. | Продвижение краудфандинговой платформы «ЗарниШайт» как альтернативного источника финансирования проектов субъектов МСП | | | 20.12.2024 | | Развитие дополнительных инструментов оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП Республики Коми, вовлечение общественности к процессу поддержки субъектов МСП | |
| **Расширение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – социальных предпринимателей** | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечено ежегодное участие не менее 1 социального проекта от Республики Коми во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» с возможностью получения беспроцентного займа | | | 20.12.2024 | | Оказание финансовой поддержки социальным предпринимателям, популяризация социального предпринимательства и стимулирование его развития | |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей** | | | | | | | | |
|  | Результат федерального проекта:  Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:  - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;  - в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;  - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;  - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;  - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;  - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. | | | | | | | | |
| 1.1. | Наличие развитой инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающий упрощенный доступ к льготному финансированию | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Межбюджетные трансферты Республике Коми | 116,6423 | 64,7889 | | 60,8859 | 224,548 | 283,911 | 91,368 | **842,1441** |
| 1.1.2. | Консолидированный бюджет Республики Коми | 6,1397 | 3,4101 | | 3,2051 | 11,818 | 14,943 | 4,809 | **44,3249** |
| 1.1.2.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 6,1397 | 3,4101 | | 3,2051 | 11,818 | 14,943 | 4,809 | **44,3249** |
| 1.1.2.2 | местный бюджет |  |  | |  |  |  |  | **0** |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 0,8 | 2,1 | | 3,1 | 5 | 10,5 | 15,2 | **36,4** |
| 1.2. | Предоставлены субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на сумму 17,5 млн.рублей | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет Республики Коми | 3,0774 | 2,8774 | | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | **17,4644** |
| 1.2.1.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 3,0774 | 2,8774 | | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | **17,4644** |
| 1.2.1.2 | местный бюджет |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет Республики Коми | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | **24,0** |
| 1.3.1.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | **24,0** |
| 1.3.1.2 | местный бюджет |  |  | |  |  |  |  | **0** |
| 1.4. | Предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Консолидированный бюджет Республики Коми | 15,789 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | **15,789** |
| 1.4.1.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 15,0 |  | |  |  |  |  | **15,0** |
| 1.4.1.2 | местный бюджет | 0,789 |  | |  |  |  |  | **0,789** |
| **2.** | **Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга** | | | | | | | | |
|  | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:  - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;  - в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;  - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;  - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;  - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;  - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. | | | | | | | | |
| 2.1. | Межбюджетные трансферты Республике Коми | 109,8736 | | 12,1375 | 16,0454 | 68,736 | 47,607 | 7,522 | **261,9215** |
| 2.1.2. | Консолидированный бюджет Республики Коми | 5,7834 | | 3,8355 | 0,8446 | 3,6180 | 2,5060 | 0,3960 | **16,9835** |
| 2.1.2.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 5,7834 | | 3,8355 | 0,8446 | 3,6180 | 2,5060 | 0,3960 | **16,9835** |
| 2.3. | внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |  | **0** |
|  | **Всего по региональному проекту, в том числе**: | 262,1054 | | 93,1494 | 90,9584 | 320,5974 | 366,0444 | 126,1724 | **1259,0274** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 226,5159 | | 76,9264 | 76,9313 | 293,284 | 331,518 | 98,89 | **1104,0656** |
| 1.1.2. | Консолидированный бюджет Республики Коми | 34,7895 | | 14,123 | 10,9271 | 22,3134 | 24,3264 | 12,0824 | **118,5618** |
| 1.1.2.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 34,0005 | | 14,123 | 10,9271 | 22,3134 | 24,3264 | 12,0824 | **117,7728** |
| 1.1.2.2 | местный бюджет | 0,789 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,789** |
| 1.1.3 | внебюджетные источники | 0,8 | | 2,1 | 3,1 | 5 | 10,5 | 15,2 | **36,4** |

5. Участники федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | | | | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте (процентов) | |
|  | Руководитель регионального проекта | | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
|  | Администратор регионального проекта | | Усова Н.А. | Заместитель министра экономики Республики Коми | | | | Анисимова М.В. – Министр экономики Республики Коми | |  | |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | | | | | |
|  | Разработчик паспорта регионального проекта | | Кузьмина Н.В. | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | | | | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми | |  | |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми») | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Сажин А.В. | Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 3. | Участник регионального проекта | | Рочев М.В. | Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | | | | - | |  | |
| 1.2. Организация продвижения услуг участников НГС среди субъектов МСП на территории Республики Коми | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | | Министр экономики Республики Коми | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | | |  | | |
| 2. | Участник регионального проекта | Юхнин Я.В. | | Заместитель начальника Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми | | Порядин М.Ю. – руководитель Администрации Главы Республики Коми | | |  | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Кузьмина Н.В. | | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми | | |  | | |
| 4. | Участник регионального проекта | Рочев М.В. | | Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | | - | | |  | | |
| 5. | Участник регионального проекта | Палькевич И.Г. | | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» | | - | | |  | | |
| 6. | Участник регионального проекта | Просужих А.А. | | И.о.министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | | |  | | |
| 7. | Участник регионального проекта | ОМСУ в РК | | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | | |  | | |
| 1.3. Субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на возмещение части затрат в разрезе направлений на общую сумму 17,5 млн.рублей к 2024 году | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Кузьмина Н.В. | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | | | | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми | |  | |
| 3. | Участник регионального проекта | | Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП Республики Коми | Руководители организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП Республики Коми | | | | - | |  | |
| 4. | Участник регионального проекта | | Просужих А.А. | И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 24,0 млн. рублей, в том числе ежегодно по 4,0 млн. рублей | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Кузьмина Н.В. | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | | | | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми | |  | |
| 3. | Участник регионального проекта | | ОМСУ в РК | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 1.5. Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям, в размере 15 млн. рублей | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Кузьмина Н.В. | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | | | | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми | |  | |
| 3. | Участник регионального проекта | | ОМСУ в РК | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Информирование субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Юхнин Я.В. | Заместитель начальника Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми | | | | Порядин М.Ю. – руководитель Администрации Главы Республики Коми | |  | |
| 3. | Участник регионального проекта | | Палькевич И.Г. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» | | | | - | |  | |
| 4. | Участник регионального проекта | | ОМСУ в РК | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Проработка вопроса о возможности докапитализации ООО «Комиагролизинг» с целью увеличения объема предоставления лизинговых услуг субъектам МСП | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Сажин А.В. | Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 3. | Участник регионального проекта | | Рубцова Г.З. | Министр финансов Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 3.2. Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП по вопросу существующих лизинговых инструментов поддержки | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Потапова Н.В. | Директор ООО «Комиагролизинг» | | | | ? | |  | |
| 3. | Участник регионального проекта | | Палькевич И.Г. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» | | | |  | |  | |
| 4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Приведение деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в соответствии с концепция развития государственных микрофинансовых организаций | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Смышляева А.В. | | | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | - | | | |  |
| 4.2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, - микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми») | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Сажин А.В. | Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 3. | Участник регионального проекта | | Смышляева А.В. | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | | | - | |  | |
| 4.3. Организация взаимодействия АО «Микрокредитная компания» с организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Республики Коми | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Смышляева А.В. | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | | | - | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Палькевич И.Г. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» | | | | - | |  | |
| 3. | Участник регионального проекта | | Рочев М.В. | Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | | | | - | |  | |
| 4.4. Организация продвижения услуг АО «Микрокредитная компания Республики Коми» среди целевых групп на территории Республики Коми | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Смышляева А.В. | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | | | - | |  | |
| 2. | Участник регионального проекта | | Смышляева А.В. | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | | |  | |  | |
| 4.5. Продвижение краудфандинговой платформы «ЗарниШайт» как альтернативного источника финансирования проектов субъектов МСП | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Палькевич И.Г. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» | | | | - | |  | |
| 2. | Участники регионального проекта | | Сапрыкин К.А. | Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 3. | Участники регионального проекта | | Саришвили Г.Н. | Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 4. | Участники регионального проекта | | ОМСУ в РК | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | | | | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | |  | |
| 1. Расширение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – социальных предпринимателей | | | | | | | | | | | |
| * 1. Обеспечено ежегодное участие не менее 1 социального проекта от Республики Коми во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» с возможностью получения беспроцентного займа | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шершнева И.П. | Руководитель Центра инноваций социальной сферы | | | | - | |  | |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает создание в Республике Коми системы оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП. С целью расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, при формировании регионального проекта использован принцип комплексности, позволяющий охватить потребности в получении финансирования предпринимателей Республики Коми разных категорий и отраслевой принадлежности. Региональный проект органично вписывает мероприятия Национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по направлению оказания финансовой поддержки, в том числе предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банка», региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов по льготным ставкам, расширение лизинговой поддержки, а также предусматривает дополнительные мероприятия, в том числе внедрение альтернативных источников финансирования МСП – краудфандинговой платформы «ЗарниШайт».  Проект предусматривает докапитализацию организаций инфраструктуры финансовой поддержки субъектов МСП Республики Коми: АО «Гарантийный фонд Республики Коми» на цели расширения поддержки субъектов МСП в форме поручительств и АО «Микрокредитная компания Республики Коми» на цели увеличения объемов микрофинансирования субъектов МСП Республики Коми. Также проект предусматривает возможность докапитализации ООО «Комиагролизинг» на цели расширения лизинговой поддержки субъектов МСП, информирование субъектов МСП о существующих льготных лизинговых продуктах региональных лизинговых компаний и кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой АО «МСП Банк».  Кроме того, планируется возмещать субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП части расходов по ряду направлений, в числе которых участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, страхование имущества, передаваемого в залог по договорам займа и пр. Также будет продолжена работа по софинансированию муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства.  Наряду с этим, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки и минимизации расходов субъектов МСП по ее привлечению, предусматривается субсидирование расходов субъектов МСП по привлечению гарантий и поручительств региональной гарантийной организации.  *Используемые сокращения:*  *Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;*  *РК – Республика Коми.*  *ПС - Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми*  *РРП - Руководитель регионального проекта*  *ПК - Проектный комитет по реализации в Республике Коми проектов по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Финансовая поддержка МСП»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля[[3]](#footnote-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | | Окончание | | |
|  | Наличие в Республике Коми развитой инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающий упрощенный доступ к льготному финансированию. | 01.01.2019 | | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова | | Отчет о деятельности регионального гарантийного фонда  АО «Гарантийный фонд Республики Коми»  на отчетную дату  (Форма 19). Предоставлена поддержка в виде гарантий и поручительств не менее 45 субъектами МСП ежегодно  Увеличен объема кредитования субъектов МСП Республики Коми при поддержке участников НГС | К |
|  | В 2019 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Рочев | | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2020 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Рочев | | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2021 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Рочев | | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2022 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Рочев | | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2023 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Рочев | | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2024 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Рочев | | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
| 1.1.1 | АО «Гарантийный фонд Республики Коми» присвоен ранг на основе оценки финансовой устойчивости и эффективности деятельности, в соответствии с разработанной Минэкономразвития России и АО «Корпорация «МСП» системой внутренних рангов для региональных гарантийных организаций | | 01.01.2019 | | 20.12.2024 | | | М.В. Рочев | | Информация АО «Корпорация «МСП» о присвоенном ранге | РП |
|  | В 2019 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 10.01.2019 | | 01.02.2019 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2019 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 01.02.2019 | | 15.02.2019 | | | М.В. Анисимова  М.В. Рочев | | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2019 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 122,782 млн. рублей | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин  М.В. Рочев | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2019 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Рочев | | Отчет о деятельности регионального гарантийного фонда  АО «Гарантийный фонд Республики Коми»  по состоянию на отчетную дату  (Форма 19) | РП |
|  | В 2020 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 10.01.2020 | | 01.02.2020 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2020 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 01.02.2020 | | 15.02.2020 | | | М.В. Анисимова  М.В. Рочев | | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2020 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 68,199 млн. рублей | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин  М.В. Рочев | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2020 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Рочев | | Отчет о деятельности регионального гарантийного фонда  АО «Гарантийный фонд Республики Коми»  по состоянию на отчетную дату  (Форма 19) | РП |
|  | В 2021 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 10.01.2021 | | 01.02.2021 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2021 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 01.02.2021 | | 15.02.2021 | | | М.В. Анисимова  М.В. Рочев | | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2021 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 64,091 млн. рублей | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин  М.В. Рочев | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2021 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Рочев | | Отчет  о деятельности регионального гарантийного фонда  АО «Гарантийный фонд Республики Коми»  по состоянию на отчетную дату  (Форма 19) | РП |
|  | В 2022 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 10.01.2022 | | 01.02.2022 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2022 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 01.02.2022 | | 15.02.2022 | | | М.В. Анисимова  М.В. Рочев | | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2022 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 236,366 млн. рублей | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин  М.В. Рочев | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2022 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Рочев | | Отчет  о деятельности регионального гарантийного фонда  АО «Гарантийный фонд Республики Коми»  по состоянию на отчетную дату  (Форма 19) | РП |
|  | В 2023 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 10.01.2023 | | 01.02.2023 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2023 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 01.02.2023 | | 15.02.2023 | | | М.В. Анисимова  М.В. Рочев | | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2023 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 298,854 млн. рублей | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин  М.В. Рочев | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2023 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Рочев | | Отчет о деятельности регионального гарантийного фонда  АО «Гарантийный фонд Республики Коми»  по состоянию на отчетную дату  (Форма 19) | РП |
|  | В 2024 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 10.01.2024 | | 01.02.2024 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2024 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | | 01.02.2024 | | 15.02.2024 | | | М.В. Анисимова  М.В. Рочев | | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2024 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 96,177 млн. рублей | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин  М.В. Рочев | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2024 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Рочев | | Отчет о деятельности регионального гарантийного фонда  АО «Гарантийный фонд Республики Коми»  по состоянию на отчетную дату  (Форма 19) | РП |
| 1.1.2 | Обеспечена ежегодная докапитализация АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в том числе с привлечением субсидии за счет средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 886,469 млн. рублей, в том числе:  - в 2019 году – 122,782 млн. рублей;  - в 2020 году – 68,199 млн. рублей;  - в 2021 году – 64,091 млн. рублей;  - в 2022 году – 236,366 млн. рублей;  - в 2023 году – 298,854 млн. рублей;  - в 2024 году – 96,177 млн. рублей. | |  | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  А.В. Сажин  М.В. Рочев | | В Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики» предусмотрено мероприятие по докапитализации АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | К |
| 1.2.1. | В 2019 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова  А.А. Просужих  Я.В. Юхнин  М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.1.1. | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.1.2. | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.2. | В 2019 году оказано не менее 50 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Рочев | | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.3. | В 2019 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение.  ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Рочев  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.4 | В 2020 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.4.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.4.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.5 | В 2020 году оказано не менее 55 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Рочев | | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.6 | В 2020 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение.  ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Рочев  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.7 | В 2020 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | | 10.01.2020 | | 20.12.2020 | | | А.А. Просужих  И.Г. Палькевич  ОМСУ РК | | Информационные сообщения о кредитном продукте | РП |
| 1.2.8 | В 2021 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.8.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.8.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.9 | В 2021 году оказано не менее 60 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Рочев | | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.10 | В 2021 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение  ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Рочев  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.11 | В 2021 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | | 10.01.2021 | | 20.12.2021 | | | А.А. Просужих  И.Г. Палькевич  ОМСУ РК | | Информационные сообщения о кредитном продукте | РП |
| 1.2.12 | В 2022 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.12.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.12.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.13 | В 2022 году оказано не менее 65 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Рочев | | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.14 | В 2022 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение  ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Рочев  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.15 | В 2022 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | | 10.01.2022 | | 20.12.2022 | | | А.А. Просужих  И.Г. Палькевич  ОМСУ РК | | Информационные сообщения о кредитном продукте | РП |
| 1.2.16 | В 2023 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.16.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.16.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.17 | В 2023 году оказано не менее 70 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Рочев | | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.18 | В 2023 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение.  ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Рочев  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.19 | В 2023 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | | 10.01.2023 | | 20.12.2023 | | | А.А. Просужих  И.Г. Палькевич  ОМСУ РК | | Информационные сообщения о кредитном продукте | РП |
| 1.2.20 | В 2024 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.20.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.20.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.21 | В 2024 году оказано не менее 75 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Рочев | | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.22 | В 2024 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение.  ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Рочев  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк  ОМСУ в РК | | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.23 | В 2024 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | | 10.01.2024 | | 20.12.2024 | | | А.А. Просужих  И.Г. Палькевич  ОМСУ РК | | Информационные сообщения о кредитном продукте | РП |
| 1.2. | Обеспечено ежегодное распространение информации о продуктах НГС среди субъектов МСП Республики Коми, повышение заинтересованности предпринимательского сообщества в указанных мерах поддержки | | 01.01.2019 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  М.В. Рочев  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | Информация об услугах НГС, размещенная в открытом доступе | К |
| 1.3.1.1. | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по участию в международных, межрегиональных и республиканских выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | РП |
| 1.3.1.2. | В 2019 году субъектам МСП возмещена часть затрат по участию в международных, межрегиональных и республиканских выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) в размере 0,2 млн. рублей | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.1. | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в международных, межрегиональных и республиканских выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) на сумму 0,2 млн.рублей | | - | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова | | Отчет  Министерства экономики Республики Коми | РП |
| 1.3.2.1 | В 2019 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова | | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.2 | В 2019 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.3 | В 2019 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.4 | В 2020 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова | | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.5 | В 2020 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.6 | В 2020 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.7 | В 2021 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова | | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.8 | В 2021 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.9 | В 2021 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.10 | В 2022 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова | | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.11 | В 2022 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.12 | В 2022 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.13 | В 2023 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова | | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.14 | В 2023 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.15 | В 2023 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.16 | В 2024 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова | | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.17 | В 2024 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.18 | В 2024 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2. | Предоставлены субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, на сумму 4,116 млн. рублей, в том числе ежегодно по 0,686 млн. рублей | | 01.01.2019 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | | Отчет  Министерства экономики Республики Коми | РП |
| 1.3.3.1 | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.2 | В 2019 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.3 | В 2020 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.4 | В 2020 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.5 | В 2021 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.6 | В 2021 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.7 | В 2022 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.8 | В 2022 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.9 | В 2023 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.10 | В 2023 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.11 | В 2024 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.12 | В 2024 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3 | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, на сумму 1,2 млн. рублей, в том числе ежегодно по 0,2 млн. рублей | |  | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова | | Отчет  Министерства экономики Республики Коми | РП |
| 1.3.4.1 | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | А.А. Просужих | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.2 | В 2019 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | А.А. Просужих | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.3 | В 2020 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | А.А. Просужих | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.4 | В 2020 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | А.А. Просужих | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.5 | В 2021 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | А.А. Просужих | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.6 | В 2021 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | А.А. Просужих | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.7 | В 2022 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | А.А. Просужих | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.8 | В 2022 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | А.А. Просужих | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.9 | В 2023 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | А.А. Просужих | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.10 | В 2023 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | А.А. Просужих | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.11 | В 2024 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | А.А. Просужих | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.12 | В 2024 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | А.А. Просужих | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4 | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции на сумму 1,746 млн. рублей, в том числе ежегодно по 0,291 млн. рублей | |  | | 20.12.2024 | | | А.А. Просужих | | Отчет  Министерства экономики Республики Коми | РП |
| 1.3.5.1 | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.2 | В 2019 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.3 | В 2020 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.4 | В 2020 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.5 | В 2021 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.6 | В 2021 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.7 | В 2022 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.8 | В 2022 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.9 | В 2023 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.10 | В 2023 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.11 | В 2024 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова | | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.12 | В 2024 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова | | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 10,2 млн. рублей, в том числе ежегодно по 1,7 млн. рублей | | 01.01.2019 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова | | Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства РК от 28.09.2012 №418 | РП |
| **1.3.** | **Предоставлены субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на сумму 17,5 млн.рублей** | |  | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  А.А. Просужих | | Платежные поручения |  |
| 1.4.1 | В 2019 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | | 01.01.2019 | | 01.05.2019 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Отраслевое заключение |  |
| 1.4.2 | В 2019 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми | | 01.05.2019 | | 01.07.2019 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.3 | В 2019 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | | 01.07.2019 | | 01.10.2019 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Платежное поручение |  |
| 1.4.4 | В 2020 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | | 01.01.2020 | | 01.05.2020 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Отраслевое заключение |  |
| 1.4.5 | В 2020 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми | | 01.05.2020 | | 01.07.2020 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.6 | В 2020 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | | 01.07.2020 | | 01.10.2020 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Платежное поручение |  |
| 1.4.7 | В 2021 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | | 01.01.2021 | | 01.05.2021 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Отраслевое заключение |  |
| 1.4.8 | В 2021 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми | | 01.05.2021 | | 01.07.2021 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.9 | В 2021 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | | 01.07.2021 | | 01.10.2021 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Платежное поручение |  |
| 1.4.10 | В 2022 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | | 01.01.2022 | | 01.05.2022 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Отраслевое заключение |  |
| 1.4.11 | В 2022 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми | | 01.05.2022 | | 01.07.2022 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.12 | В 2022 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | | 01.07.2022 | | 01.10.2022 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Платежное поручение |  |
| 1.4.13 | В 2023 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | | 01.01.2023 | | 01.05.2023 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Отраслевое заключение |  |
| 1.4.14 | В 2023 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми | | 01.05.2023 | | 01.07.2023 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.15 | В 2023 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | | 01.07.2023 | | 01.10.2023 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Платежное поручение |  |
| 1.4.16 | В 2024 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | | 01.01.2024 | | 01.05.2024 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Отраслевое заключение |  |
| 1.4.17 | В 2024 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми | | 01.05.2024 | | 01.07.2024 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.18 | В 2024 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | | 01.07.2024 | | 01.10.2024 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Платежное поручение |  |
| **1.4.** | **Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», предоставлены в размере 24,0 млн. рублей, в том числе ежегодно по 4,0 млн. рублей** | |  | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Платежные поручения |  |
| 1.5.1 | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Коми, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям, на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. Заключены соглашения с муниципальными образованиями, не относящимися к монопрофильным муниципальным образованиям | | 15.01.2019 | | 01.06.2019 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Постановление Правительства Республики Коми о распределении объемов субсидий в 2019 году между бюджетами муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям.  Соглашения с муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям, на 2019 год |  |
| 1.5.2 | В 2019 году предоставлены субсидии из республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям | | 15.01.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Платежное поручение |  |
| **1.5.** | **Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям, предоставлены в размере 15 млн. рублей** | |  | | 20.12. 2019 | | | М.В. Анисимова  ОМСУ в РК | | Платежные поручения |  |
| 2. | **Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | В 2019 году опубликовано не менее 2 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:  - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;  - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;  - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;  - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;  - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | | | 01.07.2019 | | 20.12.2019 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.2 | В 2020 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:  - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;  - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;  - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;  - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;  - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | | | 10.01.2020 | | 20.12.2020 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.3 | В 2021 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:  - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;  - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;  - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;  - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;  - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | | | 10.01.2021 | | 20.12.2021 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.4 | В 2022 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:  - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;  - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;  - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;  - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;  - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | | | 10.01.2022 | | 20.12.2022 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.5 | В 2023 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:  - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;  - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;  - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;  - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;  - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | | | 10.01.2023 | | 20.12.2023 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.6 | В 2024 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:  - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;  - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;  - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;  - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;  - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | | | 10.01.2024 | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1. | Организовано информирование субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах | | |  | | 20.12.2024 | | | М.В. Анисимова  Я.В. Юхнин  И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| **3.** | **Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проработка вопроса о возможных механизмах докапитализации ООО «Комиагролизинг» с целью увеличения объема предоставления лизинговых услуг субъектам МСП | | | 10.01.2019 | | 01.05.2019 | | М.В. Анисимова А.В. Сажин  Г.З. Рубцова | | Совместное заключение Минимущества РК, Минэка РК и Минфина РК |  |
| 3.2.1. | Назначение в Республике Коми лиц, ответственных за организацию работы с лизинговыми проектами субъектов МСП | | | 10.01.2019 | | 20.12.2019 | | Н.А. Усова  И.Г. Палькевич | | Письма в АО «Корпорация «МСП» |  |
| 3.2.1.1 | Определение в Республике Коми лиц, ответственных за организацию работы с проектами субъектов МСП для оказания лизинговой поддержки дочерними региональными лизинговыми компаниями АО «Корпорация «МСП» | | | 10.01.2019 | | 31.03.2019 | | И.Г. Палькевич | | Список ответственных лиц (направлен в АО «Корпорация «МСП») |  |
| 3.2.1.2. | Обучение не менее 1 уполномоченного лица со стороны Центра «Мой бизнес» по подготовке проектов субъектов МСП для оказания лизинговой поддержки дочерними региональными лизинговыми компаниями АО «Корпорация «МСП» | | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | И.Г. Палькевич | | Свидетельство о прохождении обучения |  |
| 3.2.1.3 | В 2019 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | И.Г. Палькевич  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк | | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.2 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | М.В. Анисимова  И.Г. Палькевич | | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.3 | В 2019 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | | Н.В. Потапова | | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.4 | В 2020 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | И.Г. Палькевич  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк | | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.5 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | И.Г. Палькевич | | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.6 | В 2020 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | | Н.В. Потапова | | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.7 | В 2021 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | И.Г. Палькевич  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк | | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.8 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | И.Г. Палькевич | | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.9 | В 2021 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | | Н.В. Потапова | | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.10 | В 2022 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | И.Г. Палькевич  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк | | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.11 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | И.Г. Палькевич | | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.12 | В 2022 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | | Н.В. Потапова | | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.13 | В 2023 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | И.Г. Палькевич  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк | | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.14 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | И.Г. Палькевич | | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.15 | В 2023 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | | Н.В. Потапова | | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.16 | В 2024 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | И.Г. Палькевич  А.А. Просужих  Е.Г. Кирияк | | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.17 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | И.Г. Палькевич | | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.18 | В 2024 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | | Н.В. Потапова | | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| **3.2.** | **Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП по вопросу существующих лизинговых инструментов поддержки** | | |  | | **20.12.2024** | | **М.В. Анисимова**  **И.Г. Палькевич**  **Н.В. Потапова** | | **Информация о мерах лизинговой поддержки субъектов МСП** |  |
| **4.** | **Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Приведение деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в соответствии с концепцией развития государственных микрофинансовых организаций | | |  | | 20.12.2020 | А.В. Смышляева  Н.А. Усова | | | Актуализированные Устав АО «Микрокредитная компания Республики Коми» и программа Долгосрочного развития |  |
| 4.2.1 | Обеспечена докапитализация АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в том числе с привлечением субсидии за счет средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО в размере 278,905 млн.рублей, в том числе:  - в 2019 году – 115,657 млн. рублей;  - в 2020 году – 15,973 млн. рублей;  - в 2021 году – 16,890 млн. рублей;  - в 2022 году – 72,354 млн. рублей;  - в 2023 году – 50,113 млн. рублей;  - в 2024 году – 7,918 млн. рублей | | | 01.01.2019 | | 20.12.2024 | М.В. Анисимова | | | Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства РК от 28.09.2012 №418 |  |
| 4.2.1.1 | В 2019 году принято участие Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | | | 20.01.2019 | | 01.02.2019 | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.2 | Заключено в 2019 году соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | 01.02.2019 | | 15.02.2019 | М.В. Анисимова | | | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.3 | В 2019 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 115,657 млн. рублей | | | 16.02.2019 | | 01.09.2019 | А.В. Сажин  А.В. Смышляева | | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.4 | Разработан микрокредитный продукт АО «Микрокредитная компания» для субъектов МСП – экспортоориентированных компаний | | | 01.01.2019 | | 01.04.2019 | А.В. Смышляева | | | Изменения в документы, регламентирующие деятельность АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.5 | Разработаны микрокредитные продукты АО «Микрокредитная компания Республики Коми» для субъектов МСП по отраслевому принципу (для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве (сельхозкооперации), лесопромышленной отрасли, обрабатывающем производстве, программы для предпринимателей, осуществляющих деятельность в моногородах, для социального предпринимательства и т. п.) | | | 01.01.2019 | | 01.12.2019 | А.В. Смышляева | | | Изменения в документы, регламентирующие деятельность АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.6 | Принято участие в 2020 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | | | 20.01.2020 | | 01.02.2020 | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.7 | Заключено в 2020 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | 01.02.2020 | | 15.02.2020 | М.В. Анисимова  А.В. Смышляева | | | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.8 | В 2020 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 15,973 млн. рублей | | | 16.02.2020 | | 01.09.2020 | А.В. Сажин  А.В. Смышляева | | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.9 | В 2020 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | | 01.01.2020 | | 20.12.2020 | А.В. Смышляева | | | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.10 | Принято участие в 2021 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | | | 20.01.2021 | | 01.02.2021 | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.11 | Заключено в 2021 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | 01.02.2021 | | 15.02.2021 | М.В. Анисимова  А.В. Смышляева | | | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.12 | В 2021 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 16,890 млн. рублей | | | 16.02.2021 | | 01.09.2021 | А.В. Сажин  А.В. Смышляева | | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.13 | В 2021 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | | 01.01.2021 | | 20.12.2021 | А.В. Смышляева | | | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.14 | Принято участие в 2022 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | | | 20.01.2022 | | 01.02.2022 | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.15 | Заключено в 2022 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | 01.02.2022 | | 15.02.2022 | М.В. Анисимова  А.В. Смышляева | | | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.16 | В 2022 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 72,354 млн. рублей | | | 16.02.2022 | | 01.09.2022 | А.В. Сажин  А.В. Смышляева | | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.17 | В 2022 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | | 01.01.2022 | | 20.12.2022 | А.В. Смышляева | | | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.17 | Принято участие в 2023 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | | | 20.01.2023 | | 01.02.2023 | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.18 | Заключено в 2023 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | 01.02.2023 | | 15.02.2023 | М.В. Анисимова  А.В. Смышляева | | | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.19 | В 2023 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 50,113 млн. рублей | | | 16.02.2023 | | 01.09.2023 | А.В. Сажин  А.В. Смышляева | | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.20 | В 2023 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | | 01.01.2023 | | 20.12.2023 | А.В. Смышляева | | | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.21 | Принято участие в 2024 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | | | 20.01.2024 | | 01.02.2024 | М.В. Анисимова  А.В. Сажин | | | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.22 | Заключено в 2024 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | 01.02.2024 | | 15.02.2024 | М.В. Анисимова  А.В. Смышляева | | | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.23 | В 2024 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 7,918 млн. рублей | | | 16.02.2024 | | 01.09.2024 | А.В. Сажин  А.В. Смышляева | | | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.24 | В 2024 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | | | 01.01.2024 | | 20.12.2024 | А.В. Смышляева | | | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| **4.2** | **Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.)** | | |  | | **20.12.2024** | **М.В. Анисимова** | | | **Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства РК от 28.09.2012 №418** |  |
| 4.3.1 | Обеспечено сотрудничество АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в части предоставления гарантийной поддержки по микрозаймам в случае недостаточности обеспечения | | | 01.01.2019 | | 20.12.2019 | Рочев М.В.  Смышляева А.В. | | | Соглашение о сотрудничестве |  |
| 4.3.2 | Обеспечено взаимодействие АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с Центром «Мой бизнес» с целью оказания комплекса услуг Центром по информированию и консультированию субъектов МСП о предоставлении микрозаймов | | | 01.01.2019 | | 20.12.2024 | Смышляева А.В. | | | Соглашение о взаимодействии |  |
| **4.3.** | **Обеспечена комплексность финансовой поддержки субъектов МСП на территории Республики Коми, а также согласованность действий со стороны организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по их оказанию** | | | **01.01.2019** | | **20.12.2024** | **А.В. Смышляева** | | | **Соглашения о взаимодействии/ сотрудничестве** |  |
| 4.4.1 | В 2019 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | А.В. Смышляева | | | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.2 | В 2019 году оказано не менее 150 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | А.В. Смышляева | | | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.3 | В 2020 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | А.В. Смышляева | | | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.4 | В 2020 году оказано не менее 180 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | А.В. Смышляева | | | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.5 | В 2021 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | А.В. Смышляева | | | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.6 | В 2021 году оказано не менее 210 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | А.В. Смышляева | | | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.7 | В 2022 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | А.В. Смышляева | | | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.8 | В 2022 году оказано не менее 240 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | А.В. Смышляева | | | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.9 | В 2023 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | А.В. Смышляева | | | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.10 | В 2023 году оказано не менее 270 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | А.В. Смышляева | | | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.11 | В 2024 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | А.В. Смышляева | | | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.12 | В 2024 году оказано не менее 300 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | А.В. Смышляева | | | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| **4.4.** | **Увеличен спрос на продукты АО «Микрокредитная компания Республики Коми»** | | |  | | **31.12.2024** | А.В. Смышляева | | | **Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми»** |  |
| 4.5.1 | Организованы и проведены мероприятия с субъектами МСП по презентации краудфандинговой платформы «ЗарниШайт» и ее возможностей как площадки для сбора стартовых средств на реализацию проекта | | | 10.01.2019 | | 20.12.2024 | И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | | Годовой отчет о деятельности Центра «Мой Бизнес» |  |
| 4.5.2 | Обеспечено массовое информационное оповещение о проектах, размещенных на краудфандинговой платформе «Зарнишайт» с целью популяризации проектов и привлечения инвесторов | | | 10.01.2019 | | 20.12.2024 | И.Г. Палькевич  ОМСУ в РК | | | Годовой отчет о деятельности Центра «Мой Бизнес» |  |
| 4.5.3 | Внедрение практики кооперации с Центрами поддержки предпринимательства других субъектов Российской Федерации (далее – Центры), включая заключение соглашений о сотрудничестве, в реализации которых предусмотреть мероприятия по продвижению Платформы | | | 10.01.2019 | | 20.12.2024 | И.Г. Палькевич | | | Соглашения с организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП других субъектов Российской Федерации |  |
| 4.5.4 | Ежегодная презентация Платформы с использованием ресурса Постоянных Представительств Республики Коми в г. Москва и г. Санкт-Петербург и Постоянных представительств регионов СЗФО | | | 10.01.2019 | | 20.12.2024 | И.Г. Палькевич  К.А. Сапрыкин  Г.Н. Саришвили | | | Публикации в СМИ |  |
| 4.5.5 | Ежегодное размещение на Интернет-ресурсах Центра «Шондi» актуальной информации об успешном опыте завершенных в связи с полным сбором средств, проектах | | | 10.01.2019 | | 20.12.2024 | И.Г. Палькевич | | | Публикации в СМИ |  |
| 4.5.6 | Проработка возможности учета данных по инвесторам проектов, осуществляющих платежи через платежный сервис «Robokassa», в том числе регион их местонахождения | | | 10.01.2019 | | 20.12.2019 | И.Г. Палькевич | | | Предусмотрена возможность учета данных по инвесторам |  |
| **4.5.** | **Развитие дополнительных инструментов оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП Республики Коми, вовлечение общественности к процессу поддержки субъектов МСП** | | |  | | **20.12.2024** | **И.Г. Палькевич**  **ОМСУ в РК** | | | **Годовой отчет о деятельности Центра «Мой Бизнес» в части продвижения**  **краудфандинговой платформы «ЗарниШайт»** |  |
| **5.** | **Расширение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – социальных предпринимателей** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Поиск потенциальных участников конкурса проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», ежегодно | | | 10.01.2019 | | 20.12.2024 | И.П. Шершнева | | | Информация о наличии потенциальных участников |  |
| 5.1.2 | Проведены консультации по подготовке комплекта документов для подачи заявки на участие в конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», ежегодно | | | 10.01.2019 | | 20.12.2024 | И.П. Шершнева | | | Заявка на участие в конкурсе |  |
| **5.1.** | **Обеспечено ежегодное участие не менее 1 социального проекта от Республики Коми во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» с возможностью получения беспроцентного займа** | | | **10.01.2019** | | **20.12.2024** | **И.П. Шершнева** | | | Информация об участии социальных проектов от Республики Коми |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка МСП»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных поручительств, единиц | | | | | | | |
| 1. | Расчет производится на основании отчета о деятельности регионального гарантийного фонда  АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | 142 | Отчет о деятельности регионального гарантийного фонда  АО «Гарантийный фонд Республики Коми» по состоянию на 01.04.2018 | АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | *Поручительства* | *Ежеквартально* | - |

1. Рассчитано нарастающим итогом, в соответствии со средним размером микрозайма в Республике Коми. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием. [↑](#footnote-ref-1)
2. Рассчитано нарастающим итогом. Данные могут быть пересчитаны, когда будут представлены окончательные суммы финансирования. [↑](#footnote-ref-2)
3. К - куратор;

   РП - руководитель регионального проекта [↑](#footnote-ref-3)