|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального района  “Койгородский ” | | | KOMI_GER | “Койгорт ”  муниципальнй районса  администрация | | |
|  | | | ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ШУÖМ |  | | |
| от | 05 февраля | 2024г. | № | | 08 /02 |
| с. Койгородок | | |  | | | |

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий по организации в администрации муниципального района «Койгородский» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», на основании постановления администрации муниципального района «Койгородский»от 17.06.2019 № 25/06 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации муниципального района «Койгородский»,

администрация МР «Койгородок» постановляет:

1. Утвердить:

1.1.План мероприятий по организации в администрации муниципального района «Койгородский» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Койгородский» от 04февраля 2022 года № 09/02 «Об утверждении Плана мероприятий по организации в администрации муниципального района «Койгородский» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства законодательства в администрации муниципального района «Койгородский».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованиюв Информационном вестнике Совета и администрации МР «Койгородский».

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МР «Койгородский».

Глава МР «Койгородский» - руководитель

администрацииМР «Койгородский» Л.Ю. Ушакова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МР «Койгородский»

от «05» февраля 2024 № 08/02

(приложение 1)

План мероприятий

по организации в администрации муниципального района «Койгородский» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Описание действий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства** | | | | |
| * 1. **Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства** | | | | |
| 1.1.1 | Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | 1. Сбор сведений, в том числе в отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях администрации муниципального района «Койгородский» о наличии нарушений антимонопольного законодательства;  2. Формирование Перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Койгородский», отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях администрации муниципального района «Койгородский» (при наличии) | до 01.11.2024 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» |
| 1.1.2 | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов администрации муниципального района «Койгородский» | 1. Формирование с учетом предложений управлений, отделов, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Койгородский» перечня нормативных правовых актов администрации муниципального района «Койгородский» затрагивающих вопросы антимонопольного законодательства (далее – Перечень актов, нормативные правовые акты) | до 01.10.2024 | Управление деламиадминистрации муниципального района «Койгородский»;  Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» |
| 2. Размещение на официальном сайте администрации муниципального района «Койгородский» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов | до 02.10.2024 |
| 3. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов | до 25.11.2024 |
| 4. Направление (при необходимости) в структурные подразделения администрации муниципального района «Койгородский» (включая подведомственные учреждения), отраслевые (функциональные) органы администрации, рекомендаций по внесению изменений по актам Перечня | до 25.11.2024 |
| 1.1.3 | Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией муниципального района «Койгородский» | Размещение на едином региональном интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения (<http://pravo.rkomi.ru/>) проектов нормативных правовых актов с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о реализации предполагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию, в целях обеспечения возможности направления замечаний и предложений организаций и граждан | В течение 5 дней с момента разработки проекта нормативного акта | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МР «Койгородский» |
| 1.1.4 | Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства. | 1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства  2. Составление описания (карты) рисков, а также на основе анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства, с учетом результатов мероприятий, предусмотренных п. 1.1.1-1.1.3 | до 01.12.2024 | Отдел экономическойполитикиадминистрации муниципального района «Койгородский» |
|  | **1.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**  (мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 1.1.) | | | |
| 1.2.1 | Консультирование сотрудников администрации муниципального района «Койгородский», организация и проведение рабочих совещаний по вопросам антимонопольного комплаенса и соблюдения антимонопольного законодательства | 1. Ознакомление сотрудников администрации муниципального района «Койгородский» (включая подведомственные учреждения), отраслевых (функциональных) органов администрации с информацией ФАС России и его территориального органа по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса  2. Оказание устных консультаций  3. Проведение рабочих совещаний | В течение года (по мере необходимости) | Управление деламиадминистрации муниципального района «Койгородский»;  Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» |
| 1.2.2 | Организация обучения сотрудников администрации муниципального района «Койгородский», направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации | Организация участия сотрудников администрации муниципального района «Койгородский» в курсах повышения квалификации, переподготовке, семинарах и проч. | В течение года (по мере необходимости) | Управление деламиадминистрации муниципального района «Койгородский»;  Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» |
| 1.2.3 | Ознакомление сотрудников администрации муниципального района «Койгородский» с актами, регулирующими вопросы организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации МР «Койгородский» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации | Рассылка принятых актов администрации муниципального района «Койгородский» в отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МР «Койгородский» | В течение года (по мере необходимости) | Управление деламиадминистрации муниципального района «Койгородский»; |
|  | **1.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса** | | | |
| 1.3.1 | Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольногокомплаенса | Оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса, установленных постановлением администрации муниципального района «Койгородский» от 17.06.2019 № 25/06 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации МР «Койгородский» | до 15.12.2024 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» |
| 1.3.2 | Информирование об организации антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района «Койгородский» | 1. Сбор информации от отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделений администрации МР «Койгородский»  2. Формирование и размещение сводного отчета об исполнении настоящего Плана мероприятий на официальном сайте администрации муниципального района «Койгородский»  3. Направление сводного отчета об исполнении настоящего Плана мероприятий в уполномоченный орган (Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми) | до 15.12.2024  до 15.01.2025  до 15.01.2025 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» |
|  | **2. Подготовка доклада об антимонопольномкомплаенсе** | | | |
| 2.1 | Утверждение коллегиальным органом доклада об антимонопольномкомплаенсе | 1. Составление доклада об антимонопольномкомплаенсе и представление его главе | до 12.01.2025 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» |
| 2. Представление доклада об антимонопольномкомплаенсе в коллегиальный орган для его утверждения | до 15.01.2025 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» |
| 3. Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте администрации муниципального района «Койгородский» | до 17.01.2025 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» |