Отчёт о выполнении Плана мероприятий

по формированию в Республике Коми независимой системы оценки качества

работы государственных (муниципальных) учреждений,  оказывающих социальные услуги,

по состоянию на 30 сентября 2013 года

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственный исполнитель | Информация о ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
|  | Определение заместителя руководителя органа исполнительной власти Республики Коми, заместителя главы (руководителя) администрации муниципального образования муниципального района, городского округа в Республике Коми, ответственного за организацию проведения независимой оценки качества работы организаций | Правовой акт | сентябрь 2013 года | Министерство образования Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми, Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, Агентство Республики Коми по социальному развитию, администрации муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми | Распоряжением главы МР «Койгородский» -руководителя администрации от 24 сентября 2013 года №181-р ответственным за организацию проведения независимой оценки качества работы организаций назначена зам. руководителя администрации района Кузнецова А.Г. |
|  | Определение ответственного структурного подразделения по организации проведения независимой оценки качества работы организаций в органе исполнительной власти Республики Коми, администрации муниципального образования муниципального района, городского округа в Республике Коми и внесение соответствующих изменений в положение о структурном подразделении, должностные регламенты (инструкции) специалистов (в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 № 286 (далее - Правила) | Правовой акт, положение, должностные регламенты, инструкции | сентябрь 2013 года | Министерство образования Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми, Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, Агентство Республики Коми по социальному развитию, администрации муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми | Распоряжением главы МР «Койгородский» -руководителя администрации от 24 сентября 2013 года №181-р утверждены ответственные за организацию проведения независимой оценки качества работы организаций .На ближайшей сессии 20 ноября 2013 года будут внесены изменения в положение о управление образования администрации МР «Койгородский», Управление КФК и С администрации МР «Койгородский»,(в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 № 286 (далее - Правила) |
|  | Внесение изменений в положение об общественном совете, предусмотрев вопросы организации и проведения независимой оценки качества работы организаций (в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Правил) | Правовой акт, положение | сентябрь 2013 года | Министерство образования Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми, Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, Агентство Республики Коми по социальному развитию, Управление государственной гражданской службы Республики Коми, администрации муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми | В октябре 2013 года будут внесены изменения в положение об Совете общественности Койгородского района. |
|  | Внесение изменений в план работы общественного совета, предусмотрев вопросы организации и проведения независимой оценки качества работы организаций (в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Правил) | План с внесенными изменениями | до 31 июля 2013 года | Министерство образования Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми, Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, Агентство Республики Коми по социальному развитию, Управление государственной гражданской службы Республики Коми | В план работы Совета общественности внесены изменения. Включен вопрос организации и проведения независимой оценки качества работы организаций (в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Правил) |
|  |  |  | сентябрь 2013 года | Администрации муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми |  |
|  | Создание и ведение на официальном сайте раздела по вопросам организации и проведения независимой оценки качества работы организаций | Информация, размещенная на официальном сайте | июль - декабрь 2013 года | Министерство образования Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми, Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, Агентство Республики Коми по социальному развитию, Управление государственной гражданской службы Республики Коми, администрации муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, пилотные учреждения | Создание и ведение на официальном сайте раздела по вопросам организации и проведения независимой оценки качества работы организаций находится в стадии разработке |
|  | Размещение государственными (муниципальными) учреждениями на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) информации, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н | Информация в сети Интернет | на постоянной основе | Учреждения, подведомственные Министерству образования Республики Коми, Министерству здравоохранения Республики Коми, Министерству культуры Республики Коми, Агентству Республики Коми по физической культуре и спорту, Агентству Республики Коми по социальному развитию, органам местного самоуправления в Республике Коми | Муниципальными учреждениями размещена на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) информация, установленная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н. Ежеквартально по мере необходимости проводится актуализация информации. |
|  | Проведение мониторинга размещения государственными (муниципальными) учреждениями на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) информации | Информация о результатах мониторинга | ежеквартально | Министерство образования Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми, Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, Агентство Республики Коми по социальному развитию, администрации муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми | В целях обеспечения проведения оценки качества работы муниципальных учреждений октябре 2013 года будет проведен мониторинг размещения муниципальными учреждениями на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) информации |