**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СОДЕЙСТВИЮ**

**РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПО ИТОГАМ 4 кв. 2020 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  мероприятия | Наименование показателя/ожидаемый результат | | Дата начала | | Дата  окончания | | Ответственный исполнитель  (разработчик мероприятия) | | Информация об исполнении мероприятий по итогам 4 кв. 2020 года |
| 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном [Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](http://docs.cntd.ru/document/499011838) | | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 2019 | | 2021 | | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в муниципальном районе «Койгородский» на 2020 год. | |
| 1.2 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | 2019 | | 2021 | | В 2020 году перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тарифам на территории Койгородского района (4 муниципальных маршрута) осуществляет ООО «РОСТ» по заключенному муниципальному контракту, действующему с 31.12.2019 г. по 31.12.2020г.  На территории района деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя. | |
| 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | 2019 | | 2022 | | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | | В 4 квартале 2020 года концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения не заключались. | |
| 2.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений | |  |  | |  | | Объекты теплоснабжения на кадастровый учет не ставились. | |
| 2.3 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | |  |  | |  | | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности в 4 квартале не осуществлялась. | |
| 1. **Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, планирующим осуществить деятельность на рынке | | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | 2019 | | 2022 | | Управление образования администрации МР «Койгородский» | | Частных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в районе нет. Все дети обеспечены местами в муниципальных образовательных организациях | |
| 1. **Рынок услуг общего образования** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, планирующим осуществить деятельность на рынке | | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов | 2019 | | 2022 | | Управление образования администрации МР «Койгородский» | | Частных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в районе нет. | |
| 4.2 | Обеспечение равных условий доступа частных образовательных учреждений к получению грантов | |  |  | |  | | Частных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в районе нет. | |
| 1. **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | 2019 | | 2022 | | Управление образования администрации МР «Койгородский» | | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. | |
| 5.2 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | |  | 2019 | | 2022 | | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. | |
| 5.3 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | |  | 2019 | | 2022 | | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. | |
| 5.4 | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | |  | 2019 | | 2022 | | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. За 4 квартала 2020 проведено 3 семинара для педагогов образования, в т.ч. педагогов в сфере доп.образования | |
| 5.5 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | |  | 2019 | | 2022 | | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. | |
| 5.6 | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей | |  | 2019 | | 2022 | | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. | |
| 5.7 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | |  | 2019 | | 2022 | | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. | |
| 1. **Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка и внедрение Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 2019 | | 2022 | | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | Стандарт для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг не разработан | |
| 6.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | |  | 2019 | | 2022 | | Субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке организационно-методическая и информационно-консультативная помощь оказывается | |
| 6.3 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | |  | 2019 | | 2022 | | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) формируется | |
| 6.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные учреждения | |  | 2019 | | 2022 | | - | |
| 6.5 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | |  | 2019 | | 2022 | | Мониторинг цен на ритуальные услуги проводится | |
| **7.Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах государственной собственности Республики Коми | | увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | 2019 | | 2021 | | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | | Заявлений на предоставление объектовинфраструктуры от  предприятий,осуществляющих  деятельность попредоставлениюуслуг связи, непоступало. | |
| 7.2 | Мониторинг обеспечения покрытия территории Койгородского района современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет | |  | 2019 | | 2021 | | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | Мониторинг обеспечения покрытия территории Койгородского района современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет проводится | |
| 7.3 | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | |  | 2019 | | 2021 | | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | Рынок услуг связи на территории Койгородского района по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется присутствием организаций частной формы собственности. | |
| 7.4 | Контроль за реализацией по использованию муниципального имущества для размещения объектов связи | |  | 2019 | | 2021 | | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | | Контроль за использованием муниципального имущества осуществляется на постоянной основе. | |
| 7.5 | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения объектов и сооружений связи | |  | 2019 | | 2021 | | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | | Арендная плата за использование земельныхучастков установленоПостановлением ПравительстваРеспублики Комиот 01.03.2015 года№90.  . | |
| **8. Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2019 | | 2021 | | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования составляет 100% | |
| 8.2 | Доля заключенных контрактов с организациями частной формы собственности из общего количества заключенных контрактов с сфере архитектурно-строительного проектирования | |  | 2019 | | 2022 | | Доля заключенных контрактов с организациями частной формы собственности из общего количества заключенных контрактов с сфере архитектурно-строительного проектирования составляет 100% | |
| **9. Рынок жилищного строительства** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Обеспечение проведения аукционов  - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства; (это имущество)  - на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;  - на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья. (это имущество\_) | | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2019 | | 2021 | | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | | Аукционы  - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства;  - на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;  - на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья за 12 месяцев 2020 года не проводились. | |
| 9.2 | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство | |  | 2019 | | 2021 | | Контроль осуществляется | |
| **10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | 2019 | | 2021 | | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | | Выполнено (100%) | |
| 10.2 | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка стройиндустрии и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | |  | 2019 | | 2021 | | Размещение на АСТ «Сбербанк» | |
| 10.3 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ. | |  | 2019 | | 2021 | | Осуществляется в соответствии с условиями контрактов | |
| **11. Сфера наружной рекламы** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 2019 | | 2021 | | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | | Торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций не проводились | |
| 11.2 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | |  | 2019 | | 2021 | | Не выявлено | |
| 11.3 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | |  | 2019 | | 2021 | | Схема размещения рекламных конструкций актуализируется | |
| 11.4 | Размещение на официальных сайтах ОМСУ перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы | |  | 2019 | | 2021 | | Согласно Закона Республики Коми от 05.12.2016 № 123-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, данные полномочия ГКУ РК «Коми реклама» | |
| **12. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Мониторинг организаций, действующих на рынке. | | доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов | 2019 | | 2022 | | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значенияотсутствуют | |
| **13. Рынок переработки водных биоресурсов** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Мониторинг организаций, действующих на рынке. | | доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, процентов | 2019 | | 2022 | | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере переработки водных биоресурсов, отсутствуют | |
| **II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | | доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации  За 4 кв. 2020 года составляет 100% | 2020 | | 2022 | | Финансовое управление администрации муниципального района «Койгородский» | | В 4 кв. 2020года проведены  - Видео - конференция «по исполнению типового плана мероприятий («Дорожной  карты») участника системы казначейских платежей по переходу на казначейское  обслуживание и систему казначейских платежей, в которой рассмотрены  вопросы об электронном актировании, детализации в разрезе КЦСР плана  финансово-хозяйственной деятельности, планов-графиков закупок  муниципальных учреждений, которые реализуют национальные проекты», организованная 15.09.2020г. Министерством Финансов Республики Коми.  (участие приняли все муниципальные заказчики МО МР «Койгородский»);  - совещание по теме: «Применение функционала электронного магазина Республики Коми «Закупки малого объема»», организованное Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» 20.11.2020г. (участие приняли все муниципальные заказчики МО МР «Койгородский»). | |
| 1.2 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | |  | 2020 | | 2022 | | За 4 кв. 2020 года Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» подготовлено и направлено 12 писем-рассылок информации в адрес муниципальных заказчиков муниципального района «Койгородский» по вопросам реализации законодательства о контрактной системе, изменений законодательства о закупках, оптимизации закупочной деятельности, а также по вопросам применения законодательства в сфере защиты конкуренции (антимонопольный комплаенс).  Финансовое управление администрации муниципального района «Койгородский» регулярно оказывает консультационно-методическую помощь по вопросам в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг, муниципальным заказчикам муниципального района «Койгородский». | |
| 1.3 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | |  | 2020 | | 2022 | | За 4 кв. 2020 года проведена оценка эффективности проведения конкурентных процедур при осуществлении закупок в муниципальном районе «Койгородский».  По результатам проведенного анализа среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составило 2,38 единицы.  По итогам 4 кв. 2019 года значение данного показателя составило 2,14 единиц. | |
| 1.4 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, полномочия по проведению которых для заказчиков Республики Коми переданы уполномоченному учреждению | |  | 2020 | | 2022 | | Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» за 4 кв. 2020 года централизовано осуществлено 51закупка на сумму 74 513 809,46 руб.,  за 4 кв. 2019 года централизовано было осуществлено 44 закупки на сумму 46 161 696,19 руб.  Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» рекомендовано заказчикам МО МР « Койгородский осуществлять закупки конкурентным способом, исключая заключение прямых договоров по п. 4, п. 5 ст. 93 44 ФЗ. | |
| 1.5 | Внедрение и популяризация электронного ресурса "Закупки малого объема Республики Коми" (электронный магазин) | |  | 2020 | | 2022 | | За 4 кв. 2020 года заказчиками МО МР «Койгородский» осуществлено закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» 122 закупки на сумму 12 110 424,32 руб.,  За 4 кв. 2019 года осуществлено 122 закупки на сумму 9 296888,43 руб.  20.11.2020г. Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» проведено совещание по теме: «Применение функционала электронного магазина Республики Коми «Закупки малого объема»». | |
| 2 | Мероприятия, направленные на создание и функционирование антимонопольного комплаенса | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Утверждение ежегодного плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Койгородский» | | наличие нормативного правового акта об организации в муниципальном образовании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) | 2020 | | 2022 | | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | Постановление от 15.06.2020г № 21/06 «Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального района «Койгородский» (включая подведомственные учреждения), отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Койгородский», являющихся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения) на 2020 год | |
| 2.2 | Подготовка ежегодного доклада  об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Койгородский» | | 2020 | | 2022 | | - | |
| 3 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | | Своевременное выявление административных барьеров в целях дальнейшей выработки мероприятий по их устранению | 2020 | | 2022 | | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | | Порядок предоставления  Земельных участков установлен  Земельным кодексом Российской Федерации. Административных барьеров не выявлено. | |
| 3.2 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=99B82523728C4E212D457709411AF0AAE15CF4265F1F7CAA0A58539986772274EED9CA9FBB3967D4572EFEA7ECFF18DBC3D1BB7D96B8BFN) и [16](consultantplus://offline/ref=99B82523728C4E212D457709411AF0AAE15CF4265F1F7CAA0A58539986772274EED9CA9DBE3B6D850561FFFBA8A90BDAC0D1B87D8984EC26BDB4N) Федерального закона «О защите конкуренции» | | Выявление и пресечение действий органов местного самоуправления, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 2020 | | 2022 | | Управление делами администрации МР «Койгородский» | | Действий по недопущению, ограничению и устранению конкуренции не выявлено. | |
| 4 | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности и ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | | Предупреждение возможности наращивания влияния хозяйствующих субъектов с государственным участием на конкурентные рынки | 2020 | | 2022 | | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | Хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта муниципального образования муниципального района «Койгородский» в которых составляет 50 и более процентов, нет. | |
| 4.2. | Анализ и разработка предложений по ликвидации/реорганизации МУПов | | Предупреждение возможности наращивания влияния предприятий с муниципальным участием на конкурентные рынки | 2020 | | 2022 | | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | | На территории Койгородского района зарегистрировано одно муниципальное унитарное предприятие – МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский». Постановлением администрации МР «Койгородский» от 15.01.2020 № 09/01 принято решение о ликвидации предприятия. В настоящее время формируется ликвидационный баланс. | |
| 4.3 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 2020 | | 2022 | | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | | В план приватизации муниципальные унитарные  предприятия, доли ООО, доля МО в которых составляет  100%, не включались. | |
| 4.4 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50% акций, долей в уставных капиталах которых находятся в муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | | Расширение возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приобретении реализуемых хозяйственными обществами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, непрофильных активов | 2020 | | 2022 | | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | | Вопрос на рассмотрение не выносился, т.к. имущество  не реализовывалось, в пользование субъектам малого и  среднего предпринимательства не предоставлялось. | |
| 5 | Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | | Количество реализованных совместных мероприятий с партнерами из негосударственного сектора в сфере научно-технического творчества, единиц | 2020 | | 2022 | | Управление образования администрации муниципального района «Койгородский» | | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. | |
| 6 | Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Публикация информации о процедурах приватизации имущества на официальном сайте администрации муниципального района «Койгородский», в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | | Повышение информированности субъектов хозяйствования о реализации имущества | 2020 | | 2022 | | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | | Информационное сообщение о проведении продажи, размещаетсяна официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), официальном сайте МР «Койгородский» по адресу: [www.kоjgorodok.ru](http://www.kоjgorodok.ru)ив открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте <http://utp.sberbank-ast.ru>., также публикуется в информационном вестнике Совета и администрации МР Койгородский» | |
| 7 | Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции) | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | | Повышение информированности действующих и потенциальных частных организаций о возможностях поддержки при реализации проектов на приоритетных и социально значимых рынках | 2020 | | 2022 | | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | | Ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Койгородского района | |